清远市清新区2021年农业生产社会化服务

项目实施方案

（征求意见稿）

为扶持我区农业社会化服务组织规模化、规范化和专业化发展，提高我区粮食生产社会化服务水平，推进农业适度规模经营，按照《关于印发广东省2021年农业生产发展专项-农业生产社会化服务项目申报入库指南的通知》（粤农农计〔2020〕79号）文件要求，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“提质、扩面、广覆盖”的思路，重点围绕粮油适度规模经营和“3+X”特色产业，不断提高粮油作物生产托管的农业生产社会化服务，逐步积极探索水果、蔬菜、茶叶等农作物的生产托管服务，通过项目实施和政策引导，推进集中连片机械化、集约化、专业化、标准化的绿色高效现代农业生产方式，培育壮大一批服务能力强、带动效应好的社会化服务承接主体，逐步扩大覆盖面，将小农户引入现代农业发展的轨道，促进农业增效、农民增收。

二、基本原则

（一）坚持服务小农户。以服务小农户作为政策支持的主要对象，引领小规模分散经营农户走向现代农业发展轨道，着力解决小农户的规模化生产难题，优先服务建档立卡贫困户。

（二）坚持推进服务带动型规模经营。以支持农业生产托管为重点，在尊重农户独立经营主体地位前提下，集中连片推进规模化生产。

（三）坚持服务重要农产品。重点服务水稻等粮食农产品，积极探索水果、蔬菜、茶叶等特色农产品，转变农业生产方式，提高农业综合效益和竞争力。

（四）坚持以市场为主导。充分发挥市场配置资源的决定性作用，财政补助重在引导培育市场，领域集中在生产社会化服务的关键和薄弱环节；补助标准不能影响服务价格形成，不能干扰农业服务市场正常运行，引导农业生产社会化服务长期健康发展。

三、目标任务

全区农业生产托管服务面积、服务经营规模经营比例同比大幅增加。接受托管服务的作物总面积30000亩，服务对象中小农户接受生产托管服务面积占比100%。水稻机耕、机插和机收环节通过大型农机作业，收费降低10%，平均每亩能为农民节本20元。水稻生产托管服务对种植、飞防、烘干三个环节开展补助，支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，培育壮大农业社会化服务主体，建立健全服务体系，提升服务能力和水平，推进我区农业生产适度规模化、标准化、集约化和机械化，探索形成具有本地特色的农业生产托管模式。

四、补助原则及标准

（一）补助原则：实行先服务后补助原则。水稻生产托管服务对种植、飞防、烘干三个环节开展补助，服务小农户农业生产托管服务的面积占比不低于60%；财政补助占服务价格的比例不超过40%，对已享受相同项目补贴的不再重复享受。

（二）补助标准：水稻种植、飞防环节服务面积合计1万亩，每造补助标准为50元/亩；烘干环节服务面积2万亩(折合产量为1万吨湿谷)，每造补助标准50元/亩。预计每造补助资金共为150万元（两造合共300万元）。

（三）补助对象

公开、规范、择优选择服务组织做为项目补助对象。参与此项目的托管服务组织主要是有一定规模、服务能力较强的村集体经济组织、服务型合作社和农业企业等托管服务组织，并具备以下条件：

1.具有法人资格，原则上工商注册3年以上，营业执照、开户许可证等证照齐全，工商年报、税务报送等正常有效。

2.有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达2年以上；

3.拥有与其服务内容、能力相匹配的专业农业机械，各类机械经过年审，农机人员证照齐全；

4.在农民群众中享有良好信誉，社会反映良好，无重大安全责任事故，无群体性上访事件等；

5.能够接受社会化服务行业管理部门的监管；

6.服务组织机构健全，各项制度完善，具有与服务相适应的固定场所及必备的办公设施，满足日常工作、经营及培训，制度上墙，有农业生产托管服务相关工作流程及服务承诺；

7.具有留存托管服务档案、收集各类信息及管理能力，留存电子档案3年以上。

服务组织与服务对象签订作业合同，明确责任和义务，明确服务面积、服务内容、作业时间、质量要求。

五、实施步骤（实施期为1年，即2021年1-12月。）

（一）准备阶段(2021年1-2月)

根据广东省实施方案，成立区级农业生产社会化服务工作领导小组，研究制定并正式印发我区实施方案及相关配套制度。同时，利用电视、网络、宣传栏等形式全方位进行政策宣传。

（二）实施阶段(2021年3月——2021年11月)

1.项目公示公开。区农业农村局（农业生产社会化服务工作领导小组）在政府网站针对项目内容、补助标准、补助条件等内容进行公示。

2.确定项目实施主体。通过申报资料审查和实地核查，遴选服务2年以上、拥有服务机械、服务对象满意、社会信誉号的服务组织，按照公平竞争、规范择优方式确定项目实施的社会化服务组织，单环节服务主体不少于3个，将拟确定服务组织名单通过政府网站进行公示（公示期为7）。

3.签订合同。区农业农村局（农业生产社会化服务工作领导小组）与服务组织签订服务合同，并指导、监督服务组织与服务对象签订服务合同，服务组织按照合同进行作业。

4.实施作业。结合作业区域的实际情况，科学合理安排作业时间。服务组织为服务对象提供农业社会化服务作业结束后，须经服务对象在作业佐证材料中签字确认。服务组织必须对每个服务对象都留有作业的影像资料。

5.监督项目实施。区农业农村局（农业生产社会化服务工作领导小组）负责监督各服务组织的作业开展情况，及时掌握作业动态，指导做好各项服务工作，对不能按照合同规定推进工作的服务组织要及时做出调整。

6.申请验收。作业结束后，农户按合同约定的作业价格支付作业费，并签字确认，由服务承接主体整理相关材料并向区农业农村局提交验收申请。

7.补助发放。实行先服务后补助的方式，服务主体需与服务对象签订服务合同，区农业农村局汇同农业生产社会化服务工作领导小组成员单位审核、验收服务主体提供的相关材料，验收合格后实行报账制对服务主体发放补助资金。

（三）总结阶段(2021年12月)

对项目实施情况进行绩效自评，整理相关档案资料，做好迎接上级考评的前期准备工作。

六、保障措施

（一）强化组织领导。成立由区政府分管领导任组长，农业农村局、财政局部门为成员的农业生产社会化服务工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由农业农村局局长兼任。农业农村局负责项目的组织实施；财政局负责项目资金的筹集和拨付工作，扶贫办负责贫困村及建档立卡贫困户服务信息的核对。各镇也要加强组织领导，做好相应的协调配合工作。

（二）强化服务指导。各镇各部门要切实做好农业生产社会化服务主体的管理和指导，指导服务主体分类建立服务台账和档案。要加强对社会化服务主体履约情况的监管，将农户满意度作为衡量服务质量的重要标准，对服务面积、服务质量达不到合同要求等情况，要按合同约定取消其服务资格、追究其违约责任。

（三）严格资金监管。区财政局严格按照项目实施要求，切实做好项目的实施、资金监管，确保政策落实公开、公平、公正，资金使用安全高效。对服务承接主体造假骗取补助资金的行为，依法追究相关责任，五年内不得申请和享受财政支农补助项目。

（四）加强全面宣传。区农业农村局、财政局及各镇利用会议、电视、网络、公开栏等多种宣传媒体，加大宣传力度，宣传农业生产社会化服务相关政策，宣传发展全程社会化服务的重要意义，扩大社会影响力，提高和统一广大干部群众对项目的认识，使项目深入民心，营造良好的舆论氛围。