太和镇“三小”场所消防安全专项治理行动

工作方案（征求意见稿）

为切实改善我镇“三小”场所消防安全条件，坚决预防和遏制亡人火灾事故发生，镇政府决定在全镇范围内开展“三小”场所消防安全专项治理行动，制定此工作方案。

一、工作目标

全面摸清“三小”场所底数，建立“一场所一台账”，实行多频次、差异化监管措施，重点治理电动车违规充电停放、违规住人、违规使用明火、堵塞生命通道等行为，推动网格员开展“三小”场所巡查治理“线上”履职，真正做到底数清、情况明。

二、组织机构

1.建立镇政府领导班子成员分片联系村（居）治理工作机制

为推动专项治理行动落到实处，建立镇政府领导班子成员分片联系村（居）治理工作机制，按照分片包干的原则明确具体片区包干工作责任人，切实加强对治理工作的组织领导，每月开展1次实地督导检查。分片包干情况如下：

谢勇坚（镇委书记）：联系万寿村；

苏灿帮（镇委副书记、镇长）：联系滘星村；

陈伟强（镇人大主席）：联系塔脚村；

黄志勇（镇委副书记）：联系井塘村、五星村；

王志成（镇委委员、纪委书记）：联系车头、田边、根竹园村；

黄志洪（镇委委员、副镇长）：联系建设社区、飞水社区；

蔡红梅（镇委委员）：联系向群社区、明霞社区；

陈仕志（镇委委员、政法委员）：联系黄坑村、玄真社区；

苏庆芳（镇委委员）：联系飞水村；

潘伟明（镇委委员）：联系新洲村；

吴战雄（镇委委员）：联系城西社区、西河社区；

黄志标（镇委委员、武装部长）：联系周田村；

黄志伟（副镇长）：联系乐园村；

谢勇杰（副镇长）：联系坑口、坑尾、中山、三坑滩村；

莫俊杰（副镇长）：联系白莲村。

2.成立专项整治行动工作领导小组

为加强“三小”场所专项治理工作的组织领导，镇政府成立专项整治行动工作领导小组。

组      长：苏灿帮  镇委副书记、镇长

副  组  长：黄志洪  镇委委员、副镇长

吴战雄  镇委委员

莫俊杰  副镇长

成      员：镇消安委各成员单位负责人

领导小组下设办公室，莫俊杰兼任办公室主任，负责领导小组日常工作，对各村（居）开展情况进行督导问效，督促改进。联系电话：3161401。

三、职责分工

镇经济发展办：制定本级专项治理方案，督促消防办、网格组织、公安派出所、村（居）民委员会、微型消防站全面开展专项治理工作，组织开展联合治理，每月会商研判分析专项治理工作存在的问题，部署下一步工作开展重点，并将工作情况按时报至区整治工作领导小组。同时，抓好消防安全、工矿商贸企业、危险化学品等各行业领域安全生产检查工作，及时掌握镇属范围安全生产状况，做好各行业领域风险点排查工作。

镇自然资源所：将“三小”场所消防安全隐患突出且相对集中的区域纳入规划改造范围。

镇社区建设办：督促指导建设单位配建电动自行车库（棚），保障电动自行车充电安全；加强住宅小区消防车通道管理，确保全部按要求划线立牌；督促物业服务企业加强消防安全管理工作，将专项治理工作纳入对物业服务企业的管理、评比、考核内容。

镇公共服务办：督促辖区内敬老院、午托中心做好日常消防安全自查自纠工作，并认真排查存在安全隐患。

各派出所：科学制定派出所专、兼职消防民警，社区（驻村）民警人均消防监督抽查的任务数量，加大日常消防监督检查和执法处罚力度，督促并检查物业服务企业、村（居）民委员会履行消防安全职责的情况，联合消防安全网格员加强对“三小”场所开展排查治理。

太和供电所：定期对供电设施、电气线路进行检测，对用电单位和个人超荷用电、违规拉线接电等可能引发火灾事故的行为，及时予以制止；对经通知整改仍不整改的，依法依规处理。

太和林业站：积极开展辖区内木厂消防安全排查工作，督促木厂负责人落实消防安全责任。

太和中心校：切实加强校车、校园及周边地区重点时段治安、交通、消防等安全管理和专项整治，确保广大师生生命财产安全。对排查出的问题，联合相关职能部门进行执法。

太和市场监管所：加强生产、流通领域消防产品质量的监督检查，查处生产、销售不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的行为，依法开展打击生产、销售假冒伪劣消防产品违法行为。

村（居）民委员会：加强网格员和微型消防站队员消防安全检查培训，组织开展“三小”场所违规住人等防火安全检查，落实每周一报工作机制，及时汇总排查整改情况。

其他部门负责本行业监管的“三小”场所消防安全治理及相关安全工作。

四、治理工作要求及步骤

（一）动员部署及全面培训（4月26日至5月10日）

1.完善机构。成立不少于3名专职人员的消防专项治理机构；

2.分片挂点。镇领导班子分片挂点各村居，统筹推动治理工作，镇驻村（居）干部职工开展“三小”场所排查整治工作；

3.分片包干。村（居）网格员全面分片包干，划分区域责任清单，开展“三小”场所排查整改工作，建立隐患问题清单及整改责任清单。

（二）全面开展排查治理（5月11日至8月1日）

1.实地督导。镇领导班子根据分片包干各村居情况，每周开展1次实地督导；

2.全面摸排。各级网格员根据包干区域，全面摸排“三小”场所，确保不漏1家；

3.信息汇总报送。镇经济办每周收集各村居网格排查治理台账，每月将排查治理情况上报区消安委办公室；

4.落实治理措施。根据摸排情况，建立“一场所一档案”，督促整改消防隐患，梳理出C类消防隐患场所当场整改并依法依规处理；

5.实行差异化监管。各级网格员对A类场所排查治理频次为6个月1次，B类场所3个月1次，C类场所每月1次。每次检查后，更新消防隐患信息，调整分类。

（三）开展风险评估及部署下阶段治理任务（具体日期待定）

1.绩效评价。按照村居、网格包干片区的模式，评价各级网格员履职成效，纳入工作绩效考核范围；

2.重点治理。对零星分布的火灾风险高、亡人风险大的“三小”场所，成立专班逐个消除。

五、工作要求

（一）提高认识，落实责任。参照区的做法成立相应的领导小组，并按照分片包干的原则明确具体片区包干工作责任人，切实加强对治理工作的组织领导，确保治理行动取得明显成效。各有关职能部门要制定专项治理工作的具体实施意见或细则，明确工作目标、任务和责任，积极采取措施。

（二）部门联动，齐抓共管。按照属地管理原则，科学谋划，统筹推进，采取切实有效的措施，搭建辖区“全覆盖、无盲区”消防安全网络。要大力推广联网式感烟火灾探测报警器、简易喷淋等消防设施，逐一落实人防物防技防措施。对排查出存在安全隐患的“三小场所”，要充分运用法律和行政执法手段，确保隐患整改消除。

（三）提高认识，着力宣传。加强对全社会消防安全防范工作的宣传教育，充分发挥新闻媒体的宣传作用，普及消防安全知识，提高“三小”场所业主和全社会对消防安全治理的认识。各镇要充分利用农村大喇叭、电视、广播、新媒体等媒介普及消防法律法规知识，教育引导广大群众切实增强火灾防范意识，掌握防火、灭火和逃生自救常识。要加强新闻宣传和舆论监督，弘扬先进典型，曝光违法行为，营造良好的治理氛围。

（四）强化责任，层层落实。严格要求，认真落实源头控制，认真逐户地进行拉网式摸底排查，督促相关消防安全责任人、管理人按照专项治理行动的要求落实整改任务，做到不走形式、不留死角。同时，要强化工作责任，层层分解治理职责，确保落实到人、落实到位。

专项治理期间，各部门、村（居）每月1日前报送专项治理工作小结和治理场所台账（附件4）到镇经济办，于8月15日前报送专项治理工作情况总结。联系电话：3161401。

附件：1.“三小”场所界定标准

2.“三小”场所治理工作标准

3.太和镇“三小”场所消防安全检查“ABC”等级管

理登记表

4.太和镇“三小”场所消防安全排查治理统计表

5.太和镇“三小”场所专项整治分片包干人员名单

6.太和镇“三小”场所整治工作各村（居）联系人

附件1：

“三小”场所界定标准

“三小”场所即小档口、小作坊、小娱乐场所。

小档口是指建筑面积在300m²以下具有销售、服务性质的商店、营业性的饮食店、汽车摩托车修理店、洗衣店、电器维修店、美容美发店（院）等场所。

小作坊是指建筑高度不超过24m，且每层建筑面积在250m²以下，具有加工、生产、制造性质，火灾危险性为丙、丁、戊类的场所（含配套的仓库、办公、值班住宿等场所）。

小娱乐场所是指建筑面积在200m²以下的具有休闲、娱乐功能的酒吧、茶艺馆、沐足屋、棋牌室（含麻将房）、桌球室等场所。

附件2：

“三小”场所治理工作标准

【一张贴（责任牌）、两安装（漏电保护开关、烟感和简易喷淋）、三严禁（违规住人、电动车违规充放、违规放置易燃易爆品）、四到位（电线套管到位、安全疏散到位、物理分隔到位、消防器材到位）、五培训（火灾风险辨识、消防器材使用、掌握逃生技能、扑救初起火灾、消防器材维护）】

一、张贴责任牌。所有“三小”场所显著位置要张贴包干整治责任牌，明确责任人（包含网格员、业主），利用消防线上大承诺活动，签订消防安全承诺书。

二、安装漏电保护开关。“三小”场所供、用电线路均应安装符合标准的漏电保护开关。

三、安装联网式烟感、简易喷淋。“三小”场所确需住人的，在做到物理分隔的情况下，还需安装联网式独立烟感报警器，必要时可以安装简易喷淋设施。

四、严禁违规住人、存放易燃易爆危险物品。“三小”场所均不得违规住人，一经发现必须彻底搬离；不得违规存放、使用、经营易燃易爆危险物品。

五、严禁电动自行车室内充放。“三小”场所内部均严禁电动自行车违规停放或充电，一经发现必须立即清理。

六、严禁搭建木质阁楼。“三小”场所内部均严禁采用木质材料搭建阁楼，一经发现必须强制拆除。

七、使用合格电线套管。“三小”场所供、用电线路均应根据国家电气技术标准，采取穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管等保护措施。

八、畅通紧急逃生通道。“三小”场所均应保持楼梯间、疏散通道、安全出口等紧急逃生通道畅通。居住场所外墙确需设置防盗铁栅栏、广告牌的，应当设置逃生窗口（尺寸为1米×0.8米），并配置辅助疏散逃生设施，非居住场所严禁设置防盗铁栅栏或广告牌。

九、实施物理防火分隔。住宿场所、明火区域与其他生产经营性场所合一设置的，必须采取实体墙或防火构件进行物理防火分隔。

十、按标准配备灭火器。“三小”场所应按建筑面积每75平方米配备4千克 ABC手提式干粉灭火器，每个配置点灭火器数量不得少于2具，建筑面积不足75平方米的按75平方米配备。

十一、强化消防培训。要对“三小”场所业主进行一次消防安全培训，要求业主懂得场所火灾风险辨识、懂使用消防器材、懂应急逃生技能、懂扑救初起火灾、懂消防器材维护。