附件

清远市清新区

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市清新区财政局

填报人：何海艳

联系电话：5812216

填报日期：2023年4月24日

- 涉农资金统筹整合组织实施整体情况

- （一）本地区涉农资金统筹整合领导机制和工作机制建立情况、运行情况

- 1.强化制度约束，健全涉农资金整合制度机制。近年来，我区制定出台了《清远市清新区涉农资金统筹整合管理办法》，明确职责分工、规范涉农资金预算编制、加强涉农资金监管管理、开展绩效评价等工作，健全了涉农资金整合工作制度机制。

2.强化项目储备，做好涉农项目库建设工作。一是牢固树立“先谋划事，再安排钱”的意识，加强项目前期经费投入。2022年，全区安排涉农工作经费共192.64万元，用于项目库评审的前期工作经费（包括项目论证、立项、评审、重大项目和重大支出前置评估等）、事中事后工作经费（包括监督、审计、绩效、项目跟踪等）以及其他推进涉农资金统筹整合工作等方面。二是建立项目库动态调整机制。优先保障考核事项、硬任务，坚决调整不能形成支出、推进慢的项目。三是高标准建设涉农项目库。项目储备和上报是推进改革工作落地的重要抓手，我区严格按照“三突出、一确保”原则做好涉农项目储备工作。2022年全区共申报涉农项目144个、金额124,155.3万元。

- （二）2022年度涉农资金分配思路，资金使用、项目实施、监督验收等总体情况。

- 1.一是省级下达的涉农资金，结合《2022年度涉农资金优先支持的考核工作任务清单》《2022年涉农资金大事要事保障清单》《关于2022年度涉农项目的联合审查意见》，涉农资金统筹整合领导小组从省级联合审查通过项目中选定要实施的涉农项目，报备实施的项目应优先保障完成考核事项清单任务和大事要事任务。二是根据各个涉农业务部门的考核事项轻重缓急、支出进度、申报涉农项目通过率以及涉农项目支出进度明确分配。三是区涉农资金统筹整合领导小组同意后，再经市级涉农资金统筹整合领导小组审批后，确定全区当年实施的涉农项目。

2.2022年省级共下达我区涉农统筹整合资金23,805万元，涉农资金统筹整合领导小组对全区的资金分配方案、区域绩效目标进行审议，按照审议结果，区涉农办向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。

照区盘思，上下的农金筹排集扶符乡振战规的点目为进农金用分到中从效高转，力持区村兴略探建涉资统整长机，决农金理制制题简

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我区涉农统筹整合资金23,805万元，其中：2021年12月6日收到省级涉农资金20,295万元；2022年5月13日收到省级涉农资金93万元;2022年5月27日收到省级涉农资金2,648万元;2022年7月8日收到省级涉农资金769万。

原通

同时,在区涉农资金统筹整合领导小组确定资金分配方案后，对我区涉农领导小组成员单位下达了相应的涉农资金，详情如下：

（一）区农业农村局21个项目13,959.13万元；

（二）区林业局9个项目3,826.25万元；

（三）区水利局8个项目2,682.18万元；

（四）市自然资源局清新分局1个项目200万元；

（五）市生态环境局清新分局2个项目1,337.44万元；

（六）区交通运输局1个项目1,000万元；

（七）区城市管理综合执法局1个项目800万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

我区共统筹整合各级涉农资金23,805万元支持涉农资金项目43个，实际支出13,890.39万元，预算执行率为58.35%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下四方面：一是部分入库安排的项目成熟度较低。如“农村电商产业园建设项目”，截至12月31日项目实际进度为0%，无法在2022年形成支出。二是资金使用范围较窄，区内符合使用条件的项目不多，导致项目选取落实时间较长；三是上级部门对项目资金使用政策理解不明晰，大大降低了项目选取的效率；四是区级财政资金紧张，资金支付进度受到一定程度的影响。

（二）项目实施情况。2022年度，我区共实施涉农资金项目43个，区涉农办组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，41个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

- 1.农田建设及管护。2022年省级涉农资金安排农田建设及管护的有2个项目2,200万元，其中已完工（完成）项目2个，总体上，全区共完成图斑内撂荒耕地复耕复种面积达1.3831万亩，占任务图斑面积的103.22%，已超额完成上级下达我区的任务，为我区粮食安全生产提供了有力的保障。

- 2.畜牧业转型升级。共实施2个项目，已完工项目2个，完成了项目年度绩效目标。总体上，实现了养殖环节病死猪处理率100%，从源头控制和削减了畜禽养殖排污总量，推进畜禽养殖业与生态环境保护协调发展，为建设美丽清新和改善生态环境质量提供了有效保障。

3.农产品质量安全。共实施2个项目，已完工项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标项目。总体上，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，平均免疫抗体合格率77.65%，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%，重大动物疫情依法处置率100%，取得了农产品质量安全风险监测样本量定量检测845次，农产品质量安全监督抽查样品量105次，实现了未发生重大农产品质量安全事故，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理，2022年度没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。

- 4.村庄基础设施建设。共实施3个项目，其中已完工项目3个，基本完成了项目年度绩效目标，总体上，推进生活垃圾处理、生活污水处理、村道和村内道路硬化、农村厕所改造、村庄集中供水；提升村庄基本公共服务水平、村庄绿化美化建设水平、乡风文明水平等内容。村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升。

- 上述项目均已完工了总体上1.疫病防。已完工项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。在清新区8个镇共设立10个示范区，10个示范区总面积9,351亩红火蚁统一防控示范区实施工作总结，整个防控工作分为：4次监测和4次施药。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，平均免疫抗体合格率77.65%。

- 6.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，有力地促进我区农业生产和发展，提高我区农业、农村抵御自然灾害风险和灾后复产重建能力，促进农民持续增收，2022年政策性农业保险承保险种共13个品种，完成保费5,569万元（受益企业、农户户次14.4159万）。

- 7.驻镇帮镇扶村。共实施6个项目，已完工项目6个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，（1）对全区农村厕所开展摸排、问题整改及后续管护，加强对“厕所革命”宣传力度，进一步提升农民群众如厕和卫生习惯，推进粪污有效处理或资源化利用。摸排期间共发现问题户厕2户，完成整改2户；问题公厕有10座，完成整改10座。（2）2022年清远市清新区村庄清洁行动：全区8个镇开展清理村庄垃圾、杂物、沟渠、畜禽粪污等村庄清洁行动。村内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升。 （3）清远市清新区建设镇村基础设施项目：完成水圳建设长度3300.19米；完成水管网铺设面积4667平方米；完成道路硬底化长度5480米；完成道路路基拓宽2800米；完成广场硬底化1300平方米；修建储水塘1个；完成道路绿化整治面积1300平方米；铺设污水管网370米；完成市场改改造1个；修建灌溉机井1个；修建水闸7个；修建泄洪水闸2个；建设挡土墙长度55米；河床清淤3.66公里；新建镇域电商平台1个；更换路灯损坏组件2800米；完成太阳能路灯安装1342盏；完成食水工程2宗；完成建设改造四级双车道长度2.5公里。（4）编制县域乡村振兴规划1个，编制镇域乡村振兴规划5个，已全部完成编制终稿，为县域、镇域乡村振兴示范规划及后续建设提供了参考。（5）通过对参加扶贫小额信贷或脱贫人口小额信贷的脱贫户进行全额贴息，减少脱贫户利息支出，每户约减负2400元；助力贫困户通过开展项目发展生产，增加收入（6）全面推进村（居）防灾减灾救灾能力“十个有”工作建设，按要求全区各村（居）建有组织体系、有大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏，确保日常有宣传、风险广知晓、灾前有预警、灾中可避险、受灾得救助。

- 8.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施2个项目，其中已完成项目1个，正在建设（实施）项目1个。总体上，基本完成了项目年度绩效目标，为清新区建档立卡脱贫人口共16,423（不含五保户）和边缘易致贫人口458人，合计16,881人，每人每年100元购买防返贫综合保险。目前，对我区因疾病、意外造成伤亡和考上大学的脱贫人员落实赔付和补助合计175.85万元。另外建设中的农村电商产业园项目目前农村电商培训班正在筹备，分两期安排培训，计划3月中旬开办第一期，培训人数40人，3月下旬开办第二期，培训人数50人，开办已发通知到各镇组织人员。广告制作、办公场地修缮等正在进行相关采购程序。

- 9.镇域公共能力服务提升。共实施1个项目，项目已完成，基本完成了项目年度绩效目标。视频监控增加38个点位、97个摄像枪；应急广播13个点位、1个控制台、19个喇叭；一套乡村振兴公共服务平台（电视门户）；10个自然村的线缆整治。总体上，提高太平镇中南村的平安乡村建设水平，实现群众看家看店、看老看幼等安全需要，维护治安稳定，提升群众安全感。通过打造覆盖至太平镇中南村下属所有自然村的应急广播体系，发挥战时应急，平时服务的作用。以有线广播电视等信息网络为基础，以数字技术赋能乡村振兴和美丽圩镇工作，构建包含但不仅限于“党建党宣”“乡村治理”“公共服务”“乡村创业”的功能板块，筑牢镇村思想文化阵地，促进富民兴村产业发展，助力太平中南村公共服务水平和社会治理的提升。

10.全面推进河长制湖长制。共实施2个项目，已完工项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成巡查、保洁全区856.05公里河道，清理水面漂浮物，达到河畅水清的年度绩效目标。

- 11.病险水库水闸除险加固工程。共实施1个项目，已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了小型水库的除险加固，保障大坝安全运行，及时修复病险的水库，保障防汛抗旱畅通，保障防汛抗旱工作顺利进行,更好的服务大众。

- 12.中小河流治理。共实施2个项目，已完工项目1个，建设中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成提高雷坑河、大岩河防洪能力；保障雷坑河、大岩河沿岸2万多群众生命财产安全的绩效目标。1个项目由于是跨年项目，整体目标未能完成，截止12月底已完成河道治理长度20.4km年度绩效目标。

- 拨3.水利安全度汛。共实施1个项目，已完工项目1个,基本完成了项目年度绩效目标总体上，已完成茅舍岭泵站排涝任务，直接受益人口为13.5万人，直接受益农田面积5.7万亩；堤防保护区内山塘、太平、三坑等镇，保护人口17万多人，耕地面积11.54万亩的安全的年度绩效目标。

，4.圩镇公共基础设施建设。共实施1个项目，已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成污水处理设施正常运行率100%，污水处理厂出水水质达标率 100%，乡镇污水处理率 85%，污水处理及时性100%，受惠群众满意度≥95%的绩效目标。

- 15.农村集中供水。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，实现清新区3.85万人农村人口集中供水全覆盖，统筹推进镇、村集中供水设施及配套管网建设，解决农村人口饮水问题。

- 林业有害生物防控。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，林业有害生物无公害防治率达到90%，林业有害生物成灾率为42‰，防治效果达85%，预报准确率达85%，实现了对我区林业有害生物有效防控的目标。（2（3、

- 17.食用林产品质量安全。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完善本地区主要食用林产品档案资料，建立源头治理工作机制，保证食用林产品安全，完成33批次食用林产品质量安全监测工作，监测结果均为合格，实现了保障林产品的食用安全的目标。

- 18.森林资源保护与监测。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对我区林业资源进行有效监测的效果，实现了为我区林地管理提供决策依据的目标。（2）

19.造林及抚育。共实施6个项目，已完工6个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成3000亩高质量水源林建设，完成建设和改善38个行政村乡村绿化美化，提高村庄绿化率，增加森林景观点，带动60个临时就业岗位，带动当地村民增收（（（（2）(二）（4）（5）。

- 20.永久基本农田保护。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，确保我区基本农田数量不减少，增加农保区农民收入，调动农民保护基本农田的积极性和主动性。

- 21.农村生活污水治理。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已对我区已建成的农村生活污水处理设施进行了运维管护，促进现有设施有效运行，有效助力改善当地农村水环境质量。

- 22.四好农村路养护。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，营造“安全、舒适、便捷、畅通”的公路通行环境，进一步提升群众出行条件。完成全区2,290.69公里的日常养护和养护工程，确保2022年底前农村公路列养率达到100%。

- 23、乡村生活垃圾处理。共实施1个项目，已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全区已建立农村生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运体系，纳入乡村建设规划的182条行政村、2818条自然村均已全部纳入垃圾收运处理。各镇居民将生活垃圾投放至垃圾收集点，再由镇聘请的第三方企业收集生活垃圾后统一运至垃圾中转站，然后密闭转运至清远市焚烧发电厂进行无害化处理。运输线路和转运流程做到科学、规范、及时，保洁覆盖率和垃圾处理率达到100%，并实现“零填埋、全焚烧。

24、工作经费。共实施1个项目，已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过对涉农资金项目的统筹管理，完成相关工作。完成实施项目验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等相关工作，提高涉农资金效益。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

考核工作绩效目标完成落实情况

- 1.高标准农田建设。推进农田建设：新建高标准农田面积目标值1万亩，实际完成值1万亩，为我区粮食安全生产提供了有力的保障。

2.村内道路建设。对全区8个镇涉及没完成村内道路硬化的自然村实施村内道路硬化建设。该项目未硬化总里程57.733公里，截至2022年底已全部完成硬化。

3.农村集中供水。按照农村集中供水攻坚行动方案的工作要求，已完成3.77万农村人口集中供水攻坚工作任务，全区农村自来水普及率达到99%以上的目标。

4.中小河流治理。已实施项目4个，预计2023年3月份完成中小河流治理长度20.4公里。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 项目实施基本完成年初目标，无偏离绩效目标情况。:项目而进措

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

经区涉农资金统筹整合领导小组审定同意后，区涉农办根据粤涉农办〔2023〕1号以及《广东省涉农指引》等有关要求，将绩效自评结果及时通过门户网站向社会进行公开公示。

- 六、其他需要说明的问题

- 无。