## XX市“散乱污”工业企业（场所）综合整治清单
附件3
清远市清新区“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注
上半年
一、拟关停取缔类企业
1 | 清新区 | 太和镇 | 白莲东南村仓库 | / | 太和镇白莲东南村仓库 | 112°57′36″ | 23°42′10″ | / | / | 小 | 鸡毛鸭毛 | 鸡毛鸭毛 | 鸡毛鸭毛 | 臭味扰民 | 取缔 | 2023-03-15 07:12 | 否 | 太和镇 | 陈振忠 | 2023-03-15 07:12 | 2023-03-15 07:12 | 已完成
2 | 清远市清新区 | 山塘镇 | 苏健飞毛料加工场 | / | 清新区山塘镇金亭村委会保乐尾石契乸 | 112.921690 | 23.6485 | 毛料加工 | / | 小 | 废鸡毛 | / | 蛋白粉、肥料 | 环境污染 | 关停取缔 | 2023年3月底前 | 否 | 山塘镇 | 裴党辉 | 2023年3月底前 | 2022年3月 | 已完成
3 | 清远市清新区 | 山塘镇 | 丞航材料抛光厂 | 92441827MA7JMENB1M | 山塘镇新兴村委会良三村12号 | 112.9373 | 23.6333 | 抛光材料 | / | 小 | 布轮 | / | 抛光材料 | 环境污染 | 关停取缔 | 2023年4月底前 | 否 | 山塘镇 | 冼桂芳 | 2023年4月底前 | 2023年4月 | 已完成
4 | 清远市清新区 | 山塘镇 | 清远市清新区山塘镇豪业皮毛再生资源厂 | 92441827MAC0LF0K8M | 山塘镇西沙村委会双岗村丁心岗 | 112.6772 | 23.6772 | 毛料加工 | / | 小 | 废鸡毛 | / | 肥料 | 环境污染 | 关停取缔 | 2023年5月底前 | 否 | 山塘镇 | 蔡智高 | 2023年5月底前 | 2023年5月 | 已完成
5 | 清远市清新区 | 太平 | 秦皇村委会煙塘村钟国洪炼油场 | 无 | 清新区太平镇秦皇村委会煙塘村 | 112.8384 | 23.7167 | / | / | 小 | 生物质 | / | 动物油加工 | 未办理营业执照、未办理环保手续 | 关停取缔 | 2023年12月底前 | 否 | 太平镇 | 李志杰 | 2023年12月底前 | 2023-02-01 | 已完成
6 | 清远市清新区 | 龙颈镇 | 立坑村委会南山口天那水和沥青加工场 | / | 立坑村委会南山口 | 120°43′46″ | 23°54′16″ | 化学加工厂（化学原料和化学制品制造业） | 26 | 小 | 柴油渣 | 无 | 那水和沥青 | 环境污染 | 关停取缔 | 2023年5月底前 | 否 | 龙颈镇 | 陈锡贤 | 2023年5月底前 | 2023-05-01 | 已完成
7 | 清远市清新区 | 龙颈镇 | 红立村委会大塘村背沈志权焚烧场 | / | 红立村委会大塘村背 | 112°76′57″ | 23°90′14″ | 焚烧场（环境治理） | 802 | 小 | 垃圾 | 无 | 无 | 环境污染 | 关停取缔 | 2023年5月底前 | 否 | 龙颈镇 | 陈锡贤 | 2023年5月底前 | 2023-05-01 | 已完成
8 | 清远市清新区 | 浸潭镇 | 白水塘猪场 | / | 大树墩村 | 112°46＇49" | 24°03＇10" | 养殖 | / | / | / | / | / | 无配备相关环保设施 | 拆除复耕 | 2023年6月底前 | 否 | 浸潭镇 | 蓝善祥 | 2023年6月底前 | 2023-05-01 | 已完成
9 | 清远市清新区 | 浸潭镇 | 创意饰品烧焊厂 | / | 留良洞村 | 112°48＇39" | 24°04＇14" | 加工 | / | / | / | / | / | “三无”场所 | 关停取缔 | 2023年6月底前 | 否 | 浸潭镇 | 李文杰 | 2023年6月底前 | 2023-05-01 | 已完成
二、拟整合搬迁类企业
1 | 清远市清新区 | 太平 | 龙湾村委会新村岗村陈立新音箱厂 | / | 清新区太平镇龙湾村委会新村岗村 | 112.8803 | 23.6919 | / | / | 小 | 木材 | / | 音箱 | 未办理营业执照、未办理环保手续 | 关停取缔 | 2023年2月底前 | 否 | 太平镇 | 李志杰 | 2023年12月底前 | 2023-02-01 | 已完成
三、拟升级改造类企业
1 | 清远市清新区 | 太和镇 | 无名加工场 | / | 太和镇清新大道小城逸景轩110铺 | 113°0′13″ | 23°44′7″ | / | / | 小 | / | / | 饰品加工 | 臭味扰民 | 升级改造 | 2023年5月15日前 | 是 | 太和镇 | 陈振忠 | 2023年5月15日前 | 2023年5月15日 | 已完成
2 | 清远市清新区 | 太和镇 | 钟薛高雪糕冷库 | / | 太和镇中山路21号1梯 | 113°0′36″ | 23°43′49″ | 雪糕批发 | / | 小 | 雪糕批发 | / | 雪糕批发 | 噪音扰民 | 升级改造 | 2023年5月15日前 | 是 | 太和镇 | 陈振忠 | 2023年5月15日前 | 2023年5月15日 | 已完成
5 | 清远市清新区 | 禾云镇 | 清远市清新区禾云镇洪哥卤小吃店 | 92441827MACDG1LJXM | 清远市清新区禾云镇新城开发区禾兴大道18号首层（住改商告知承诺制） | 112.9227 | 23.9186 | 餐饮服务经营者（小餐饮） |  | 小 | 食品 |  | 食品 | 无证经营 | 办证 | 2023年4月底前 | 否 | 禾云镇 | 谢光华 | 2023年4月底前 | 2023年4月18日 | 已完成
4 | 清远市清新区 | 石谭镇 | 欧永钊猪场 | / | 石谭镇大围杨树脚村 | / | / | 养殖 | 32 | 小 | 饲料 | / | / | 监控线路损害，存在安全隐患 | 升级改造 | 2023年3月底前 | 否 | 石谭镇 | 卢国豪 | 2023年5月底前 | 2023年4月3日 | 已完成
下半年
一、拟关停取缔类企业
二、拟整合搬迁类企业
三、拟升级改造类企业