清远市清新区2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（粮食作物病虫害防控）

项目实施主体遴选方案

一、项目建设内容及绩效目标

(一)建设内容。水稻病虫防控资金，用于开展水稻“三虫两病”防控，鼓励推广水稻统防统治模式。

(二)绩效目标。实施病虫害防控面积6.67万亩次，项目区水稻统防统治覆盖率45%以上，水稻病虫害应急处置率90%以上，水稻产量损失率控制在5%以下；农药包装废弃物回收率达到100%，群众满意度85%以上；在农作物病虫害防控期及时组织实施；重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾绝收；病虫害防控期内有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力。

二、项目实施要求

（一）项目实施期限：2023年8月-11月。（清新区晚造水稻期）

（二）项目实施地点：分为两个项目片区：清西片区（太和镇、山塘镇、太平镇、三坑镇）和滨江片区（禾云镇、龙颈镇、浸潭镇、石潭镇）。因2023年清新区山塘镇、三坑镇、龙颈镇、浸潭镇、石潭镇5个镇定为社会化服务示范镇，为避免项目内容和资金补助重叠，本项目实施地点优先选取太和镇、太平镇、禾云镇。

（三）确定实施主体。通过公开遴选的方式，确定两家专业化统防统治服务组织作为本项目的实施主体，分别负责两个项目区的任务。

- 实施方式。将项目资金补助给承担本次项目的水稻病虫害统防统治组织，服务组织与服务对象签订服务合同，提供水稻“三虫两病”防控服务。鼓励使用微生物、纳米农药等高效低风险新型农药，促进农药减量增效。

（六）确定服务对象。水稻病虫害统防统治项目的实施主体按照项目片区，与服务对象（水稻种植户）签订服务合同,载明服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限等,明确双方的责任和义务。

- 补助资金。清新片区和滨江片区各9.5万元。项目补助资金共19万元，为2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金。本项目补助不得与2023年其他同类型涉农项目补助资金重叠。

- 项目任务量。根据绩效目标计算，开展“三虫两病”水稻防治，即1亩=5亩次。因此实施病虫害防控面积6.67万亩次即需开展水稻统防统治面积13340亩次。

- （八）项目验收。项目完成后及时对项目进行验收、出具验收报告和绩效评价报告。

1、清远市清新区2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（粮食作物病虫害防控）项目清西片区

| 序号 | 镇（街道） | 实施面积 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太和 | 6670亩次 | 9.5万元 | 每造每亩水稻防治作业次数不超2次。（优先选取太和镇、太平镇实施） |
| 2 | 太平 |  |  |  |
| 3 | 山塘 |  |  |  |
| 4 | 三坑 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2、清远市清新区2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（粮食作物病虫害防控）项目滨江片区

| 序号 | 镇（街道） | 实施面积（亩次） | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禾云 | 6670亩次 | 9.5万元 | 每造每亩水稻防治作业次数不超2次。（优先选取禾云镇实施） |
| 2 | 龙颈 |  |  |  |
| 3 | 浸潭 |  |  |  |
| 4 | 石潭 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

三、评审方式

成立评审小组，对参选单位的资料进行开标、审查，通过综合评审评出成交单位。符合资格的供应商超过2家时，评审小组通过资格审核，综合评分，选定得分最高前2家为成交单位；若只有2家供应商参选，由项目评审小组资格审核通过后确定；若不足2家参选单位，则进行二次公开遴选。

四、评审程序及标准

（一）初步评审

对参选单位的资格性进行评审（见表1），通过后进行综合评审。

表1：资格性审查表

| 申报单位： |  | 评审 结果 |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |
| 资格性审查 | ①有独立承担民事责任能力。在相关部门登记注册，营业范围包含农作物病虫害防治技术服务等相关内容。提供有效的营业执照证明复印件。 |  |
|  | ②具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供申报截止日前6个月内任意3个月或以上税收的缴纳凭证、社保的缴纳凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） |  |
|  | ③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年度或报名截止日前6个月内仼意3个月或以上财务报告（表）或基本银行资信证明； |  |
|  | ④未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供网站截图证明）。 |  |
|  | ⑤在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额处罚等行政处罚）。提供书面声明。 |  |
| 结论 |  |  |

填表说明：材料有提供或者符合的打“√”，否则打“×”。结论填写“合格”或者“不合格”。

审查人员签名：

（二）综合评审

采用综合评分方法。评审以本文件规定的条件为原则，评审小组各成员根据评审标准（评审标准见表2）并结合实际情况分别就各项指标进行独立打分。将评审小组各成员的《综合评分表》（表3）汇集，取评分的算术平均值，为该参选单位的综合评定得分。

表2：评审标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备 | 拥有植保机械无人机3台及以上，提供无人机相关购置发票、证明等。符合要求的每一台得2.5分，本项最高得分10分。 | 10 |  |  |
| 2 | 技术人员 | 有统防统治无人机专业技术人员，提供植保无人机培训证书、身份证、社保证明等。每提供一名得2.5分，本项最高得分10分。 | 10 |  |  |
| 3 | 服务能力 | 项目团队具有农学或植保（乡土专家）相关专业的技术人员负责技术指导，每有一名得2.5分。本项最高得分10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 服务质量 | 根据本项目要求编制服务方案，方案详细全面、针对性强、具有可操作性、服务措施完善的20-15分（优）；方案较详细、针对性强、操作性一般、服务措施较完善的得14-7分（一般）；方案差、非专门针对本项目、不合理操作性不强、服务措施不完整的得6-0分（差）。 | 20 |  |  |
| 5 | 应急能力 | 根据本项目提供应急服务方案（包括但不限于响应时间、到场时间、应急处理、售后服务承诺等内容），要求方案详细全面、响应迅速、应急措施完善、具有可操作性。对比各遴选主体，优20-15分，中14-7分，差6-0分。 | 20 |  |  |
| 6 | 制度保障 | 根据主体提供的内部管理制度（包括但不限于人财物管理、业务管理、生产管理、质量控制、安全生产等）进行评分。要求管理制度完整，详细合理、可行性强。对比各遴选主体，优20-15分，中14-7分，差6-0分。 | 20 |  |  |
| 7 | 相关业绩 | 提供近3年来完成统防统治项目业绩。每个符合要求的业绩得2.5分，最高得分10分。（提供业绩关键佐证材料，如合同、中标通知书等） | 10 |  |  |
| 分值合计 |  |  | 100 |  |  |
| 评审人员签名 |  |  |  |  |  |

表3: 综合评分表

| 主体名称 分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合得分 |  |  |  |  |

（三）拟定遴选中标主体。

推荐综合得分最高的前2名参选人为遴选中标主体。

五、评审结果公示

评审结果在清远市清新区人民政府门户网站-清远市清新区农业农村局部门信息网公示。