## Sheet1
附件2
清远市（清新区）存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 地块类型 | 地块面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
清新区1 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4871 | 2015-01-23 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区2 | 清新县太和镇黄坑村民委员会上五村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会上五村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.32706 | 2015-01-23 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区3 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4871 | 2015-01-23 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区4 | 清新县太和镇黄坑村民委员会上五村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会上五村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.3097 | 2015-01-23 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区5 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.46421 | 2015-01-23 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区6 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.38782 | 2015-01-23 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区7 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.38779 | 2015-01-26 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区8 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组 | 清新区太和镇 | 清新区城区五号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.6697 | 2015-02-02 | 2021-01-29 | 2024-01-29 | 已动工未竣工 | /
清新区9 | 清新县太和镇黄坑村村民委员会第十四村民小组住宅用地 | 清新县太和镇黄坑村村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区城区四号区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.846 | 2017-05-09 | 2021-05-06 | 2024-05-06 | 已动工未竣工 | /
清新区10 | 清新县太和镇黄坑村民委员会新村村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会新村村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会新村村民小组（清新城区11号区） | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.08 | 2018-06-14 | 2021-06-13 | 2024-06-13 | 未动工 | /
清新区11 | 清新县太和镇乐园村民委员会其二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会其二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会其二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.87272 | 2019-03-27 | 2023-04-25 | 2026-04-25 | 未动工 | /
清新区12 | 清远市清新区太和镇乐园村委会留用地 | 清远市清新区太和镇乐园村委会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会 | 城镇住宅用地 | 0.66426 | 2019-03-27 | 2021-04-27 | 2024-04-26 | 已动工未竣工 | 0.66426
清新区13 | 清新县太和镇乐园村民委员会其二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会其二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会其二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.35173 | 2019-03-27 | 2023-04-25 | 2026-04-25 | 未动工 | /
清新区14 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨一村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会杨一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.3307 | 2019-04-26 | 2023-05-23 | 2026-05-23 | 未动工 | /
清新区15 | 清新县太和镇乐园村民委员会其西村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会其西村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会其西村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.55919 | 2019-05-10 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 未动工 | /
清新区16 | 清新县太和镇乐园村民委员会竹仔园村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会竹仔园村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会竹仔园村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.626 | 2019-05-13 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 未动工 | /
清新区17 | 清新县太和镇乐园村民委员会其东村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会其东村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会其东村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.50033 | 2019-05-13 | 2022-06-11 | 2025-06-11 | 未动工 | /
清新区18 | 清新县太和镇乐园村民委员会上一村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会上一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会上一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.65097 | 2019-05-20 | 2023-06-17 | 2026-06-17 | 未动工 | /
清新区19 | 清新县太和镇乐园村民委员会上二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会上二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会上二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.2354 | 2019-05-20 | 2023-06-18 | 2026-06-18 | 未动工 | /
清新区20 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组留用地 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.10689 | 2019-06-11 | 2023-07-08 | 2026-07-08 | 未动工 | /
清新区21 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组留用地 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5653 | 2019-06-11 | 2023-07-08 | 2026-07-08 | 未动工 | /
清新区22 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会杨二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.96681 | 2019-06-17 | 2023-07-14 | 2026-07-14 | 未动工 | /
清新区23 | 清新县太和镇黄坑村民委员会大围一村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会大围一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会大围一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.6639 | 2019-07-19 | 2023-08-17 | 2026-08-17 | 未动工 | /
清新区24 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会留用地 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村委会 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.28132 | 2019-07-22 | 2021-08-21 | 2024-08-21 | 已动工未竣工 | 0.28132
清新区25 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第二村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.3919 | 2019-09-04 | 2023-04-07 | 2026-04-07 | 未动工 | /
清新区26 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第二村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.50663 | 2019-09-04 | 2023-04-07 | 2026-04-07 | 未动工 | /
清新区27 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.39712 | 2019-09-17 | 2023-11-22 | 2026-11-22 | 已动工未竣工 | 0.39712
清新区28 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.3112 | 2019-09-18 | 2023-11-22 | 2026-11-22 | 未动工 | /
清新区29 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.7882 | 2019-09-18 | 2022-11-22 | 2025-11-22 | 已动工未竣工 | 1.7882
清新区30 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第一村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.64816 | 2019-10-08 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 未动工 | /
清新区31 | 清新县太和镇黄坑村民委员会大围村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会大围村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会大围村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.118 | 2019-10-14 | 2023-12-11 | 2026-12-11 | 未动工 | /
清新区32 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第一村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.2413 | 2019-11-05 | 2023-01-02 | 2026-01-02 | 未动工 | /
清新区33 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.00815 | 2019-12-13 | 2022-02-10 | 2025-02-10 | 已动工未竣工 | 0.00815
清新区34 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第三村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第三村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇黄坑村民委员会第三村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.3607 | 2019-12-16 | 2023-02-12 | 2026-02-12 | 已动工未竣工 | 2.3607
清新区35 | 清新县太和镇乐园村民委员会上一村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会上一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村民委员会上一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.036316 | 2020-03-27 | 2023-05-24 | 2026-05-24 | 未动工 | /
清新区36 | 清新县太和镇乐园村民委员会上二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会上二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村民委员会上二村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.005384 | 2020-03-27 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 未动工 | /
清新区37 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇新宁路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59163 | 2020-04-14 | 2022-06-12 | 2025-06-12 | 已动工未竣工 | 0.59163
清新区38 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨一村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨一村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇乐园村民委员会杨一村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.014298 | 2020-05-19 | 2024-07-15 | 2027-07-15 | 未动工 | /
清新区39 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区城西大道北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.03807 | 2020-05-21 | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 已动工未竣工 | 0.03807
清新区40 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区城西大道北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.002066 | 2020-05-21 | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 已动工未竣工 | 0.002066
清新区41 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会杨二村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区城西大道北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.012634 | 2020-05-21 | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 已动工未竣工 | 0.012634
清新区42 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇乐园村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇新宁路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.067175 | 2020-05-22 | 2022-07-20 | 2025-07-20 | 已动工未竣工 | 0.067175
清新区43 | 清新县太和镇乐园村民委员会竹仔园村民小组留用地 | 清新县太和镇乐园村民委员会竹仔园村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区城西大道北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.11161 | 2020-05-22 | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 未动工 | /
清新区44 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.3315 | 2020-07-08 | 2021-09-06 | 2024-09-06 | 未动工 | /
清新区45 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区新宁路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.040236 | 2020-07-29 | 2023-03-26 | 2026-03-26 | 已动工未竣工 | 0.040236
清新区46 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十七村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区新宁路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.16179 | 2020-07-30 | 2023-03-27 | 2026-03-27 | 已动工未竣工 | 0.16179
清新区47 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组留用地 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区新宁路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.18404 | 2020-08-18 | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 未动工 | /
清新区48 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组留用地 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区新宁路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.26539 | 2020-08-18 | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 未动工 | /
清新区49 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.63781 | 2020-09-28 | 2023-11-26 | 2026-11-26 | 未动工 | /
清新区50 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.46778 | 2020-09-28 | 2021-11-27 | 2024-11-27 | 未动工 | /
清新区51 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.9461 | 2020-09-28 | 2023-11-26 | 2026-11-26 | 未动工 | /
清新区52 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.2587 | 2020-09-28 | 2023-11-26 | 2026-11-26 | 未动工 | /
清新区53 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.0095 | 2020-09-28 | 2023-11-26 | 2026-11-26 | 未动工 | /
清新区54 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组留用地 | 清远市清新区太和镇黄坑村村民委员会十八村小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新城区笔架南路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.48375 | 2020-11-30 | 2023-01-28 | 2026-01-28 | 未动工 | /
清新区55 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区第三中学西南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.17138 | 2020-12-17 | 2023-02-14 | 2026-02-14 | 未动工 | / | `
清新区56 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路西北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.23926 | 2020-12-17 | 2024-02-14 | 2027-02-14 | 未动工 | /
清新区57 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区第三中学西南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.0241 | 2020-12-17 | 2023-02-14 | 2026-02-14 | 未动工 | /
清新区58 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区第三中学西南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.36525 | 2020-12-17 | 2023-02-14 | 2026-02-14 | 未动工 | /
清新区59 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.92307 | 2020-12-17 | 2023-02-14 | 2026-02-14 | 未动工 | /
清新区60 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.2412 | 2020-12-17 | 2023-02-14 | 2026-02-14 | 未动工 | /
清新区61 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.23487 | 2020-12-17 | 2023-02-14 | 2026-02-14 | 未动工 | /
清新区62 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路东北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.214 | 2020-12-18 | 2024-02-15 | 2027-02-15 | 未动工 | /
清新区63 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路西北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.0642 | 2020-12-18 | 2024-02-15 | 2027-02-15 | 未动工 | /
清新区64 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路东北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4452 | 2020-12-18 | 2024-02-15 | 2027-02-15 | 未动工 | /
清新区65 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路东北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1528 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | `
清新区66 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十六村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区第三中学东面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.9923 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区67 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区陈广纪念小学东面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.33082 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区68 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区陈广纪念小学北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.0192 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区69 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区第三中学东面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.1754 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区70 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路西北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.31323 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区71 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路东北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.092 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区72 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区陈广纪念小学东面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.75718 | 2020-12-24 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 未动工 | /
清新区73 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.90997 | 2021-09-10 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 未动工 | /
清新区74 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1877 | 2021-09-10 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 未动工 | /
清新区75 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8886 | 2021-09-10 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 未动工 | /
清新区76 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.6201 | 2021-09-10 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 未动工 | /
清新区77 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会留用地 | 清远市清新区太和镇周田村村民委员会 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5665 | 2021-09-10 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 未动工 | /
清新区78 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组留用地 | 清新县太和镇黄坑村民委员会下五村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇飞来路北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.03146 | 2021-09-14 | 2022-11-13 | 2025-11-13 | 未动工 | /
清新区79 | 清远市清新区太和镇人民政府安置用地 | 清远市清新区太和镇人民政府 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8102 | 2021-09-28 | 2023-11-27 | 2026-11-27 | 未动工 | /
清新区80 | 清远市清新区太和镇人民政府安置用地 | 清远市清新区太和镇人民政府 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇城西大道北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.2717 | 2021-09-28 | 2023-11-27 | 2026-11-27 | 未动工 | /
清新区81 | 清远市清新区太和镇人民政府安置用地 | 清远市清新区太和镇人民政府 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.8818 | 2022-08-17 | 2023-11-27 | 2026-11-27 | 未动工 | /
清新区82 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇陈广纪念小学东面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.1564 | 2022-10-17 | 2023-12-16 | 2026-12-16 | 未动工 | /
清新区83 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区清四公路东北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.2897 | 2022-10-28 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 未动工 | /
清新区84 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十四村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第十四村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4265 | 2022-10-31 | 2023-12-30 | 2026-12-30 | 未动工 | /
清新区85 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第三村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第三村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.42034 | 2022-11-07 | 2024-01-06 | 2027-01-06 | 未动工 | /
清新区86 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第三村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第三村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.9223 | 2022-12-08 | 2024-02-07 | 2027-02-07 | 未动工 | /
清新区87 | 清新区太和镇人民政府安置用地 | 清新区太和镇人民政府 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇工业大道西面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.1997 | 2023-08-01 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 未动工 | /
清新区88 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第七村民小组留用地 | 清远市清新区太和镇飞水村民委员会第七村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇飞水大街北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.3715 | 2023-08-10 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 未动工 | /
清新区89 | 清远市清新区太平镇马岳村上角村民小组留用地 | 清远市清新区太平镇马岳村上角村民小组 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇清四公路北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.34667 | 2021-11-02 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 未动工 | /
清新区90 | 清远市清新区太平镇龙湾下龙湾村民小组留用地 | 清远市清新区太平镇龙湾下龙湾村民小组 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇龙湾村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.003 | 2022-10-29 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 未动工 | /
清新区91 | 清远市清新区太平镇沙塘村村民委员会留用地 | 清远市清新区太平镇沙塘村村民委员会 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇沙塘村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.99749 | 2022-10-29 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 未动工 | /
清新区92 | 清远市清新区太平镇沙塘村村民委员会留用地 | 清远市清新区太平镇沙塘村村民委员会 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇沙塘村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.10029 | 2023-01-20 | 2024-03-21 | 2027-03-21 | 未动工 | /
清新区93 | 清新县禾云镇居民委员会第一村民小组留用地 | 清新县禾云镇居民委员会第一村民小组 | 清新区禾云镇 | 清远市清新区禾云镇高速收费站南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.064734 | 2021-08-31 | 2023-10-30 | 2026-10-30 | 未动工 | /
清新区94 | 清新县禾云镇云街村民委员会第七村民小组留用地 | 清新县禾云镇云街村民委员会第七村民小组 | 清新区禾云镇 | 清远市清新区禾云镇高速收费站北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.047227 | 2021-08-31 | 2023-10-30 | 2026-10-30 | 未动工 | /
清新区95 | 邱炳光商住楼 | 邱炳光 | 清新区禾云镇 | 清新县禾云镇通富大道北 | 其他普通商品住房用地 | 0.22459 | 2012-08-16 | 2013-04-08 | 2015-04-08 | 已动工未竣工 | 0.22459
清新区96 | 清新洪盛房地产开发有限公司 | 清新洪盛房地产开发有限公司 | 清新区禾云镇 | 清新区禾云镇市场东街南 | 其他普通商品住房用地 | 0.13679 | 2013-12-19 | 2016-12-31 | 2019-12-31 | 未动工 | /
清新区97 | 清远市银海房地产开发有限公司 | 清远市银海房地产开发有限公司 | 清新区太和镇 | 清新区城区39、40号区 | 其他普通商品住房用地 | 6.3184 | 2013-12-19 | 2017-12-31 | 2020-12-31 | 未动工 | /
清新区98 | 清远新世纪地产开发有限公司 | 清远新世纪地产开发有限公司 | 清新区太和镇 | 清远市清新城区31号区 | 其他普通商品住房用地 | 0.43902 | 2017-06-01 | 2019-07-23 | 2022-07-23 | 未动工 | /
清新区99 | 清远市联景房地产开发有限公司 | 清远市联景房地产开发有限公司 | 清新区太和镇 | 清远市清城区飞来南路清新路段旁 | 其他普通商品住房用地 | 2.3137 | 2017-11-17 | 2020-01-09 | 2023-01-09 | 已动工未竣工 | 2.3137
清新区100 | 清远市清新区正华工业投资有限公司 | 清远市清新区正华工业投资有限公司 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇龙湾工业园B之一 | 其他普通商品住房用地 | 1.3113 | 2018-10-26 | 2022-12-10 | 2025-12-10 | 已动工未竣工 | 1.3113
清新区101 | 清远市清新区置佳房地产有限公司 | 清远市清新区置佳房地产有限公司 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇清四公路旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.2038 | 2019-03-27 | 2022-05-12 | 2025-05-11 | 未动工 | /
清新区102 | 梁水养城镇住宅用地 | 梁水养 | 清新区太和镇 | 清远市清新区太和镇飞水开发区 | 城镇住宅用地 | 0.0015 | 2019-12-20 | 2021-02-18 | 2023-02-18 | 已动工未竣工 | 0.0015
清新区103 | 温泽强城镇住宅用地 | 温泽强 | 清新区太和镇 | 清远市清新城区一号区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.01 | 2020-03-16 | 2022-05-14 | 2025-05-14 | 已动工未竣工 | 0.01
清新区104 | 清远保奕置业有限公司城镇住宅用地 | 清远保奕置业有限公司城镇住宅用地 | 清新区太和镇 | 清远市清新城区太和路与河滨路交汇处 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.4983 | 2021-03-25 | 2022-05-10 | 2025-05-10 | 已动工未竣工 | 4.4983
清新区105 | 梁健振、梁国荣、梁炘荣城镇住宅用地 | 梁健振、梁国荣、梁炘荣 | 清新区太和镇 | 清远市清新区环城路南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.012 | 2021-07-29 | 2022-09-27 | 2025-09-27 | 未动工 | /
清新区106 | 刘清华、冯方正城镇住宅用地 | 刘清华、冯方正 | 清新区太和镇 | 清远市清新区环城路南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.008 | 2021-07-29 | 2022-09-27 | 2025-09-27 | 未动工 | /
清新区107 | 谢金梅、邹水兴城镇住宅用地 | 谢金梅、邹水兴 | 清新区太和镇 | 清远市清新区环城路南面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.008 | 2021-07-29 | 2022-09-27 | 2025-09-27 | 未动工 | /
清新区108 | 万国（清远）创业居有限公司 | 万国（清远）创业居有限公司 | 清新区太平镇 | 清远市清新区太平镇马岳工业园 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.27836 | 2022-07-11 | 2023-04-14 | 2026-04-14 | 未动工 | /
清新区109 | 清远市清新区飞水村民委员会第三村民小组留用地 | 清远市清新区飞水村民委员会第三村民小组 | 清新区太和镇 | 清远市清新区飞水大街北面 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.16298 | 2022-11-06 | 2024-01-05 | 2027-01-05 | 未动工 | /
[6 empty] | 117.4554 |  |  |  |  | 14.7728