清远市清新区林业局

2023年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市清新区林业局

填报人：薛创业

联系电话：0763-5828468

填报日期：2024年5月6日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

按照全区一盘棋思路，把上级下达的中央林业改革发展资金与省级涉农资金统筹安排，优先保障省市约束性任务，集中扶持符合乡村振兴战略规划的重点项目。为促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变，大力支持我区乡村振兴战略，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，解决涉农资金管理体制机制问题。区林业局按清新区林业保护发展需要组织职能部门对造林抚育、森林资源保护与监测、食用林产品质量安全、林业有害生物防控等项目开展实施同时聘请第三方对项目实行监督。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级共下达我区涉农统筹整合资金1075.81万元（其中，1、食用林产品质量安全监测8.25万元；2、林草生态综合监测评价项目20万元；3、古树名木保护管理220万元；4、清新区有害生物防治735.86万元；5、清新区自然保护地整合优化71.7万元；6、清新区野生动植物资源保护及疫源疫病监测项目20万元；考核工作任务目标6项。其中：2023年1月17日收到省级涉农资金1075.81万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，我区共统筹整合各级涉农资金1075.81万元支持6个涉农资金项目，其中：省级涉农资金1075.81万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金0万元，市级资金0万元，县级资金0万元，其他资金0万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出530.35万元，预算执行率为49.3%，其中：省级涉农资金530.35万元，执行率49.3%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下两方面：一是区财政资金紧张导致未能按时、足额支付。截至2023年底，我局仍有378.47万元已递交请款资料但未形成实际支出，导致预算执行率偏低。二是部分项目实施进度慢。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2023年度，我区共实施涉农资金项目6个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

- 1.林业有害生物防控。共实施1个项目，已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了林业有害生物蔓延态势得到有效遏制的效果，2023年全年林业有害生物成灾率≤40‰，完成各类林业有害生物防治面积合计8.16万亩，林业有害生物无公害防治率85%以上，实现了松材线虫病疫点镇拔除任务完成率100%的目标。

- 2.食用林产品质量安全。共实施1个项目，已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了食用林产品质量安全检测工作33批次全部合格的结果，实现了保障本地区食用林产品的质量安全的任务目标。

- 3.自然保护地整合优化。共实施1个项目，已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对11个自然保护地本底调查及范围边界的矢量化数据，实现了自然保护区管控分区划定，为日后自然保护地整合优化提供数据支撑。

- 4.造林及抚育。共实施1个项目，已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对全区古树名木进行有效管护的目的，实现了古树名木资源保护率98%，古树名木参保率100%的任务目标。

- 5.野生动植物资源保护及疫源疫病监测。共实施1个项目，已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了全区野生动植物资源得到有效保护的效果，实现了为全区野生动物伤害政府救助责任保险，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和救助率达95%的效果。

- 6.森林资源保护与监测。共实施1个项目，已完工，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对盗砍滥伐林木者的震慑的作用，实现了完成939个森林图斑监测工作，森林图斑监测面积4233.4558公顷，对全区森林资源有效监测的效果。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

- 1.农产品质量安全（食用林产品质量安全）。在2023年内，对33批次食用林产品质量安全开展质量安全及产地环境风险监测，监测品种和批次达到规定要求，对监测抽样结果不合格的，采取针对性处置措施并督促整改到位。本次监测品种和批次均达到规定要求，且监测结果全部合格。得益于涉农项目资金的使用，保障了我区食用林产品的质量安全，同时也保障了我区民众生命财产安全。

- 2.全面推行林长制。在2023年内，完成全区1.1665万亩造林工作和0.496万亩新造林抚育工作。通过开展植树造林和森林抚育工作，使全面推行林长制在我区落地见效，促进全区森林资源有效提升，提升全区森林覆盖率，为全区木材使用提供坚实后盾，为绿美广东生态建设贡献清新力量，打造人在景中走、景在画中游的绿色样板。

- 3.自然保护地整合优化。在2023年内，完成对全区11个自然保护地本底调查及范围边界矢量化数据的制作工作，同时对自然保护地管控分区进行划分，以及对自然保护区进行科学考察工作，工作完成率100%。通过开展自然保护地整合优化工作，减少资金的重复支出，提高资金使用效率，同时方便管理部门进行分级管理，有效防控。

- 4.林业有害生物防控。在2023年内，完成清理病枯死树38,486株，打孔注药1.8万株，薇甘菊防治0.25万亩，红火蚁防治0.05万亩，确保林业有害生物成灾率≤40‰。各类林业有害生物防治面积累计8.16万亩，完成了松材线虫并疫情除治面积7.8656万亩，薇甘菊防治0.25万亩，红火蚁防治0.05万亩，林业有害生物无公害防治率85%以上，实现1个无疫情镇，松材线虫病疫点镇拔除任务完成率100%。通过实施林业有害生物防控，提升林相改造林分，改善人居环境，实现“绿美清新”生态建设。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年6项涉农统筹整合资金均按照上级要求按时安置按量完成任务目标，不存在偏离绩效目标情况。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

省级共下达各类涉农统筹整合资金6项，对该6项涉农资金的绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，绿美广东生态建设是2023年全区的重点工作内容之一，对这11项涉农资金的绩效评价结果可适当公开、公布，其结果作为下年度工作计划的编制依据和年度预算安排的依据。

- 六、其他需要说明的问题

- 无