## Sheet1
2020年清远市清新区“散乱污”场所综合整治进度表
统计日期：2020年6月29日
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 关停取缔数量（家） |  |  | 整合搬迁数量（家） |  |  | 升级改造数量（家） |  |  | 合计
|  |  | 已排查 | 已整治 | 完成比例 | 已排查 | 已整治 | 完成比例 | 已排查 | 已整治 | 完成比例 | 任务数 | 已排查 | 已整治 | 完成比例
1 | 清新区 | 太和 | 54 | 51 | 94.44% |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 300 | 64 | 61 | 20.33%
2 | 清新区 | 山塘 | 14 | 14 | 100% |  |  |  | 18 | 17 | 94.44% | 150 | 32 | 31 | 20.67%
3 | 清新区 | 太平 | 关停取缔数量（家） 已排查: 7; 关停取缔数量（家） 已整治: 6; 关停取缔数量（家） 完成比例: 85.71%; 合计 任务数: 150; 合计 已排查: 7; 合计 已整治: 6; 合计 完成比例: 4%
4 | 清新区 | 三坑 | 关停取缔数量（家） 已排查: 35; 关停取缔数量（家） 已整治: 30; 关停取缔数量（家） 完成比例: 85.71%; 合计 任务数: 90; 合计 已排查: 35; 合计 已整治: 30; 合计 完成比例: 33.33%
5 | 清新区 | 龙颈 | 3 | 3 | 100% | 5 | 1 | 20% | 3 | 0 | 0% | 90 | 11 | 4 | 4.444%
6 | 清新区 | 禾云 | 18 | 18 | 100% |  |  |  | 11 | 11 | 100% | 100 | 29 | 29 | 29%
7 | 清新区 | 浸潭 | 22 | 20 | 90.91% |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 60 | 25 | 20 | 33.33%
8 | 清新区 | 石潭 | 升级改造数量（家） 已排查: 16; 升级改造数量（家） 已整治: 9; 升级改造数量（家） 完成比例: 56.25%; 合计 任务数: 60; 合计 已排查: 16; 合计 已整治: 9; 合计 完成比例: 15%
总计 | 清新区 |  | 153 | 142 | 92.81% | 5 | 1 | 20% | 61 | 47 | 77.05% | 1000 | 219 | 190 | 19%
备注：红色字体为较上月有更新。