## Sheet1
2020年清远市清新区“散乱污”场所综合整治进度表
统计日期：2020年7月30日
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 关停取缔数量（家） |  |  | 整合搬迁数量（家） |  |  | 升级改造数量（家） |  |  | 合计
|  |  | 已排查 | 已整治 | 完成比例 | 已排查 | 已整治 | 完成比例 | 已排查 | 已整治 | 完成比例 | 任务数 | 已排查 | 已整治 | 完成比例
1 | 清新区 | 太和 | 57 | 56 | 98.25% |  |  |  | 11 | 11 | 100% | 300 | 68 | 67 | 22.33%
2 | 清新区 | 山塘 | 14 | 14 | 100% |  |  |  | 22 | 21 | 95.45% | 150 | 36 | 35 | 23.33%
3 | 清新区 | 太平 | 7 | 6 | 85.71% |  |  |  | 6 | 6 | 100% | 150 | 13 | 12 | 8%
4 | 清新区 | 三坑 | 关停取缔数量（家） 已排查: 35; 关停取缔数量（家） 已整治: 35; 关停取缔数量（家） 完成比例: 100%; 合计 任务数: 90; 合计 已排查: 35; 合计 已整治: 35; 合计 完成比例: 38.89%
5 | 清新区 | 龙颈 | 17 | 4 | 23.53% | 6 | 3 | 50% | 5 | 0 | 0% | 90 | 28 | 7 | 7.778%
6 | 清新区 | 禾云 | 22 | 22 | 100% |  |  |  | 29 | 12 | 41.38% | 100 | 51 | 34 | 34%
7 | 清新区 | 浸潭 | 23 | 21 | 91.3% |  |  |  | 4 | 3 | 75% | 60 | 27 | 24 | 40%
8 | 清新区 | 石潭 | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 16 | 16 | 100% | 60 | 19 | 19 | 31.67%
总计 | 清新区 |  | 178 | 161 | 90.45% | 6 | 3 | 50% | 93 | 69 | 74.19% | 1000 | 277 | 233 | 23.3%
备注：红色字体为较上月有更新。