附件1：

2025年清远市清新区耕地质量监测

申报指南

为顺利开展2025年清远市清新区耕地质量监测工作任务，高质量完成相关工作实施内容，结合我区的实际，现将2025年清远市清新区耕地质量监测工作要求如下：

一、目标任务

（一）完成清新区4个耕地质量监测点工作任务，完成时间：2025年11月。

（二）工作内容。

1.对4个耕地质量监测点所在地块开展田间管理工作；

2.做好监测点设施维护；

3.开展技术推广宣传，印刷宣传环保袋、宣传资料等；

4.对清新区一个耕地质量监测点开展位置变更，完成耕地质量监测点变更工作。一是按照《土壤剖面调查技术》挖掘土壤剖面并做好土壤坡面标本制作；二是土壤化验，严格按照《耕地质量监测技术规程》规定的标准方法及检测要求开展化验；三是树立标志牌。

二、申报对象及条件

申报对象为农业企业、农民专业合作社、专业化农业服务组织、服务型农民合作社等服务主体。服务主体应具备以下条件：

1.依法登记，无经营异常情况，营业执照、开户许可证等证照齐全，工商年报、税务报送等正常有效；

2.有一定的社会化服务经验；

3.拥有与其服务内容、能力相匹配的农业行业专业技术人员；

4.在农民群众中享有良好信誉，社会反映良好，无重大安全责任事故，无群体性上访事件等；

5.能够接受社会化服务行业管理部门的监管。

三、申报资金标准及资金用途

2025年清远市清新区耕地质量监测2万元。资金主要用于田间管理费、监测点设施维护费、资料印刷与数据录入、监测点位置变更等所产生的费用。

四、申报程序

（一）自愿申报。

申报单位按指南要求制定工作方案或计划，明确工作进度和工作方法等，以自愿申报为原则，向清远市清新区农业农村局提交相关材料。申报单位对申报材料的真实性、方案或计划的可行性负责，如有虚假必须承担全部责任。

- 组织评审。清远市清新区农业农村局根据申报情况，组织评审小组对申报材料进行评审，择优评选实施主体壹个，报清远市清新区农业农村局党组审议通过。

- 网上公示。遴选结果将在清远市清新区人民政府网站进行公示，经公示无异议后予以确定。

- 签订服务协议。与服务主体签订工作协议，明确责任和义务，明确服务内容、作业时间、质量要求等。

五、申报时间及需提交资料

本项目申报时间自公告后每天上午8:30-12:00，14:30-17:30，时间截至6月10日17︰30前（北京时间，法定节假日除外），逾期不予受理。申报单位将所有书面材料（包括但不限于：营业执照复印件、工作方案或计划、农业专业技术人员职称复印件）盖章件及相关材料汇编成册，递交一式三份密封的遴选材料至清远市清新区水果技术推广中心。

六、联系方式

1、书面材料报送地址：清远市清新区太和镇朝阳路12号清远市清新区水果技术推广中心。

2、联系人：陈李棕；联系电话：0763-5822121