2023年清新区水稻病虫害统防统治项目

实施方案

为大力推进水稻病虫专业化统防统治，提升粮食生产社会化服务水平，实现“虫口夺粮”保丰收目标，根据2023年区级财政预算资金（统防统治与植保工作经费），切实做好2023年我区水稻病虫害统防统治工作，结合水稻生产实际，制定本方案。

一、指导思想

贯彻落实习近平总书记关于粮食生产的重要讲话精神和党中央、国务院关于粮食安全生产决策部署，压实防控责任，强化组织领导，突出重点区域、重大病虫和关键环节，依托专业化病虫害防治服务组织等农业经营主体，提升重大病虫应急处置能力和防治效果，实现农药使用减量增效，保障我区粮食生产安全和农产品质量安全。

二、实施目标

（一）全区实施晚造水稻统防统治面积1000亩（含）以上；

（二）水稻主要病虫（稻飞虱、螟虫、稻纵卷叶螟、水稻纹枯病、稻瘟病、细菌性病害）危害损失率5%以下，农药包装废弃物回收率达100%，群众满意度达80%以上。

三、项目实施要求

（一）项目实施期限：2023年8月-11月。
（二）项目实施地点：清新区各镇水稻种植区域。
（三）确定实施主体。区农业农村局通过公开遴选的方式，确定1家专业化统防统治社会化服务组织作为本项目的实施主体，并与实施主体签订服务合同。实施主体应具备以下条件:

1.服务资质条件：

①在相关部门登记注册，营业范围包含农作物病虫害防治技术服务等相关内容。

②有独立承担民事责任能力。

③依法纳税并有良好的社保条件。

④信誉度好，无违法记录，无法律法规规定的其他不良经营行为。在农民群众中享有良好信誉,其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评。

⑤国家相关法律法规规定的其他条件。

2.服务能力条件：

①至少有1名农学或植保类（乡土专家）相关专业的技术人员负责技术指导。

②拥有与其服务内容、服务能力相匹配的农业机械、设备和人员。具有3台及以上无人机，日作业能力达1000亩以上；具有3名及以上与施药器械相匹配的飞防手（机防手），飞防手（机防手）必须具备符合飞防（机防）资质的飞防证（机防证）。
3.服务保障条件：

①防治组织必须为所有施药飞防手（机防手）购买工伤保险和防护服。如项目实施过程中出现意外伤人或造成群众财产损失等事件，一切由服务组织负责。

②防治组织自愿服从清新区农业农村局植保植检部门管理，规范作业行为。按照合同约定的服务内容和要求,依时保质完成项目任务，对于中标后不能完成项目任务目标的，将纳入政府采购不良信用记录。

③有固定的办公场地，管理机构齐全，分工明确；具有健全的人员管理、服务合同管理、田间作业和档案记录等管理制度。
（四）确定服务对象。

水稻病虫害统防统治项目的实施主体自行选定服务区域，与服务对象（水稻种植大户或农户委托村委会）签订服务合同,载明服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限等,明确双方的责任和义务。

（五）实施方式。

将项目资金补助给承担本次项目的专业化病虫害防治服务组织，专业化服务组织与服务对象签订服务合同，提供全程病虫害防治服务，并增施1-2次叶面肥。

（六）补助标准。
项目资金采用补助方式，即采取“农户出一点、政府补一点”的方式，农户出资70元/亩，政府补助50元/亩。本项目补助不得与2023年其他同类型涉农项目补助资金重叠。项目补助资金总共5万元，为2023年区级部门预算资金。
（七）开展服务作业。

确定实施主体后，实施主体根据本项目方案，制定任务目标和执行方案，开展统防统治社会化服务工作，重点做好病虫害监测、施药作业、包装废弃物回收、药后跟踪等工作，并做好用药方案、施药台账、监测记录等资料工作。
（八）服务面积核定。

服务面积核定以服务对象确认的面积为补助面积。具体步骤如下:
服务对象签名确认：实施主体完成社会化服务后,填写好《2023年清新区水稻病虫害统防统治项目验收确认明细表》(附件1) ,由服务对象签名确认。

项目情况公示：根据《2023年清新区水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表》情况，在政府门户网站进行公示,公示期不少于7天。
(3) 服务承诺确认: 实施主体对《2023年清新区水稻病虫害统防统治服务统计表》真实性进行盖章确认。
（九）专项资金申请。

实施主体在统防统治服务结束后，把资金申报材料及其他相关材料汇编成册（加盖公章），于11月30日前把纸质版（一式三份）和电子版交至区农业综合服务中心（联系人：黄海祥，黄宇航。电话：0763-5822371）。项目资金申报材料包括:
(1) 实施主体与服务对象签订的合同;
(2)《2023年清新区水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表》;
(3)《2023年清新区水稻病虫害统防统治服务统计表》;
(4)服务方案、服务合同、地块信息、飞行作业信息、施药记录、病虫害监测、包装废弃物回收、药后跟踪等相关工作台账记录或佐证材料。

（十）专项资金拨付。
按照"先服务后补助"的原则,区农业农村局收到实施主体提交的申请材料并经审核通过后,根据实施主体实际服务面积，按照财政专项资金管理制度,向财政局提交报账材料，将项目资金划拨到实施主体银行账户。

四、组织保障

（一）成立验收小组。

成立清新区水稻病虫害统防统治验收小组，名单如下:
组  长:黎雄銮 
常务副组长：陈木英
副组长:黄海祥、麦睿 
成  员:许焯俊、李颖、劳浩文、李伟强、刘顺字、黄宇航、陈李棕 
（二）加强指导服务。

种植业股、区农综中心要充分发挥技术优势，加大工作力度，推进水稻统防统治的实施。一是明确技术要求，参照广东省农业农村厅印发的《广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单（2021年修订）》，注意选择高效低风险的农药产品，确保科学用药。二是加强技术指导。加强统防统治作业指导，督促服务组织做好作业记录，通过查看现场、走访农户、电话回访、调查防效等形式确保防治面积、质量和效果。三是强化技术支撑。通过对水稻病虫害的调查监测，及时发布预报预警信息，为有效防控赢得最佳时间。

（三）加强宣传引导

加强宣传引导，通过田间地头实地指导、网络微信多媒体播报、印发宣传资料等农民喜闻乐见的形式，有组织、有计划地宣传统防统治，引导更多农户参与到统防统治中来，营造联防联控、统防统治的良好氛围。

项目验收

根据服务组织提交的项目验收材料，验收小组成员通过查看现场、走访农户、电话回访，审阅资料等形式核实。
附件: 
1.2023年清新区水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表
2.2023年清新区水稻病虫害统防统治服务统计表清远市

3.2023年清新区水稻病虫害统防统治项目实施主体遴选评分标准  
                      清远市清新区农业农村局
                      2023年5月24日

附件1
2023年清新区水稻病虫害统防统治服务验收确认明细表

	序号
	服务对象（签名、按指模）
	身份证号码
	联系电话
	服务田块
面积(亩)
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件2
2023年清新区水稻病虫害统防统治服务

统计表

服务组织名称:
	序号
	服务对象姓名
	服务面积(亩)
	补贴金额（元）
	防治模式

（全程）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	服务组织承诺:

本组织确认作业面积准确、材料真实有效，不存在套取补助资金等违法违规行为。如若违反相关规定，愿意承担一切后果。

负责人签字:
服务组织(盖章):
年   月   日


附件3：           2023年清新区水稻病虫害统防统治项目实施主体遴选评分标准
申报主体名称：                                                              日期：2023年  月   日

	序号
	评分项目
	评分标准
	分值（分）
	得分（分）
	备注

	1
	服务资质
	①有独立承担民事责任能力。在相关部门登记注册，营业范围包含农作物病虫害防治技术服务等相关内容。提供有效的营业执照证明复印件。②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供相关证明。③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022年财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表）。④未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供网站截图证明）。
	资格性审查是否通过
	
	填“是”或“否”

	2
	机械设备
	拥有植保机械无人机3台及以上，提供无人机相关购置发票、证明等。符合要求的每一台得2.5分，本项最高得分10分。
	10
	
	

	3
	技术人员
	有统防统治无人机专业技术人员，提供植保无人机培训证书、身份证、社保证明等。每提供一名得2.5分，本项最高得分10分。
	10
	
	

	4
	服务能力
	项目团队具有农学或植保（乡土专家）相关专业的技术人员负责技术指导，每有一名得2.5分。本项最高得分10分。
	10
	
	

	5
	服务质量
	根据本项目要求编制服务方案，方案详细全面、针对性强、具有可操作性、服务措施完善的20-15分（优）；方案较详细、针对性强、操作性一般、服务措施较完善的得14-7分（一般）；方案差、非专门针对本项目、不合理操作性不强、服务措施不完整的得6-0分（差）。
	20
	
	

	6
	应急能力
	根据本项目提供应急服务方案（包括但不限于响应时间、到场时间、应急处理、售后服务承诺等内容），要求方案详细全面、响应迅速、应急措施完善、具有可操作性。对比各遴选主体，优20-15分，中14-7分，6-0分。
	20
	
	

	7
	制度保障
	根据主体提供的内部管理制度（包括但不限于人财物管理、业务管理、生产管理、质量控制、安全生产等）进行评分。要求管理制度完整，详细合理、可行性强。对比各遴选主体，优20-15分，中14-7分，6-0分。
	20
	
	

	8
	相关业绩
	提供近3年来完成统防统治项目业绩。每个符合要求的业绩得2.5分，最高得分10分。（提供业绩关键佐证材料，如合同、中标通知书等）
	10
	
	

	分值合计
	                                    
	100
	
	

	评审人员签名
	




