## 表1
附件
清新区2025年度中央财政农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补） 项目拟通过验收项目名单（第六批）
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目内容 | 验收意见 | 备注
1 | 山塘镇马安村委会 | 九条梁村村道拓宽项目 | 在马安村委会九条梁村小组内拓宽长约295米，宽约1米，厚约18厘米村内道路一条 | 通过
2 | 山塘镇低地村委会 | 村道沿线路灯采购安装项目 | 在低地村委会下湾村至鲤鱼江村沿线安装太阳能路灯35盏 | 通过
3 | 山塘镇花岗村委会 | 村道沿线路灯采购安装项目 | 在花岗村委会榕树村沿线安装太阳能路灯35盏 | 通过
4 | 山塘镇岗坳村委会 | 一村路灯采购安装及三村道路硬底化项目 | 在岗坳村委会一村路灯采购安装太阳能路灯11盏，在三村道路硬底化道路约320平方米 | 通过
5 | 山塘镇金亭村委会 | 村道沿线路灯采购安装项目 | 在金亭村委会亭东村村道沿线安装太阳能路灯35盏 | 通过
6 | 山塘镇新兴村委会 | 水田排灌坑三面光建设项目 | 在新兴村委会围四村至花岗永兴村机械清理排渠长约17米,人工清理排渠约 18米，建设800*800三面光排渠约17米,建设400*400的三面光排渠约20米 | 通过
7 | 山塘镇松岗村委会 | 安全护栏及路灯采购安装项目 | 在松岗村委会新咀村村道沿线安装太阳能路灯21盏，安装安全护栏约90米 | 通过
8 | 山塘镇西沙村委会 | 彭村排灌坑修建项目 | 在西沙村委会彭村建设约200米砌体排灌坑，维修破损渠道约30米 | 通过
9 | 山塘镇西尾村委会 | 水田排灌坑建设项目 | 在西尾村委会东一村建设600*600三面光排灌坑约50米、建设600*450三面光排灌坑约54米、建设600*500三面光排灌坑月13米 | 通过
10 | 太平镇车公洞村委会 | 水圳维修工程项目 | 在车公洞村委会新东村维修水圳约103米 | 通过
11 | 太平镇郭屋村委会 | 郭屋村Y207主线道路太阳能路灯采购安装项目 | 在郭屋村委会村道沿线安装太阳能路灯27盏 | 通过
12 | 太平镇山心村委会 | 村道太阳能路灯采购安装项目 | 在山心村委会松树堰、下乌村小组安装太阳能路灯25盏 | 通过
13 | 太平镇中南村委会 | 大旺村水圳维修工程项目 | 在中南村委会大旺村清理灌溉坑约1800米，新（修）建灌溉坑约128米 | 通过
14 | 太平镇石桐村委会 | 宝鸭垅水库至虎头岗段水圳清淤及维修工程 | 在石桐村委会宝鸭垅水库至虎头岗段水圳清理水圳约300米，维修水圳约300米 | 通过
15 | 太平镇蒲兴村委会 | 蒲兴村委会移民村至沙塘上下围路段路灯采购安装项目 | 在蒲兴村委会移民村至沙塘上下围路段路灯安装太阳能路灯28盏 | 通过
16 | 太平镇龙湾村委会 | 党建文化广场护栏采购安装服务 | 在龙湾村委会党建文化广场修建安全护栏约170米及安全门1个 | 通过
17 | 太平镇南蒲村委会 | 灌溉坑维修工程项目 | 在南蒲村委会第一村修复灌溉坑约130米 | 通过