《清远市清新区防洪规划》附表

附表1  规划实施计划表（防洪工程类）
	序号
	项目类型
	名称
	范围
	治理内容
	投资估算
	规划实施年份

	1
	堤围防洪工程
	清新城防联围
	飞水围段
	规划对飞水围段单薄堤段进行培厚，规整堤顶道路，长约5km；对飞水围段不达标部分按照100年一遇防洪标准进行堤顶加高，将飞水电排站外移至规划堤防附近，飞水围规划设防标准为100年一遇，滘星村段调整堤线。
	13909
	2027年

	
	
	
	黄田围段
	建议对黄田围按50年一遇防洪标准进行达标加固，长度为1.1km，结合河道走向和滨江碧道工程，新建鹿仔岗电排站段调整堤线，把黄田围外移至滩地边缘。
	6132
	2025年

	
	
	
	杨梅围段
	壳牌加油站段调整堤线，杨梅围调整堤线位置现状最小堤距约280m，调整后最小堤距为220m，采用直立式挡墙堤防。
	1660
	2031年

	
	
	
	迳口防洪堤段
	建议迳口防洪堤段按照50年一遇防洪标准进行达标加固，长度为5.43km。
	17979
	2032年

	2
	堤围防洪工程
	清西联围
	清西围
	规划对清西围北江干堤与秦皇河支堤进行除险加固，对堤顶土质路面进行硬化，加固堤长约21.5km，对局部堤身过于单薄的堤段，需采用堤身培厚的方式加固；将秦皇支堤延伸至汕湛高速段，长度为3.80km，按50年一遇防洪标准修筑堤防，部分缺少筑堤空间的位置，采用防洪墙；将漫水河支堤竹楼村至庆丰水闸段，长度为8.55km，按50年一遇防洪标准进行达标加固。
	62329
	2029年

	
	
	
	黄岗联围
	规划将青龙洲至秦皇河口段按照30年一遇进行达标加固，加固堤段长0.7km；对梅迳坑段堤防进行除险加固，长约4.1km；将黄岗联围段延伸至汕湛高速附近，长度为4.60km，按30年一遇防洪标准修筑堤防，部分缺少筑堤空间的位置，采用防洪墙。黄岗联围滨江段起点防洪岸线弯曲，规划将岸线拉直平顺，在旧防洪墙的位置上新建防洪堤，与对岸迳口围基本平行。
	31665
	2035年

	
	
	
	三坑南围
	沿河岸修建堤防或防洪墙，长度为0.65km，按100年一遇防洪标准修筑；三坑南围将军凼至飞水村段加高培厚，新建堤防长4.05km，堤防防洪标准采取50年一遇。
	15561
	2031年

	3
	堤围防洪工程
	滨江
	干流段
	对大洲洞围、高华塘围、横塘围、建中堤围、龙东堤围、留良洞围、珠坑围等15条堤防进行综合整治；新建禾云镇防洪堤堤围3.2km；加固龙北围及石崇堤围7.8km；加固浸潭镇堤防5.6km。
	9500
	2035年

	4
	堤围防洪工程
	清新区堤防堤路结合工程
	清新区
堤防
	根据堤防现状拟定不同堤顶路改造方案，包括四种情况①现状路为泥结石路面，且不满足设计宽度的堤顶路，设计方案为培厚加宽至设计宽度，新建水稳层，再铺设沥青路面、道路两侧布设路缘石，改造堤防总计长47.09km。②对于已硬化，但不满足设计宽度的堤顶路，设计方案为培厚加宽至设计宽度，设计方案考虑已硬化路面作为水稳层，直接在上面铺设沥青路面、道路两侧布设路缘石，改造堤防总计长56.29km。③对于已硬化、且满足设计宽度的堤顶路，设计方案考虑已硬化路面作为水稳层，直接在上面铺设沥青路面、道路两侧布设路缘石，改造堤防总计长30.082km。④对于现状路为泥结石路面，满足设计宽度的堤顶路，设计方案为直接在堤顶上新建水稳层，再铺设沥青路面、道路两侧布设路缘石，改造堤防总计长5.9km。
	24881.86
	2035

	5
	河道防洪工程
	大和坑
	御峰花园～大和坑滨江汇水口
	对大和坑进行河道整治工程，对河道两岸淤积物全部清除，河道的防洪安全得到可靠保障，并与清新区碧道工程布局相结合使大和坑清和大道上下游岸线平顺连接，配合规划商业区建设，改善大和坑两岸环境，提升城市品位，促进旅游业的发展。
	5384
	在建

	6
	河道防洪工程
	漫水河
	漫水河支堤起点段
	规划将堤线拉直平顺，在酒店围墙和岸线的基础上调整堤线长590m，把受洪水侵扰的酒店纳入到防洪保护区范围，堤线与对岸三坑南围基本平行
	1959
	2032年

	7
	河道防洪工程
	石马河
	河洞村~西潭村段
	拟对石马河西潭村、石马村、河洞村、布田村及板潭村河段，依托现有的土堤、道路及护岸，进行达标加固，以提高两岸的防洪标准。清淤护岸河段长度约2.99km、加固堤防及修建防洪墙总长度约4.26km，堤防设计洪水标准取10年一遇。
	2457.4
	2035年

	8
	河道防洪工程
	炳水
	（水口村~白石村段）
	拟对炳水白石村、平岗村和水口村河段在原防洪堤的基础上进行达标加固，以提高两岸的防洪标准。堤防达标加固河段为炳水水口村段左岸1.50km，右岸2.07km，平岗村段左岸1.09km，白石村段右岸0.50km，新建护岸及清淤河段为炳水连接镇平河支流的右岸0.48km，新建防洪墙河段为炳水白石村沿街的左岸0.41km及右岸0.15km。
	2795
	2035年

	9
	河道防洪工程
	石坎河
	黄岗村~南星村段
	拟对石坎河南星村、红立村、石东村和黄岗村河段在原防洪堤的基础上进行达标加固，以提高两岸的防洪标准。堤防达标加固河段为石坎河黄岗村段右岸0.30km，石东村段左岸0.70km，右岸0.72km，清淤河段为黄岗村的2.74km，新建防洪墙河段为石坎河石东村沿街的左岸0.91km和右岸0.55km以及红立村、南星村左岸的0.55km，右岸的1.20km。
	2113.4
	2032年

	10
	河道防洪工程
	坝仔河
	坝仔村~鱼咀村段
	拟对坝仔河鱼咀村、新塘村和坝仔村河段进行堤防达标加固，以提高两岸的防洪标准。本工程任务以防洪为主，主要保护对象为鱼咀、新塘和坝仔村；拟对坝仔河鱼咀村段右岸依托现有土路新建堤防0.57km，对鱼咀村段左岸依托现有防洪墙修复并达标加固0.53km；对坝仔河坝仔村村段右岸依托现有土路新建堤防1.55km，对坝仔村段左岸新建防洪墙0.6km，对鱼坝小学段依托现有防洪墙修复并达标加固0.51km，对坝仔村河段清淤3.82km。
	2713.2
	2032年

	11
	河道防洪工程
	禾云河
	田心村~鹿田村段
	拟对禾云河禾云社区段1.44km河道、云街村4.33km河道进行清淤，对迎流顶冲、淘刷严重段以及桥梁、支流汇入口段进行护岸处理，使岸线更为规整、稳固。护岸型式优先采用坡式护岸，对不具备条件的河段，采用墙式护岸。
	2296.2
	2027年

	12
	河道防洪工程
	新洲水
	罗洞村~新塘村段
	拟对新洲水新洲村段进行堤防达标加固，以提高两岸的防洪标准。对新洲水新洲村段右岸依托现有土路新建加固堤防0.77km，对部分存在缺口的堤段进行延伸；对新洲水左岸新洲桥下游依托现有土路达标加固堤防0.55km，对新洲水左岸新洲桥上游至官田桥新建防洪挡墙0.86km，对新洲水新洲桥下游段清淤疏浚河道1.56km；设计洪水标准取20年一遇
	1051.6
	2030年

	13
	河道防洪工程
	黄洞河
	高车村~留良洞村段
	本次治理规划以护岸为主，设计洪水标准取10年一遇。对黄洞河桂坑寨桥下游段右岸修建护岸0.24km，必潭陂至新田陂上游段两岸共修建护岸2.0km，留一村至河口段两岸共修建护岸2.2km。
	6202
	2025年

	14
	河道防洪工程
	塘坑河
	桃中村段
	拟对塘坑河桃中村段左岸1.70km，右岸2.05km修建护岸，使岸线更为规整、稳固，解决好之前中小河流防洪标准低、河堤基础差，河道挡墙护岸一遇就易冲毁。护岸型式以生态砖挡墙为主。
	897
	2026年

	15
	河道防洪工程
	大岩河
	大岩村~蒲坑村段
	拟对大岩河大岩村、蒲坑村段河进行清淤疏浚，清淤河段长度5.13km，对大岩河左岸的大岩村委会段0.43km在原有土堤的基础上达标加固，堤顶主要为周边村民的通行便道，无通车要求，堤顶宽定为3m，堤顶铺植草砖，两侧设砼路缘石，堤顶面倾向上游；对大岩河蒲坑村段左岸新建防洪挡墙1.16km。
	774.8
	2027年

	16
	河道防洪工程
	白湾河
	中和村段
	拟对白湾河中和村段河进行清淤疏浚，清淤河段长度1.18km，对白湾河中和村左右两岸河段0.73km、0.90km修建护岸，使岸线更为规整、稳固，解决好之前中小河流防洪标准低、河堤基础差，河道挡墙护岸一遇就易冲毁。
	559.8
	2027年

	17
	中小河流工程
	古水河
	浸潭段
	河道清淤疏浚总长7.226km，护岸总长6.242km，新建箱涵2座，拆除重建管道1处，新建界桩70处，工程标示牌3处，新建下河台阶35处，设置工程图像视频、水位、雨量三要素监测设备3套。
	3489
	在建

	18
	中小河流工程
	山心排坑
	太平镇段
	河道清淤总长约3.9km、新建护岸总长约2.9km、拆除重建过水涵2座等。
	950
	2027年

	19
	中小河流工程
	石陂坑河
	石陂坑桥下游段
	三坑镇石陂坑河（石陂坑桥下游段）治理，清淤4.45km，堤防加固0.1km，护岸0.45km。
	450
	2027年

	20
	中小河流工程
	清西五结合运河门口岗支流
	全段
	清西五结合运河门口岗支流整治，清淤0.37km。
	200
	2027年

	21
	中小河流工程
	漫水河
	潭口至三坑大桥段
	对漫水河干流潭口至三坑大桥段进行治理，治理河长2.5km，加固堤防3.9km。
	2890
	在建

	22
	中小河流工程
	漫水河
	坑大桥至矮车村段
	对漫水河干流三坑大桥至矮车村段进行治理，治理河长1km。
	705
	在建

	23
	中小河流工程
	漫水河
	矮车村至连塘村段
	对漫水河干流矮车村至连塘村段进行治理，治理河长0.8km，加固堤防0.8km。
	477
	在建

	24
	中小河流工程
	漫水河
	连塘村至黄边村段
	对漫水河干流连塘村至黄边村段进行治理，治理河长0.5km，加固堤防0.5km。
	308
	在建

	25
	中小河流工程
	漫水河
	漫水河黄边村至石陂坑河口段
	对漫水河干流黄边村至石陂坑河口段进行治理，治理河长4.3km，加固堤防4km。
	2937
	在建

	26
	中小河流工程
	漫水河
	漫水河土地岗至新南村段
	对漫水河干流土地岗至新南村段进行治理，治理河长1.7km，加固堤防2.4km。
	1850
	在建

	27
	中小河流工程
	滨江
	石潭大桥至广英水泥厂上游段
	对滨江石潭大桥至广英水泥厂上游段进行治理，治理河长1.5km，护岸3km。
	1099
	在建

	28
	中小河流工程
	白湾河
	白湾河下游段
	对白湾河下游段河道进行治理，治理河长1.4km，清淤1.4km，新建护岸1.4km。
	500
	2027年

	29
	中小河流工程
	迳仔河
	浸潭镇段
	对迳仔河河道进行治理，治理河长7.3km，清淤5.5km，新建护岸7.3km。
	3900
	2027年

	30
	中小河流工程
	马塘排涝坑
	全段
	治理河长4.3km，清淤3.6km，护岸7.3km。
	2249
	2027年

	31
	中小河流工程
	黄沙坑河
	太平段
	治理河长4.9km，清淤4.2km，护岸9km。
	1320
	2027年

	32
	中小河流工程
	远征队河
	太平段
	治理河长6.1km，清淤5.2km，护岸11.2km。
	1637
	2027年

	33
	中小河流工程
	大湾岗排坑
	全段
	新建护岸1.73km,排坑清淤长度7.05km。
	950
	2027年

	34
	中小河流工程
	清西围排涝坑
	全段
	治理河长60.8km，包括清淤、护岸。
	16200
	2027年

	35
	中小河流工程
	雷坑河
	南迳至新联桥段
	新建护岸、河道清淤、陂头加固以及布置休闲广场，治理河道总长4.541km，护岸长为1.8km，清淤长度为4.541km。
	553
	在建

	36
	中小河流工程
	大岩河
	坑尾至莲花陂段
	河道清淤11.7km，新建护岸3.733km，莲花陂加固1座。
	1346.8
	在建

	37
	水库防洪工程
	中小水库除险加固
	　
	对有问题的小型水库进行除险加固，管理站值班管养危房拆除重建，对中型水库龙须带水库进行维护加固。
	13400
	2030年

	38
	水库防洪工程
	迳口水利枢纽除险加固
	　
	枢纽除险加固工程、金属结构及机电设备及安装工程、安全监测设备及安装工程。
	4521
	在建



附表2  规划实施计划表（治涝工程类）
	[bookmark: _Hlk193815006]序号
	项目类型
	所属堤段
	范围
	工程内容
	投资估算
	规划实施年份

	[bookmark: _Hlk230855587]1
	治涝工程
	清新城防联围
	杨梅围段
	清远市清新区望天狮排涝站工程。
	4869
	2026年

	2
	
	清西联围
	清西围段
	茅舍岭水闸重建工程。
	1786
	在建

	3
	
	清新城防联围
	飞水围段
	飞水电排站。
	120
	2026年

	4
	
	
	黄田围段
	鹿仔岗电排站。
	20
	2026年

	5
	
	清西联围
	清西围段
	五结合分洪闸维护加固处理。
	300
	2026年

	6
	
	
	
	清远市清新区迳口灌区（清西围至清四公路段）干渠加固改造工程。
	1000
	2027年

	7
	
	
	
	清西运河水闸。
	200
	2027年

	8
	
	
	
	山塘电排站机组修复。
	73
	2027年

	9
	
	
	黄岗联围段
	太和镇大湾岗电排站修复。
	959
	2028年

	10
	
	
	
	太和镇四汾电排站修复。
	180
	2028年

	11
	
	
	
	太和镇水古岗电排站修复。
	250
	2028年

	12
	
	
	
	太和镇秦皇围电排站修复。
	650
	2028年

	13
	
	
	
	太和镇大树园电排站修复。
	233
	2028年

	14
	
	清新城防联围
	黄田围段
	新建鹿仔岗电排站（闸）。
	910
	2028年

	15
	
	
	迳口防洪堤段
	新建迳口防洪堤段进水闸、重建黄京佐电排站。
	5306
	在建

	16
	
	清新城防联围
	飞水围段
	新建飞水围段左右支进水闸，重建和顺岗水闸，重建飞水围段电排站。
	28225
	2032年

	17
	
	清西联围
	清西围段
	对清西围段围内排坑进行清理整治；新建五结合进水闸、清西运河闸、五结合闸、重建山塘、庆丰电排站。
	41089
	2033年

	18
	
	清西联围
	黄岗联围段
	重建围内水闸、电排站。
	28126
	2035年
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附表3  规划实施计划表（非工程措施类）
	序号
	名称
	主要内容
	实施年份
	总投资（万元）
	合计

	1
	水网全要素监测体系建设
	河道、水库的监控系统、水雨情预报与防洪调度指挥系统、信息化管理系统、执法能力及人才对物建设等。
	2035
	11671.44
	11671.44



