附件9

清远市科学技术局文件

清科〔2015〕30号

清远市科学技术局关于印发《清远市科学

技术局关于市科技计划项目结题管理

的操作规程（试行）》的通知

高新区科技信息局、各县（市、区）科技主管部门，市直有关部门，各有关单位：

为进一步加强市级科技计划项目结题管理，按照国家、省、市科技计划管理的有关精神和要求，现将《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的操作规程（试行）》印发给你们，请遵照执行。

附件：清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的操作规程（试行）

清远市科学技术局

2015年8月31日

公开方式：依申请公开

清远市科学技术局             2015年8月31日印发

清远市科学技术局关于市科技计划项目

结题管理的操作规程（试行）

为规范市科技计划项目结题工作，明确工作分工和操作流程，根据《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行），制定本工作规程。

第一条  项目承担单位通过市科技业务管理系统提交验收申请。

第二条  项目主管部门在20个工作日内对验收申请材料进行初审，提出审核意见。不符合验收条件的项目，审核不通过退回项目承担单位；符合验收条件的项目，审核通过提交至市科技局。

第三条  市科技局业务科室负责审核项目验收资料的完整性，以及合同考核指标完成情况，业务科室应当自验收申请提交到市科技局之日起15个工作日内完成审核并批复。审核不通过的，退回项目承担单位；审核通过的项目提交到监督审计科审核，监督审计科应当自提交至本科室审核之日起5个工作日内完成审核并批复。监督审计科应在发出验收批复通知起2个月内完成验收工作。

第四条  会议验收结题，原则上需要5名或以上的单数专家组成专家组（20万元以上项目验收专家组须含1位财务专家），其中1名担任专家组长。

第五条  材料验收结题，原则上需要3名或以上的单数专家对材料进行审核，其中1名担任专家组长，综合其他专家的验收结题意见，形成项目验收结题意见。

第六条  20万元（含）以上项目财务验收须有会计师事务所出具的审计报告；20万元以下项目须由项目承担单位出具经费决算表。项目相关财务资料必须符合《清远市市级科技计划项目结题财务验收审计报告》和《清远市市级科技计划项目结题财务验收经费决算表》的标准格式（附件1、附件2）。

第七条  各级科技主管部门对项目承担单位的验收结题申请进行审核，符合验收结题条件的，市科技局按照内部工作流程批准组织验收结题。各项目主管部门审查的时间不超过20个工作日，市科技局审批的时间不超过20个工作日。

第八条  财务验收专家应根据会计师事务所出具的审计报告、现场财务资料等，参考技术专家的意见形成《清远市科技计划项目财务验收意见表》（见会件3）。

第九条  现场（会议）验收的专家须独立填写《清远市科技计划项目验收结题专家评议表》(见附件4 )。验收专家组讨论后，形成专家组意见，并填写,《清远市科技计划项目验收结题专家组意见表》（见附件5)。

第十条  材料验收的专家须填写《清远市科技计划项目材料验收结题专家意见表》（附件6)，由专家组组长汇总其他专家的验收意见，形成验收意见。

第十一条   通过项目验收结题的，项目承担单位须在结论形成之日起的15个工作日内，录入验收专家信息、验收意见，并上传专家签名的验收意见扫描件，经业务系统逐级提交修改完善后的项目验收书电子文档，经市科技局审核确认后，由项目承担单位打印纸质验收书并逐级盖章上报。市科技局分批出具项目验收结题合格的有关文件。

验收结题不通过的，市科技局在结论形成之日起的15工作日内，向项目承担单位发出《验收结题整改通知书》（附件7），整改期一般不超过6个月。整改完毕后，项目承担单位可重新提交验收结题申请，再次申请组织验收结题工作。第二次验收仍不合格的，或者整改通知发出之日起6个月未重新提出申请的，自动转入终止结题程序处理。

第十二条  项目承担单位主动申请终止结题的，应当填写提交《清远市科技计划项目终止结题申请书》（附件8），项目主管部门应在15个工作日内审核上报，市科技局组织专家或委托第三方评估机构对项目进行评估，并出具《清远市科技计划项目终止结题专家组评估意见表》（见附件9），评估意见须包括项目终止原因、责任判定、科研信用评价、处理建议等内容。

业务科室根据评估意见提出处理意见，填写《清远市科技计划项目终止结题审核意见表》（见附件10）并报监督审计科审核。监督审计科审核通过后提交局务会议审议。局务会议审议通过后，由监督审计科对终止项目进行公示（见附件11），公示信息包括项目基本情况、终止原因及处理意见等。公示时间为7个工作日。公示有异议的，由主管业务科室负责处理。终止项目公示无异议的，由监督审计科负责签发《清远市科技计划项目终止结题通知》（见附件12），并抄送业务科室和项目主管部门。

第十三条  执行项目终止结题（即被动终止结题），由业务科室负责受理，并负责向项目承担单位发出《清远市科技计划项目强制终止结题提示通知》（见附件13）。被动终止结题相关处理流程与主动终止结题相同。

第十四条  本操作规程从2015年9月1日起正式实施。

第十五条  本操作规程由市科技局负责解释。

附件：1.清远市市级科技计划项目结题财务验收审计报告

2.清远市市级科技计划项目结题财务验收经费决算表

3.清远市科技计划项目财务验收意见表

4.清远市科技计划项目验收结题专家评议表

5.清远市科技计划项目验收结题专家组意见表

6.清远市科技计划项目材料验收结题专家意见表

7.验收结题整改通知书

8.清远市科技计划项目终止结题申请书

9.清远市科技计划项目终止结题专家组评估意见表

10.清远市科技计划项目终止结题审核意见表

11.清远市科技计划项目终止结题公示

12.清远市科技计划项目终止结题通知

13.清远市科技计划项目强制终止结题提示通知

14.市科技计划项目验收结题流程图

15.市科技计划项目终止结题流程图

附件1

清远市市级科技计划项目结题

财务验收审计报告

（格式）

项目编号：

项目名称：

项目计划类别：

项目承担单位：

20XX年 X月

XXXX会计师事务所

目  录

引言

一、项目基本情况								1

项目承担单位基本情况						1-1

项目立项基本情况							1-2

项目实施情况							1-3

单位内部财务管理制度建设及执行情况				1-4

二、项目预算安排及执行情况						2

专项经费预算安排情况						2-1

专项经费到位情况							2-2

专项经费拨付情况							2-3

专项经费使用情况							2-4

专项经费结余情况							2-5

自筹经费预算安排情况						2-6

自筹经费到位情况							2-7

自筹经费使用情况							2-8

自筹经费结余情况							2-9

三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议			3

四、审计意见（综合评价）						4

五、其他需要说明的事项							5

审计报告

报告号:

注协报备号:

XXXXX公司：

我们接受委托，对XXXXX公司承担的清远市市级科技计划项目：“XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的清远市科技计划项目合同书为基础进行的。在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况

1．项目承担单位基本情况

XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2．项目立项基本情况

项目名称：XXXXXXXXXX；

项目编号：XXXXXXXXXX；

项目起止时间：XXXX－XXXX；

项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；

主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；

项目承担单位：XXXXX公司；

项目协作单位：XXXXX公司。

3．项目实施情况

XXXX

4．单位内部财务管理制度建设及执行情况

简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况。

二、课题预算安排及执行情况

1．专项经费预算安排情况

根据XXXXX公司XXX年X月X日与清远市科学技术局签定的清远市科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。

2．专项经费到位情况

专项经费及时足额到位，清远市科学技术局、财政局于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。财政专项资金拨入的总额与预算一致。

3．专项经费拨付情况

根据XXXXX公司与清远市科学技术局签定的清远市科技计划项目合同书，本项目协作单位为XXXXX公司。XXXXX公司按照XXXXX公司签订的《合作协议书》的规定，在收到市财政专项经费后，于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位XXXXX公司。拨付的总额与预算一致。

4．专项经费使用情况

经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。

（1）项目经费累计支出使用情况：

截止XXXX年XX月XX日，“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。

（2）审计支出认定情况：

截止XXXX年XX月XX日，专项经费支出认定情况如下：

单位（万元）

| 开支内容 | 批准预算数 | 截止201X年 X月X日支出 | 应付未付 | 后续支出 | 净结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、租赁费 |  |  |  |  |  |
| 10、人员费 |  |  |  |  |  |
| 11、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 12、其它费用 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 13、间接费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：项目开支内容以签订的清远市科技计划项目合同中的开支内容为准。

（3）仪器设备购置、使用及管理情况：

该项目按照预算，购置5万元以上设备X台，5万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元，与预算差异情况，设备使用情况情况，管理情况。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 资产登记卡号 | 购买 日期 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计： |  |  |  |  |  |  |  |

5．专项经费结余情况

截止至XXXX年XX月XX日，XXXXXXX

财政专项资金净结余=批准专项经费预算-XXXX年XX月XX日前发生的专项经费支出-XXXX年XX月XX日后发生的专项经费支出-应付未付款=XX-XX-XX-XX=XX万元。

6．自筹经费预算安排情况

根据XXXXX公司XXX年X月X日与清远市科学技术局签定的清远市科技计划项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXX”项目自筹经费人民币XXXX万元，其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。

7．自筹经费到位情况

项目自筹经费的预算金额XXX万元，截至20XX年XX月XX日实际到位自筹经费XX万元，其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。自筹经费到位金额比预算多（少）XXXX万元。

8．自筹经费使用情况

经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。

......

9．自筹经费结余情况

......

三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及审计意见

根据有关制度规定逐项列示审计过程中发现的问题，并提出审计建议。

四、审计意见（综合评价）

经审计，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目截至XXXX年XX月XX日，账面反映市财政科技计划拨款到位专项经费人民币XXX万元；专项经费已支出共计人民币XX万元，后续支出XXXX费人民币XX万元，审计费人民币XX万元，应付未付XXXX费人民币XX万元。

我们认为，除本报告第三节所述问题外，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用符合（或基本符合）《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的清远市科技计划项目合同书的规定，项目经费的使用和支出符合目标相关原则，未发现其他违反政策的事项，核算内容清晰，体现了单独核算、专款专用的原则。

（或：我们认为，由于本报告第三节所述问题，XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用不符合《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的清远市科技计划项目合同书的规定。）

五、其他需要说明的事项

XXXX

中国注册会计师：

XXXX会计师事务所

中国注册会计师：

中国·广州              　          二〇XX年XX月XX日

附件2

清远市市级科技计划项目结题财务验收经费决算表（格式）

项目编号：                                项目名称：                                           截止申请验收日：

承担单位名称（盖章）：                     研究内容：                                           金额（万元）：

| 项 目 | 预算批复数 |  |  | 实际支出数 |  |  | 结余数 |  |  | 专项经费超支（结余）比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市专项经费 | 自筹经费 | 合计 | 市专项经费 | 自筹经费 | 合计 | 市专项经费 | 自筹经费 | 合计 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |
| (一)直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、人员费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目开支内容以签订的清远市科技计划项目合同为准。

附件3

清远市科技计划项目财务验收意见表

| 项目编号 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| XXXX年XX月XX日，XXXX对XXX单位承担的 “XXXXXXX”项目进行了财务验收。根据项目单位提供的第三方审计报告及有关材料，形成财务验收意见如下： 一、根据项目财务审计情况和过程管理中掌握的情况，围绕财务验收评审指标（对课题预算管理的规范性，专项经费拨付及使用情况、配套经费拨付及使用情况、预算科目执行情况、结佘经费的金额及形成原因、固定资产管理）进行评价。 二、对合同书中经济指标完成情况予以评价。 三、项目经费管理和使用中存在问题，以及整改意见和建议。 财务验收结论：□通过 口不通过 财务验收专家签字： 日期： |  |  |  |

附件4

清远市科技计划项目验收结题专家评议表

| 项目名称 |  | ХХХХХХХХХХ（项目编号） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成果信息（单位：项数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要成果信息（以下指标均为可选项，非必填项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果内容 |  |  |  |  | 单位自评（供单位填写） |  |  | 专家评审（供专家填写） |  |
| 成果形式 |  |  |  |  | 合同指标 | 完成情况 | 目标实现程度自评（%） | 审核数值 | 目标实现程度评价（%） |
| 技术水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专利申请（件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：发明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实用新型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国际专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专利授权（件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：发明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实用新型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国际专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件著作权（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获国家级奖项（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获省级奖项（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新产品（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新材料（种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新装备（台/套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新工艺（或新方法、新模式）（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引进人才（人） |  |  | 高层次人才 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 创新团队 |  |  |  |  |  |  |
| 培训人才（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技人才奖励（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果内容 |  |  |  |  | 单位自评（供单位填写） |  |  | 专家评审（供专家填写） |  |
| 成果形式 |  |  |  |  | 合同指标 | 完成情况 | 目标实现程度自评（%） | 审核数值 | 目标实现程度评价（%） |
| 技术标准制定 |  |  |  | 牵头（个） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参与（个） |  |  |  |  |  |
| 论文论著（篇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：被收录论文数（篇） |  |  |  | SCI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CA |  |  |  |  |  |
| 新服务（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术研究 开发成果 |  |  |  | 攻克共性技术 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 攻克关键技术 |  |  |  |  |  |
| 形成采纳政策建议（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、经济效益信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计年新增产值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计年新增利税（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计年新增出口创汇（万美元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年新增销售值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果转化数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果转化效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、社会效益信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务效益 | 技术服务数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务企业数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务政府决策部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 新增就业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 自然环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能减排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： □通过 □不通过 验收等级： □合格 □良好 验收意见： （简要说明理由） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家签字 |  |  |  |  |  |  | 时间 | 年 月 日 |  |

附件5

清远市科技计划项目验收结题专家组意见表

| 项目编号 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| XXXX年XX月XX曰，XXXXXX在XXXX组织了该项目的验收会。验收专家组听取了项目实施工作总结报告等，考察了现场，审阅了相关资料并进行了质询，经讨论形成验收意见如下： 一、提交的验收材料齐全，符合科技计划项目验收要求。 二、（项目组织实施和管理情况，需要特别说明的问题） 三、（合同指标完成情况，取得的重大突破和意义或重大问题请单独说明） 四、财政经费专款专用，符合科技计划项目经费使用管理要求，财务验收通过。 验收结论：□通过 □不通过 验收等级：□合格 □良好 验收专家组组长签字： 日期： |  |  |  |

附件6

清远市科技计划项目材料验收结题专家意见表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结论 （通过/不通过） | 验收等级 （合格/良好） | 简要说明 （验收结论为不通过，或验收等级为良好的请简要说明理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

专家签名：                      日期：

附件7

验收结题整改通知书

XXXXXX：

根据《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》（清科〔2015〕29号），我局于x月x日 在XXXX对XXXXX项目组织了现场验收，该项目验收结题不通过，主要存在以下问题：

一、………

二、………

………

请对以上问题进行整改，整改期限为自本整改通知发出起6 个月内。整改完毕后，你单位可重新提交验收结题申请，再次申请组织验收结题工作。

特此通知。

市科技局

XXXX年X月X曰

附件8

清远市科技计划项目终止结题

申请书

项目名称：

项目编号：

下达文件编号：

承担单位：

清远市科学技术局

二〇一五年六月制

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 项目工作内容、技术经济指标完成情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、已完成工作内容及技术经济指标情况： 2、未完成工作内容及技术经济指标情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费使用情况说明（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费类型 |  |  | 总经费 | 已使用经费 |  |  | 结余经费 |  |
| 项目总经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位财务负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目终止原因说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （本人承诺以上内容的真实性，基于上述原因，本人申请该项目终止结题，相关责任和结余资金按市有关规定办理） 项目负责人签字： （盖章） 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （本单位承诺以上内容的真实性，基于上述原因，本人申请该项目终止结题，退回市财政资金 万元，相关责任按市有关规定办理） 单位负责人签字： （单位盖章） 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字: （单位盖章） 日期： 项目终止相关证明材料附件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 附件名称 |  |  |  |  |  |  | 数量 |

备注：1、本申请书的各类信息必须如实填写，不得弄虑作假。2、提出项目终止须详细说明终止原因，提供相关证明材料。3、终止项目需明确项目完成情况及资金使用情况，并提供具体证明材料。

附件9

清远市科技计划项目终止结题专家组

评估意见表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 下达文件编号 |  |
| 承担单位 |  |

| 终止结题专家组成员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职务职称 | 签 名 |

专家组评估意见

ХХХХ年ХХ月ХХ日，由ХХ组织，在ХХ召开了ХХ承担的“ХХ”项目终止结题评估会。评估意见如下： （项目执行情况、终止原因、责任判定、资金使用和结余情况） 专家组组长签字： 日期：

附件10

清远市科技计划项目终止结题

审核意见表

主管业务科室意见： 现收到ХХ单位关于“ХХХХ（项目编号：ХХ；下达文号：ХХ）”终止结题申请。经组织专家评估，提出如下处理意见： 第一章 （简要说明项目执行情况） 第二章 （简要说明终止原因） 第三章 （简要说明责任界定） 第四章 经审计/核实，该项目财政资金ХХ万元，已使用ХХ万元，未使用ХХ万元，根据《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》（清科〔2015〕29号），市财政收回ХХ万元。 第五章 同意该项目终止结题。 附件1：终止结题专家组评估意见 附件2：终止结题审计报告 经办人： 负责人： 日期： 监督审计科意见： 经办人： 负责人： 日 期：

清远市科技局意见： 经办人： 负责人： （盖章） 日 期：

附件11

清远市科技计划项目终止结题公示

根据《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》（清科〔2015〕29号）有关规定，我局对ХХХХ单位承担的“ХХХХ（项目编号：ХХ；下达文号：ХХ）”拟实行终止结题，现公示如下：

1、项目基本情况：

2、终止原因及处理意见：

公示期自即日起7个工作日，即ХХ月ХХ日—ХХ月ХХ日。公示期内凡对终止项目有异议者，请及时以书面形式向市科技局反映。联系电话/传真：3876090

清远市科学技术局

ХХХХ年ХХ月ХХ日

附件12

清远市科技计划项目终止结题通知

ХХ单位：

根据《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》（清科〔2015〕29号）有关规定，我局对你单位承担的“ХХХХ（项目编号：ХХ；下达文号：ХХ）”终止结题，你单位需退回市财政资金      万元。

联系人：ХХХ  联系电话：ХХХХХХ

清远市科学技术局

ХХХХ年ХХ月ХХ日

附件13

清远市科技计划项目强制终止结题

提示通知

ХХ单位：

你单位在实施“ХХХХ（项目编号：ХХ；下达文号：ХХ）”过程中，存在《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》（清科〔2015〕29号）第十六条情形，根据规定，我局将对你单位承担的该项目执行被动终止结题，请停止使用项目经费，并请做好相关配合工作。

联系人：ХХ      联系电话：ХХ

清远市科学技术局

ХХХХ年ХХ月ХХ日

附件14

市科技计划项目验收结题流程图

项目承担单位

提交验收申请

修改、完善、提交验收材料。

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

项目主管部门

初 审

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

各业务科室

审 核

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

审核批复

审核盖章

监督审计科

组织验收

归档备案

不通过                   通过

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

注：第二次验收仍不通过的，或者整改书发出之日起6个月未重新提出申请的，转入终止结题程序处理。

附件15

市科技计划项目终止结题流程图

项目承担单位

主动申请

终止结题

收到终止通知知

退缴

经费

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

项目主管部门

审 核

收到终止通知知

提请强

制终止

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

受理 理

签发强

制终止提示通知

追缴

经费

收到终止通知知

业务科室

项目评估

终止结题审核意见

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

监督审计科

审 计

审核工业

签发终止通知知

信用管理

提请强

制终止

公 示

┉┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

审   议

局务会议