## Sheet1
附件
2016年清远市清新区四套班子领导联系重点项目进展情况表（1-9月）
填表单位： |  |  |  | 填表人： | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2015年底累计完成投资 | 2016年投资计划 | 区联系项目领导 | 责任单位 | 建设地点 | 2016年1-9月完成投资 | 完成年度计划（％） | 工程形象进度或前期工作进展 | 存在问题 | 下一步工作建议 | 信息报送联系人及联系电话 | 区发改局联络员 | 备注
| 合计（40项） |  |  | 2204714.4 | 714440 | 324779 |  |  |  | 218003.2 | 67.1236
一、 | 交通运输工程（1项） |  |  | 13000 | 1000 | 3000 |  |  |  | 3576 | 119.2
（一）投产项目（1项）
1 | 清远市清新区县道改造工程 | 县道、烂路改造84公里 | 2015—2019 | 13000 | 1000 | 3000 | 林明晓 | 区交通运输局 | 太平、山塘、龙颈、禾云、浸潭、石潭镇 | 3576 | 119.2 | 1、X369线已完成路基19公里，完成路面18.5公里，累计完成投资94.3%，预计2016年10月底完工；2、X365线已完成铺设全幅水稳层2.4公里，右幅砼路面2.4公里，左幅砼路面1公里，累计完成投资60.5%，预计2016年12月底完工；3、X366线已完成单边路面7.5公里，累计完成投资41.7%，预计2017年3月底完工；4、X409线已完成水稳层4公里，路面单边4.6公里，累计完成投资30%，预计2017年6月底完工；5、X370线已完成单边基层5.5公里，完成单边路面4.8公里，累计完成投资32%，预计2017年6月底完工通车；6、X372线已完成铺设双幅水稳层1.2公里，挖除路面双幅0.7公里、单幅0.2公里，铺设双幅水泥混凝土路面2公里，累计完成投资40%，预计2017年6月底完工通车；7、X368线施工工期将延长至2018年。2016年9月份区政府决定按原施工图设计实施本项目的建设，现因国家出台了“营改增”的政策，需重新修订施工图设计。 | 无 | 1、加快推进X369线、X365线、X366线、X409线、X370线、X372线工程的施工；2、加快X368线施工图的修编及审核工作，组织项目施工招投标工作。 | 张浩 13750182681 | 卢梓星13828504088 | 市重点
二、 | 能源保障工程（6项） |  |  | 569843 | 468329 | 67893 |  |  |  | 42073 | 61.9696
（一）投产项目（3项）
2 | 清远抽水蓄能电站 | 4X320MW | 2009-2016 | 498500 | 456839 | 35000 | 李向武 | 清远蓄能发电有限公司 | 太平镇 | 35000 | 100 | 项目已建成投产，4台机组已投入商业运行。 | 无 | 无 | 叶炜焜13926169497 | 卢梓星13828504088 | 省重点
3 | 110千伏平湾输变电工程（续建） | 新建110千伏变电站一座，主变2×50MVA；110千伏出线2回，长度33千米。 | 2013-2016 | 7530 | 5570 | 600 | 欧阳振 | 清新供电局 | 太和、太平、三坑镇 | 233 | 38.8333 | 项目总体进度约为90%。其中变电站工程进度为100%，配套线路进度约为88%。 | 1、鸸鹋场拆迁补偿问题未解决。2、沿线线路保护区清障民事补偿工作滞后，影响线路安全投运送电。 | 1、请区政府督促太和镇政府尽快完成鸸鹋场拆迁工作。 2、请区政府督促沿线镇政府加大协调力度，完成清障民事补偿工作。 | 邓汝生13828562600 (投资完成统计至8月30日) | 曾卫坤13924420877
4 | 2016年配网工程（一批） | 新建（改造）10千伏线路216千米，新增（改造）台区183台、容量47953千伏安，新建（改造）0.4千伏线路304千米。 | 2015-2016 | 5813 | 1564 | 4249 | 陈楚森 | 清新供电局 | 各镇场 | 5931 | 139.5858 | 项目总体进度约为98%。 | 无 | 请各镇政府配合做好工程施工民事青赔工作。 | 胡庆东13602945657 | 曾卫坤13924420877
（二）续建项目（2项）
5 | 110千伏井塘输变电工程（续建）(未开工) | 新建110千伏变电站一座，主变2×50MVA；110千伏出线3回，长度32千米。 | 2014-2017 | 10770 | 243 | 2000 | 欧阳振 | 清新供电局 | 太和镇 | 253 | 12.65 | 项目招标工作（包括变电站分部及线路分部）已完成。 | 1、未取得变电站国有土地使用证。2、变电站站址河沙清理工作未完成，站址“三通一平”施工无法实施。 | 1、请区政府督促国土部门完成变电站用地办证工作。2、请区政府督促太和镇政府加快完成变电站站址河沙清理工作。 | 邓汝生13828562600 (投资完成统计至8月30日) | 曾卫坤13924420877
6 | 220千伏旗胜站#3、#4主变扩建工程 | 主变2×180MVA。 | 2015-2017 | 4384 | 113 | 2500 | 苏锦源 | 清新供电局 | 龙颈镇 | 206 | 8.24 | 项目正在进行土建施工，总体进度约为40%。 | 未取得变电站国有土地使用证。 | 请区政府协调加快变电站用地办证工作。 | 邓汝生13828562600 (投资完成统计至8月30日) | 曾卫坤13924420877
（三）新开工项目（1项）
7 | 国电电力清新七星岗风电场项目(未开工) | 建设30台单机容量为1500KW风力发电机组系统和一座110KV电压等级的升压站，规模为45MW。 | 2016—2017 | 42846 | 4000 | 23544 | 何霖生 | 区经信局 | 龙颈、禾云镇和浸潭镇交界的七星岗山脊一带 | 450 | 1.9113 | 已完成项目微观选址、投资决策、开工决策、主机招标、林业可研报告及初步设计工作，开始编制施工招标文件。 | 由电网公司负责投资建设的电力送出系统按计划到2017年底才能完工，滞后风电工程建设计划。永久用林指标10公顷及临时用林指标21公顷申报材料已上报到省林业厅，但还没有批下来。未商定征地补偿标准问题，故此尚未开展征地工作。 | 1、建议电网公司将电力送出系统建设计划提前。2、请政府有关部门帮助协调解决项目林地占用指标。 | 刘治国 17725973536 | 卢梓星13828504088 | 市重点
三、 | 现代水利工程（1项） |  |  | 29412 | 14425 | 4663 |  |  |  | 3675.2 | 78.8162
（二）续建项目（1项）
8 | 清远市清新区中小河流工程 | 对区境内中小河流及小流域进行清淤、清障、清违以及堤防加固。河道整治总长约136km，清淤总量约220万m³。 | 2015-2020 | 29412 | 14425 | 4663 | 肖勇科 | 区水务局 | 各镇 | 3675.2 | 78.8162 | 2016年中小河流工程项目已于2月底动工建设。已完成治理河长约19.8km，清淤约18km，护岸约10.3km。 | 由于已进入汛期，雨水偏多，河水位上涨，对工程进度影响较大。 | 确保工程安全度汛，合理安排施工进度，力争按省水利厅计划完成任务。 | 苏文杰13828506129 | 曾卫坤13924420877
四、 | 现代产业项目（17项） |  |  | 1089900 | 158080 | 85620 |  |  |  | 90340 | 105.5127
（一）投产项目（7项）
9 | 石兴生物技术有限公司项目 | 主要建设生产饲料厂房、仓库、办公楼、员工宿舍，项目建成达产后，年产18万吨饲料，禽畜屠宰量1000万只，年产值约1.8亿元，安排就业人员约300人。 | 2014-2016 | 8000 | 2780 | 5220 | 陈丽萍 | 太平镇 | 太平镇龙湾村 | 2450 | 46.9349 | 已完成厂区东侧山地的平土工作，已经完成第一期厂房主体建设，正在试产。 | 67.54亩土地指标未解决，影响其他工作推进。 | 尽快安排土地指标。 | 赖镜波13602933091 | 卢梓星13828504088 | 市重点
10 | 台湾农业现代示范园 | 借鉴台湾农会经营管理模式，建设综合农业推广平台，引种台湾蔬菜、水果、花卉100亩。 | 2014- 2016 | 6000 | 5000 | 1000 | 刘家庆 | 区农业局 | 三坑镇 | 900 | 90 | 温室大棚、停车场、办公楼观赏建筑物，等完成100%。台湾山苏、有机番茄采收。台湾水果种植蓝莓、香水柠檬树苗种植完成50亩。标准钓鱼基地已完成100%。园区路网硬底化完成100%。紫薇\荷花等观观赏作物开放。有机农副产品展示大厅完成80%。正在筹备办公设备及人员配置。 | 无 | 无 | 黄宇航15622556696 | 梁少华13902355103
11 | 埃德伟控汽车配件项目 | 建设厂房及生产线，生产汽车配件，年产值40000万元。 | 2015-2016 | 25000 | 7000 | 18000 | 陈小伟 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇龙湾环保表面处理示范基地 | 18000 | 100 | 厂房已完成建设；设备完成安装；于2016年5月15日正式投产，现时生产正常。 | 无 | 无 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
12 | 科盈高级化妆品项目 | 建设厂房、办公楼及员工宿舍总面积约10000平方，购置生产线。达产后年产值2亿元，年利税1500万元。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 3000 | 侯钻霞 | 太平镇 | 太平镇马岳工业区内 | 830 | 27.6667 | 厂房、办公楼均完成建设，正在进行内部装修，筹备宿舍楼开工。 | 无 | 无 | 林纯13928830188 | 梁少华13902355103
13 | 佳力水暖卫浴配件表面处理项目 | 建设厂房及生产线，生产水暖卫浴配件，年产值8000万元 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 3000 | 张勇斌 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇龙湾环保表面处理示范基地 | 3000 | 100 | 首期厂房已完成，地下管网（包括雨污水管道、给水管道、供热管道等）已完成；设备已完成安装，正在调试设备。 | 110KV平湾变电站未投运影响项目用电。 | 加快110KV平湾变电站建设，以满足项目用电需要。 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 梁少华13902355103
14 | 新野卫浴水暖器材生产加工项目 | 建设厂房及生产线，生产水暖卫浴洁具，年产值7000万元。 | 2015-2016 | 10000 | 5000 | 5000 | 曾秋雄 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇龙湾环保表面处理示范基地 | 5000 | 100 | 首期生产车间已完成，设备已完成安装，目前正在调试设备。 | 无 | 无 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
15 | 百佳研磨材料项目 | 建设厂房、办公楼及员工宿舍总面积12000平方，购置生产线机械设备。达产后年产值505亿元，年利税2800万元。 | 2015-2016 | 6000 | 5000 | 1000 | 彭 浩 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇盈富工业园 | 1000 | 100 | 厂房及宿舍楼已完成建设，机械设配已完成，已投入生产。 | 无 | 无 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 梁少华13902355103
（二）续建项目（4项）
16 | 清远市龙湾电镀定点基地项目 | 土地平整，道路、雨污管道的铺设，供电线路的延伸架设，环保设施的投建等。 | 2010-2018 | 80000 | 30000 | 10000 | 林明晓 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇龙湾环保表面处理示范基地 | 9100 | 91 | 1号、3号、4号宿舍楼已封顶，外墙砖已铺设完成，外墙排栅已拆除，消防手续正在办理中；1号楼、4号楼室内已基本装修完毕，3号楼正进行室内铺贴地砖、刮塑 消防水电等。 | 缺口320亩用地指标(包括铭恩、星陀等企业、基地生活区和部分已征用地)。 | 尽快安排土地指标。 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
17 | 花都(清新)汽配产业基地一期项目 | 由花都区与清新区合作共建的产业基地,首期开发面积1349亩。 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 2000 | 张仁建 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇龙湾 | 1600 | 80 | 8月9日龙湾一横路开标；8月11日大笪路开标；8月23日工程监理开标。 | 无 | 无 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 梁少华13902355103
18 | 飞机起落架维修基地 | 项目占地50亩。主要建设飞机起落架维修基地，年维修能力100-150套/年。 | 2014-2018 | 20000 | 8300 | 5000 | 郑小燕 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇 盈富工业园 | 5000 | 100 | 盈富厂区首期已完成建设（包括宿舍楼、综合办公室、生产车间和设备安装），并于2016年5月16日正式投产；龙湾厂区已完成建设，准备进行验收。 | 无 | 无 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
19 | 京龙建筑机械生产基地 | 用地340亩，建设车间、仓库试验场及办公楼及其他配套工程，总建筑面积296000平方米。达产后年产3500台，年产30亿元，年利税1.5亿元。 | 2015-2018 | 50000 | 20000 | 5000 | 谭兴辉 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇盈富工业园 | 3200 | 64 | 厂区总平面图已通过规划分局审查；首期土方平整及地质勘探完成，挡土墙已砌筑。 | 1、缺194亩用地指标，其中涉及林地指标153亩，首期74亩已报市林业局。 | 先解决林地指标153亩，随后安排用地指标194亩。 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
（三）新开工项目（6项）
20 | 清远粤江微型汽车有限公司整车生产项目 | 新建汽车整车四大工艺车间、发动机、车架车间、检测、研发中心、物流、配套的公用动力系统、道路、管网、绿化和办公及员工宿舍等设施，形成年产30万辆整车生产能力的清远汽车产业园，建成粤北乃至影响广东的汽车旅游产业。 | 2016-2017 | 620000 | 65000 | 10000 | 郑小燕 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇 | 33000 | 330 | 基础建设方面。1. 工艺布局总图和设备基础设计图已完成；2. 规划方案总平图、结构施工图及消防、防雷设计已完成；3. 土地调规工作已完成；4. 规划环评评审已通过，项目环评已通过初审；5.基建办公区、生活区装修、场地测绘及勘探已完成，项目用地平整已完成250亩，占总装车间面积的66%；6. 项目用地329亩8月底已批复同意；力争11月底前完成土地平整，进行厂房施工建设。生产设备、技术团队、品牌合作方面。1. 已签订生产设备商务合同并支付约2亿元货款；2. 专业技术人员已经到位；3.法国雷诺高层将于近期进行实地调研考察。 | 无 | 加快土地平整和招拍挂工作。 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
21 | 省市共建现代农业技术示范基地项目(未开工) | 项目占地约190亩，建设内容：农业新品种新技术科研试验展示、农技培训、现代农业技术展览和观光农业 | 2016-2017 | 4600 | 0 | 400 | 郑伟其 | 三坑镇 | 三坑镇 | 0 | 0 | 新中村征地遗留问题基本解决，已完成192亩征地合同的签定。项目计划再租地120亩，租地工作正在推进中，目前已征地57亩。园区192亩范围的设计和招投标工作已完成。计划10月中旬进行围闭施工。 | 无 | 加快推进租地工作，协助建设单位争取早日开展园区建设。 | 王浩华13602934217 | 梁少华13902355103
22 | 信和汽车配件项目 | 建设厂房、办公楼及员工宿舍总面积10000平方，购置生产线。达产后年产值2亿元，年利税1500万元。 | 2016-2017 | 13300 | 0 | 5000 | 冯天佑 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇龙湾环保表面处理示范基地 | 5000 | 100 | 厂房基础已完成，于2016年6月完成封顶；外墙砖已完成砌筑；地下管网（包括雨污水管道、给水管道、供热管道等）建设中。 | 无 | 无 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 卢梓星13828504088 | 市重点
23 | 广东劳卡家具有限公司项目(未开工) | 建设集研发、设计、生产、销售于一体的“劳卡”品牌整体衣柜及家居产品项目 | 2016-2018 | 28000 | 0 | 5000 | 孟湘纹 | 太和镇 | 太和镇周田 | 360 | 7.2 | 正在进行场地平整施工和规划方案设计及申报工作、工厂办公大楼外观设计。 | 无 | 无 | 莫俊杰 13927687776 | 莫镜飞13802898533
24 | 广东衡钢机械有限公司项目 | 建设全自动吹瓶设备及模具的研发、生产、销售，年产量1000台（套）。 | 2016-2018 | 8000 | 0 | 2000 | 郑江林 | 区工业园管委会、清西工业基地指挥部 | 太平镇盈富工业园 | 1300 | 65 | 营业执照、机构代码、税务登记证件已完成办理，目前正在厂房设计中；厂区已完成场地平整，围墙已完成砌筑；一期修建性详细规划总平面资料已送规划分局审批。 | 剩余12.8亩未安排国土指标。 | 尽快安排土地指标。 | 许永祥13828567892 黄颖思 5816556 | 莫镜飞13802898533
25 | 寻乡记创新谷项目 | 改扩建场地及设备购置等。 | 2016-2019 | 50000 | 0 | 5000 | 邹金华 | 山塘镇政府 | 山塘镇 | 600 | 12 | 正在进行场地基础设施修缮和购置设备。 | 无 | 无 | 罗光华13802572589 | 卢梓星13828504088 | 市重点
五、 | 生态旅游项目（3项） |  |  | 181300 | 61026 | 33700 |  |  |  | 36851 | 109.3501
（二）续建项目（2项）
26 | 古龙峡原生态旅游区二期建设工程项目 | 建设自驾游服务中心、生态养生中心及老人公寓、水上运动中心、温泉养生中心、休闲旅游度假屋、宾馆中心、购物中心、餐饮中心、土特产商业街等旅游项目 | 2014-2017 | 26800 | 2500 | 3000 | 何霖生 | 区旅游局 | 笔架林场三坑滩村 | 1700 | 56.6667 | 自驾游服务中心B栋完成4层建设,A栋完成2层建设，征收青苗完成80％。 | 征收部分村民青苗存在补偿标准难以协商的问题。 | 无 | 龙国全 15975852671 | 莫镜飞13802898533
27 | 清新旅游综合发展项目（清新温矿泉旅游度假区扩建项目） | 首期建设五星级的温泉酒店清远新世界酒店及相关生活配套区，酒店区占地约200亩，建筑面积57572㎡；首期生活配套据占地约72亩，总建筑面积约50000㎡ | 2013-2018 | 150000 | 57726 | 30000 | 李向武 | 区旅游局 | 三坑镇大陂村委会 | 34551 | 115.17 | 酒店区主体工程已封顶，建筑外墙工程已完成。水疗中心设备正在采购中，园林土地正在进行平整，主楼内墙已基本建设完毕，设备正在安装中。 | 无 | 无 | 李俊18620428756 | 卢梓星13828504088 | 省重点
（三）新开工项目（1项）
28 | 三坑镇九牛洞民宿农业生态园项目 | 项目占地约3000亩，将建设成集休闲绿道、游艇戏水、休闲钓鱼、山顶公园、山地马拉松、民宿民居为一体的综合旅游度假区。 | 2015-2020 | 4500 | 800 | 700 | 郑伟其 | 三坑镇 | 三坑镇 | 600 | 85.7143 | 道路硬底化基本完成，景区内土方工程基本完成，正在进行餐厅建设和木屋别墅的试安装。 | 80千瓦专变安装已向供电部门递交申请，但由于线路问题进展缓慢。 | 完善道路沿线回填土等工作，抓紧景区内餐厅及木屋的建设工作。 | 杨臻燊13927663031 | 莫镜飞13802898533
六、 | 社会民生工程（6项） |  |  | 271553.4 | 11580 | 91473 |  |  |  | 31678 | 34.631
（一）投产项目（4项）
29 | 清新区人民医院综合楼项目 | 一幢十七层(含一层地下室),建筑面积31511平方米,楼高63.4m，建筑总面积31480平方米。 | 2013-2016 | 15458.4 | 11000 | 4458 | 徐庆芳 | 区卫生计生局 | 太和镇清和大道178号 | 1700 | 38.1337 | 已完成结构封顶、内外墙砌体、外墙贴饰面砖、外墙挂石；步梯地面贴地砖及墙裙：已完成东中西梯-1~16层。内墙柱面刮塑二次：已完成3~4、7~8、10~14层。内墙面贴瓷片：已完成3~4、7~8、10~14层。电梯休息厅挂石及地面铺地砖：除门内侧及门套外，已完成东中西梯-1~16层。首层内墙柱面挂石：已完成；地面找平层：已完成11-14层。 | 无 | 1、2017年3月底完成装修及安装扫尾工程；2、2017年5月完成竣工验收并交付使用。 | 谭保健 13902355199 | 卢梓星13828504088 | 市重点
30 | 清新区2014年度高标准基本农田建设项目 | 该年度全区主要建设任务5.67万亩，其中石潭2.6万亩，浸潭1.62万亩，太平1.45万亩。 | 2015-2016 | 8085 | 80 | 8005 | 郑伟其 | 区农业局 | 石潭镇、浸潭镇、太平镇 | 8425 | 105.2467 | 主体工程基本完成,已对太平镇、浸潭镇项目初步验收，石潭镇项目正筹备验收。 | 无 | 无 | 张俊宇5817089，13631060160 | 卢梓星13828504088 | 市重点
31 | 清远市清新区粮油储备库建设项目 | 占地约64亩，建设5.6万吨（小麦）仓容的平房粮仓，配套晒场 、地磅、管理用房以及生产生活设施。 | 2015-2016 | 12000 | 0 | 12000 | 梁桂新 | 区发改局 | 三坑镇清三公路旁竹楼村 | 4120 | 34.3333 | 前期工作已基本完成，施工队已进场。 | 征地历史遗留问题未解决，村民阻挠施工。 | 请三坑镇政府尽快解决项目用地问题。 | 谭卫国 13824943668 | 卢梓星13828504088 | 省重点
32 | 清新区粮油储备加工项目一期工程 | 厂房,仓库,综合楼,建筑面积45000㎡,年加工大米4万吨,储备粮食5万吨。 | 2015-2016 | 5010 | 0 | 5010 | 李云宇 | 区发改局 | 山塘镇低地村 | 3040 | 60.6786 | 完成了施工场地平整回填场地，4个浅圆仓仓身的滑模及仓顶的混凝土已捣制完毕，并且已经拆除模板，提升塔、卸粮站的主体工程已封顶，目前正在正抓紧完成提升塔的砌体工程及浅圆仓仓顶防水工作。仓顶钢结构工程已组织施工人员现场考查，准备进场施工，输送设备随后马上进场安装，仓底的通风地槽工程准备进行，其它配套设施有序展开。 | 无 | 无 | 刘新辉13750178799 | 卢梓星13828504088 | 市重点
（二）续建项目（1项）
33 | 清新区改善农村人居环境建设项目 | 1.农村污水处理。2.整治禁养区内和直接建在河道、水库内的畜禽养殖场。3.乡村旅游示范区建设。 | 2015-2018 | 31000 | 500 | 12000 | 肖勇科 | 区委农办 | 各镇 | 14223 | 118.525 | 1、目前拟建农村生活污水处理系统的村已经做好了选点工作，并开展了建设；其中29个村已基本完成了农村生活污水处理设施建设。2、各镇（场）在全面开始禁养区畜禽规模养殖场整治拆迁工作，现已拆除栏舍93户，其中畜场86户，共63227.27平方米，禽场6户，共5462.06平方米；各镇（场）进一步加强辖区禁养区内养殖场的整治宣传力度，继续开展协议书签订及加快拆除工作的进度；目前已完成项目总体进度的52.2%。3、太和、太平、三坑、龙颈、禾云、浸潭、石潭等镇乡村旅游项目正按计划推进。 | 无 | 无 | 劳浩文 13828507533 | 卢梓星13828504088 | 市重点
（三）新开工项目（1项）
34 | 清远市清新区山塘镇现代农村建设项目(未开工) | 1、农村公共设施建设，大农业生产； 2、智能路灯工程；3、PPP项目：沿江景观大道；内坑整治；旧墟改造工程；污水处理；垃圾处理；自来水工程等。 | 2016-2018 | 200000 | 0 | 50000 | 钟锦嫦 | 山塘镇政府 | 山塘镇 | 170 | 0.34 | 山塘镇西尾村已完成初步规划，初步方案及部分项目初步设计和施工图设计，目前在进行前期施工准备及指挥部进场手续。 | 无 | 无 | 黄焕兰13610325120 | 卢梓星13828504088 | 市重点
七、 | 文化教育工程（3项） |  |  | 29300 | 0 | 19650 |  |  |  | 3620 | 18.4224
（一）投产项目（1项）
35 | 清新区特殊学校(未开工) | 占地面积5040㎡，建设规模为9个班，提供90个学位。 | 2016 | 1650 | 0 | 1650 | 戴少枚 | 区教育局 | 三坑镇安庆村 | 170 | 10.303 | 已完成规划及建筑设计、勘察、规划报建、绿色建筑咨询、土壤氡元素检测、图纸及地质资料审查、立项、预算财政审核、建设项目环境影响审批等各项筹建前期工作，正在进行施工招标消防报建、防雷报审等工作。待10月12日完成施工招标选择了施工队以及监理单位后，将抓紧办理工程施工报建，督促动工建设、加快建设进度。 | 无 | 进行监理招标。待完成招标手续后，抓紧动工建设。 | 张浩波13602939813 | 莫镜飞13802898533
（三）新开工项目（3项）
36 | 清新区第六小学建设项目(未开工) | 规模为48个班，提供2400个学位。 | 2016-2017 | 9500 | 0 | 3000 | 戴少枚 | 区教育局 | 太和镇 | 1500 | 50 | 已完成可行性研究、土壤氡元素检测、规划及建筑设计招标工作。现正进行规划及建筑方案最后修改，随后报送市城乡规划局清新分局审批。待规划及建筑方案最后审定后，再开展规划报建、绿色建筑咨询、图纸及地质资料审查、立项、预算及其财政审核、建设项目环境影响审批等工作。9月30日前启动勘察招标工作，争取在10月份完成招标。 | 无 | 待审定规划方案后进行规划报建。 | 叶培智13926618139 | 卢梓星13828504088 | 市重点
37 | 清新区第一中学扩建工程（初中部）(未开工) | 60个班 | 2016-2017 | 18150 | 0 | 15000 | 戴少枚 | 区教育局 | 太和镇 | 1950 | 13 | 已完成可行性研究、地质灾害危险性评估、环评、土壤氡元素检测。正在开展学校规划及建筑设计招标工作，由于中标单位设计方案没有按照区教育局提供的市城乡规划局清新分局出具的区第一中学扩建初中部收储用地示意性方案图进行规划设计，区教育局正在提出复查评标工作，待依法依规选出正确的招标单位后，再进行学校规划及建筑设计工作。新增的三块用地暂未完成收储、划拨工作。正在开展新增三块用地收储、划拨工作。9月30日前启动勘察招标工作，争取在10月份完成招标。计划11月15日前完成施工招标，11月底前进场施工。 | 由于规划及建筑设计方案未能确定，规划报建、绿色建筑咨询、图纸及地质资料审查、立项、预算及其财政审核、建设项目环境影响审批等工作均不能开展。未办理国土许可或建设用地批准书。 | 加快落实用地许可批文，并开展规划设计等工作。 | 张浩波13602939813 | 卢梓星13828504088 | 市重点
八、 | 城乡建设工程（3项） |  |  | 20406 | 0 | 18780 |  |  |  | 6190 | 32.9606
（一）投产项目（1项）
38 | 飞来湖片区两条配套道路及高压线迁改工程 | 新城东路长510米，宽40米；玄真东路长690米，宽18米及迁改高压线路全长1650米。 | 2016 | 5700 | 0 | 5700 | 禤建辉 | 区住房和城乡建设局 | 太和镇 | 2200 | 38.5965 | 1.新城东路已完成表土清理，现进行路床填土等工作。2.玄真东路正进行路床填土及排水工作。3.回太甲乙线工程已完成施工设计图、可研、立项、环评等工作，现正向市供电局报批方案。 | 无 | 1、督促新城东路及玄真东路施工方尽快完成路床填土、排水等工作。2、将加快回太甲乙线施工建设进度，确保工程尽快完工并投入使用。 | 黄国球13828566698 | 莫镜飞13802898533
（三）新开工项目（2项）
39 | 清新区米坑片区棚户区改造项目 | 拆迁、安置308户棚户，涉及面积21800㎡及相关市政基础配套设施建设等。 | 2016 | 9480 | 0 | 9480 | 禤建辉 | 区住房和城乡建设局 | 太和镇 | 3810 | 40.1899 | B1幢正在建设±0以上；A2幢正在基础已完成，正在复土；A1、B2栋正在进行开挖，准备做基础静载；相关报批手续正在完善。 | 无 | 加快推进建设确保按时完成任务 | 李健欢13927682289 | 卢梓星13828504088 | 市重点
40 | 清新区迳口周田工业园市政道路配套建设工程 | 全长约2998米，宽13米～21米，建设道路、排水等配套设施。 | 2016-2017 | 5226 | 0 | 3600 | 禤建辉 | 区住房和城乡建设局 | 太和镇 | 180 | 5 | 周田工业园4条市政道路建设工程已完成立项、可研、预算审核，招投标，施工图设计,目前正在进行地表清理。 | 临江路需进行规划调整；4条道路部分征地拆迁工作未完成。 | 将加快施工建设进度，确保工程尽快完工并投入使用。 | 黄国球13828566698 | 莫镜飞13802898533