清远市清新区“关爱老区妇幼健康（国奶

养育工程）项目”实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）、《国民营养计划（2017-2030年）》和省委省政府《关于进一步推动我省革命老区和中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）等文件精神，根据广东省老区建设促进会《关于在我省革命老区引进“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）项目”的实施方案》（粤老促〔2021〕26号）要求，为切实改善我区相对困难家庭婴幼儿营养和健康状况，我区联合北京联慈健康扶贫基金会（以下简称“联慈基金会”）开展“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目，现结合我区实际，特制定本实施方案。

一、目的意义

“国奶养育工程”是贯彻党和国家关于巩固脱贫攻坚成果，衔接老区乡村振兴的有关要求，加快推进健康帮扶的重要措施，是积极探索政府与社会组织合作，整合社会资源，解决相对困难人口民生问题的有效形式。通过实施项目，直接改善0-3岁婴幼儿的营养状况，降低婴幼儿疾病发生率，提高老区人口素质；减轻困难家庭和一般低收入家庭哺育子女负担，落实好新时代我国人口发展政策，解决“生得起、养不起”的现实问题；提升健康教育率，倡导母乳喂养、科学喂养，逐步树立新时代养育新观念。

二、实施时间

2021年8月1日至2026年7月31日止。

三、基本原则

政府主导，社会资助，自愿为主，造福人民。

四、资助对象和内容

（一）慈善捐赠家庭。在倡导母乳喂养的基础上，对清远市清新区符合以下条件的，可优先享受慈善捐赠政策。

1.相对困难家庭。原建档立卡贫困家庭、享受医疗救助家庭、低保户、农村低收入家庭、残疾人家庭、因病返贫家庭、特殊困难家庭等，并有7-36月龄婴幼儿的家庭；

2.重点优待对象家庭。烈士后裔家庭以及复退军人和现役军人所生育的7-36月龄婴幼儿；

3.符合上述第1或2项的家庭中有无母乳喂养或无法获得母乳喂养、且在医疗机构开具有“无母乳喂养或无法获得母乳喂养”证明的0-6月龄婴幼儿；

4.慈善捐赠政策。相对困难家庭、重点优待对象家庭的7-36月龄婴幼儿和符合上述第3项的0-6月龄婴幼儿，由监护人自愿申请，经联慈基金会审核通过后，每人每月可受赠1罐（每罐800克或900克）安全合格的国产婴幼儿配方奶粉（全年12罐，市价零售价296-328元/罐）。受赠对象实行动态管理，自7个月龄后符合条件和符合上述第3项的0-6月龄婴幼儿的可申请进入，满36个月龄后自动退出。此类受赠家庭，如需增加用量，可优先享受公益资助政策。

（二）公益资助一般家庭。根据联慈基金会的物资整合和募集情况，遵照自愿原则，对在全区7-36个月无母乳或母乳不足的一般低收入婴幼儿家庭，给予公益资助。公益资助奶粉价格不高于市场同品牌价格的35%，累计资助5年。原则上公益资助家庭总数控制在婴幼儿总数的30％以内，一个家庭每月公益资助奶粉数量不超过4罐。

（三）开展健康教育。向家长免费传授婴幼儿与孕产妇营养健康知识，提高居民健康素养，改善婴幼儿营养和健康状况，推广科学喂养理念，提高科学喂养知识的普及率，预防和治疗营养不良、贫血、肥胖等儿童营养性疾病，为健康清新建设出力。

（四）建立儿童福利管理体系。结合工作需要，建立基层儿童健康志愿者服务体系，由联慈基金会招募志愿者担任儿童福利主任和宣教助理，并按有关规定为工作达标的儿童福利主任和宣教助理给予一定的志愿者服务经费补助。每个镇至少设立一名儿童福利主任（一般由镇卫生院儿童保健医生兼任），负责管理本镇范围内项目工作。根据各镇婴幼儿人口数量情况，设立宣教助理（原则上符合条件的镇设一名），负责宣教服务工作。

五、工作措施

（一）成立组织机构。为强化组织领导，顺利推进“国奶养育工程”，成立清远市清新区“国奶养育工程”领导小组，成员名单如下：

组  长：邹早银       副区长

副组长：赖卫卫       区卫生健康局局长

潘国培       区老促会会长

成  员：万艳华       区民政局副局长

刘晓蓓       区妇联副主席

陈志毅       区市场监管局副局长

罗发棉       区委农办、区扶贫办常务副主任

黄雁嫦       区卫生健康局副局长

林建洪       区退役军人事务局副局长

黄进飞       区残联副主席

姚达勇       太和镇政府党委委员

徐伟思       三坑镇政府镇委委员

吴战雄       太平镇政府党委委员

黄国英       山塘镇政府副镇长

唐方胜       龙颈镇政府副镇长

杨  戈       禾云镇政府副镇长

郭兰慧       浸潭镇政府党委委员

汤思敏       石潭镇政府党委委员

温玉珍       区老促会秘书长

林毅途       区妇幼保健院院长

领导小组下设办公室，办公室设在区卫生健康局，办公室主任由黄雁嫦同志兼任，副主任由温玉珍、林毅途同志兼任。

（二）建立沟通联络机制。领导小组各成员单位及区直各医院、各镇卫生院明确一名项目联络人，负责具体推动项目的有效实施，并定期向该项目办公室汇报实施情况。

（三）召开项目启动大会。于8月初召开项目启动大会，对实施该项目进行动员部署和全面安排，明确各部门工作职责和任务。

（四）建立儿童福利主任队伍。

1.条件要求。（1）有一定文化基础、会使用微信等网络交流工具；（2）热心公益事业，长住当地，便于工作；（3）认真负责，作风正派，办事公平公正；（4）一般由镇卫生院儿童保健医生兼任。

2.确认程序。由各镇根据上述条件和工作需要，据实推荐上报区领导小组办公室，待审核同意后确定。

（五）开展项目培训。于8月初由区领导小组办公室组织对各镇、村（社区）相关人员进行专题培训，解读项目实施方案和政策要求，培训项目操作流程，使项目执行人员能全面熟悉项目的实施要求、掌握操作流程。

（六）开展调查摸底。（2021年8月1-20日）

1.全面开展调查摸底。各镇、村（社区）进村入户全面开展资助对象的调查摸底工作，做好资料审核，建立工作台账，并按照联慈基金会要求，指导家长填写电子调查表。

2.坚持自愿原则。对自愿申请且符合条件的相对困难家庭和重点优待对象（包括烈士后裔家庭，复退军人和现役军人生育）的7-36月龄婴幼儿按照要求收集以下纸质资料：

（1）关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）慈善捐赠申请告知书；

（2）关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）慈善捐赠申请审批表；

（3）申请捐赠的婴幼儿身份证明复印件（出生医学证明或身份证或户口本）；

（4）申请捐赠的婴幼儿监护人（父或母）的身份证明复印件（身份证或户口本）；

（5）家庭经济困难证明（复印件），或重点优待对象相关证明（复印件）；

（6）申请捐赠的婴幼儿及监护人手持身份证或户口本拍摄的照片。

以上材料以镇为单位收集整理后，经报有关职能部门复核后，报送至区妇联。

（七）确定受助对象。

1.确定慈善捐赠对象。申请步骤：申请人填写《国奶工程慈善捐赠申请审批表》，提供相关资料→村（社区）收集申报资料，进行初审→报镇政府审核后→送区妇联确定捐赠对象→送联慈基金会审定。

2.确定公益资助对象。由各镇在辖区内7—36月婴幼儿缺乏母乳喂养的中低收入家庭中确定。申请步骤：申请人自愿打开电子申请链接，填写相关资料提交→联慈基金会调取申请名单后→报镇政府初审后→送区妇联核定为资助对象→送联慈基金会审定。

3.坚持审核公示制度。由各镇审核确认后，在当地公示拟捐赠资助对象5天，广泛接受群众监督，确保公平公正、精准资助。

（八）建立工作管理群。借助微信平台，建立项目管理工作群和镇级婴幼儿家长群。工作群主要开展国奶项目培训、婴幼儿喂养情况调研、科学育儿宣传、健康知识教育、公益奶粉发放等工作，由儿童福利主任及基金会志愿者共同管理。

（九）落实奶粉发放。由区卫健局牵头，协同联慈基金会，协调各相关单位人员，组织各镇儿童福利主任及志愿者按月给受助对象发放公益奶粉。

（十）及时总结表扬。区领导小组对在开展“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目工作中涌现的先进事迹、先进典型以及作出突出贡献的单位和个人给予通报表扬，营造良好的舆论环境和社会氛围。

六、保障措施

（一）强化组织领导。各镇政府及区卫健局要成立相应领导机构，明确一名分管领导主持日常工作，加强和提高项目工作的组织领导与执行力度，建立区、镇、村（社区）三级服务网络。

（二）明确工作职责。

1.区老区建设促进会。负责加强与省、市老促会沟通联系，反馈我区实施工作情况，并及时将省、市老促会最新部署要求传达给各有关部门；负责对接联慈基金会，及时调整项目相关政策和要求信息；负责协助项目宣传发动及社会舆论正面引导，同时搞好调查研究，及时发现问题并与相关单位及时解决。

2.区卫生健康局。作为实施“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目的牵头单位，负责项目的协调、组织、落实等工作，包括奶粉的接收、发放和收集奶粉采购信息（采购对象、产品名称、生产厂家、批次、规格），并通报市场监督管理局。

3.区民政局、区农业农村局（区乡村振兴局）、区退役军人事务局、区残联。负责依职能提供低保、特困、低收入等符合受助的对象名单。

4.区市场监管局。负责根据奶粉派发单位通报的产品情况对每批次发放奶粉进行信息收集，指导奶粉派发单位落实奶粉质量管理和严格产品质量监督，受理和处理与捐赠奶粉质量相关的投诉，并及时反馈项目牵头单位。

5.区妇联。负责协调安排各镇、村妇联组织配合项目实施，协助儿童福利主任开展调查摸底和宣传发动，协助做好慈善捐赠对象的确认与奶粉发放工作。

6.区妇幼保健院。负责统筹协调各镇卫生院实施项目具体工作。负责奶粉储存管理、督促奶粉网上申领和发放登记等工作；开展育儿健康教育、喂养调查、健康监测等相关指导工作。负责区领导小组办公室的日常管理工作和区级微信工作群、辖区宝妈群的管理。

7.各镇政府。作为实施“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目的责任主体，负责指导各村（社区）按项目要求开展摸底调查、对捐赠对象名单进行审核、统计上报、健康教育和组织相关负责同志参加业务培训等工作。

8.镇卫生院。负责落实儿童福利主任（儿保医护人员兼任）人选，指导和推进各村（社区）的摸底调查，落实受助家庭情况收集、奶粉发放、信息反馈、微信工作群建设等工作。负责对家长开展健康教育和喂养指导培训，协助联慈基金会招募健康教育志愿者（宣教助理），每月完成一次捐助奶粉的网上申领和发放，做好奶粉的签收和储存管理。

（三）加大宣传引导。各单位要充分利用本单位有利条件，以及电视、广播、公众号、宣传栏、横幅等各种媒体，因地制宜广泛开展宣传，把科学养育知识和营养健康知识同项目宣传工作融为一体，为“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目实施营造良好的社会氛围，促进项目传遍大街小巷，惠及千家万户。

七、加强检查督导

“国奶养育工程”是我区深化健康帮扶、聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的一项重要活动，是政府与社会组织合作，解决民生问题的一次有益探索和尝试，也是对我区党史学习教育，为群众办实事成果的检验。区领导小组及办公室要加强工作的领导和督查，落实部门分工，压实工作责任，定期组织人员对项目进行检查督导，及时协调解决项目实施过程中存在的困难和问题，推动工作落到实处。

附件：1.清新区关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）儿

童福利主任呈报表

2.关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）慈善捐赠、

公益资助对象范围说明

3.关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）慈善捐赠

申请审批表

4.关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）项目操作指引

附件1

清新区关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）

儿童福利主任呈报表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 电话 |  |  |  |
| 政治面貌 |  | 职务 |  |  |  |
| 所属乡镇 |  | 邮箱 |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |
| 所在单位 推荐理由 | （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在乡镇 审核意见 | （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目

慈善捐赠、公益资助对象范围说明

一、慈善捐赠对象范围（以自愿为原则）

1.原建档立卡贫困家庭的7-36月龄婴幼儿;

2.享受医疗救助家庭的7-36月龄婴幼儿;

3.低保户的7-36月龄婴幼儿;

4.农村低收入家庭的7-36月龄婴幼儿;

5.残疾人家庭（同一户口本）的7-36月龄婴幼儿;

6.因病返贫家庭的7-36月龄婴幼儿;

7.特殊困难家庭的7-36月龄婴幼儿;

8.烈士后裔家庭的7-36月龄婴幼儿;

9.退役军人和现役军人所生育的7-36月龄婴幼儿。

符合上述类型的对象中有无母乳喂养或无法获得母乳喂养且在医疗机构开具有“无母乳喂养或无法获得母乳喂养”证明的0-6月龄婴幼儿，也可申请慈善捐赠。

二、公益资助对象范围（需满足以下所有条件）

1.自愿提出申请；

2.本区域所有（含户籍人口和非户籍人口）的7-36月龄婴幼儿；

3.愿意承担受助奶粉市场价格的三分之一（如一罐市场价296元的自己承担98元，一罐市场价328元的自己承担109元）；

4.原则上一个婴幼儿每月申请资助的量不得超过4罐。

附件3

关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）慈善

捐赠申请审批表

申请地： 	省 	市 	区 	镇	村

| 监护人姓名 |  | 身份证 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴幼儿姓名 |  | 身份证 |  | 月龄 | 个月 |
| 申请人声明 | 本人家庭为（原建档立卡贫困家庭、享受医疗救助家庭、低保户、农村低收入家庭、残疾人家庭、因病返贫家庭、特殊困难家庭或重点优待对象），已参与关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）项目健康教育微信群学习，同意北京联慈健康扶贫基金会使用本人或受助人照片及相关信息，用于开展关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）公益项目宣传和募集工作，并知晓捐赠期限及捐赠数量。 特自愿申请婴幼儿奶粉捐赠。 申请人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇项目执行单位意见 | 该户情况属实。 乡镇项目执行单位（盖章）: 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 县级项目执行单位意见 | 情况属实，同意上报。 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 北京联慈健康扶贫基金会 意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

“关爱革命老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目操作指引

区人民政府

镇政府

区卫生健康局

印发项目实施方案、通知

负责项目管理、实施

北京联慈基金会

镇妇联、民政等

县直医院

县妇保院

各镇卫生院

村妇女主任

村医

受助对象

负责项目执行与指导

派员指导奶粉配送

派员指导

项目实施主体

确定儿童福利主任，负责传播母乳喂养、指导科学喂养、讲解奶粉使用及注意事项，负责调查摸底及奶粉申领、接收、发放、登记、统报

负责摸底调查、协助申领、宣传发动、登记

负责摸底调查、协助申领、宣传发动、登记