## Sheet1
附件:
清远市2015年重点建设项目进展情况汇总表(清新区项目1-3月)
填表单位：清新区发改局 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2014年底累计完成投资 | 2015年投资计划 | 2015年1-3月 |  | 工程形象进度或前期工作进展 | 存在问题 | 牵头单位 | 联系人及联系电话（手机号码） | 备注
[7 empty] | 完成投资 | 完成年度计划（％）
1 | 佛山禅城（清新）产业转移工业园 | 规划面积6768亩，建设园区道路、供水等基础设施；建设建筑陶瓷企业16家51条生产线、76条抛光线；建设浴室柜企业8家、陶瓷配套企业3家。 | 2008-2017 | 900200 | 789800 | 40000 | 9572.14 | 23.9304 | 禾峰路道路工程正在建设雨水管道；滨江水厂已完成泵站建设正负零楼板，已完成楼面模板建设，已完成安装水泵底座；石潭（旗尾）变电站至英超等厂配电2条专线（8回路）已完成7个基塔建设。顺昌、先导、强标正在进行增资扩产建设。八家浴室柜正在动工建设，已完成土地平整，部分企业已打桩并建成基础及预订部分设备。 | 用地指标和建设资金不足,3060.13亩建设用地未有指标。 | 工业园管委会 | 廖国权 13828552626
2 | 清远抽水蓄能电站 | 装机4×32万千瓦 | 2009-2016 | 498500 | 285675 | 60000 | 18655 | 31.0917 | 上水库已完成下闸蓄水;下水库工程总体完成99%，已完成下闸，正在进行收尾工程施工；水道系统工程总体完成93%，正在进行灌浆及施工支洞封堵；厂房系统工程完成工程总量93%，正在进行砼浇筑。机电安装工程总体完成79%。 | 缺19.72亩用地指标。 | 清远蓄能发电有限公司 | 张照举13926159340
3 | 省级水利建设示范县工程清远清新区 | 157宗水利工程建设（山洪灾害防治非工程措施1宗、中小河流治理工程4宗、小流域综合治理工程1宗、小型病险水库除险加固工程14宗、农村内涝整治工程6宗、农村中型及重点小型机电排灌工程47宗、中小型灌区续建配套与节水改造工程83宗、大中型病险水闸除险加固工程1宗） | 2012-2015 | 76188 | 37156 | 20000 | 2413 | 12.065 | 目前，157宗水利工程，准备施工招投标2宗，待审批1中，已开工154宗，其中基本完工138宗。 | 由于原实施计划中型项目因工程量大，为保障工程质量和足够施工工期要跨年度实施，部分项目审批不能按原计划进行，造成项目无法如期完成。待批项目情况如下：1宗中型水闸—茅舍岭水闸重建工程还未完成全部审批手续；另有2宗小型水库除险加固由于群众不同意建设，已向省市水务部门申请项目变更，待批复。 | 清远市清新区水务局 | 张志华 13828551010
4 | 清新温矿泉旅游度假区扩建项目 | 项目位于三坑镇境内，总体规划用地1000亩，第一期规划控制面积约700亩，由香港新世界集团投资扩建，开发三坑镇威整河以东约700亩土地，建设一个集旅游开发、文化、房地产开发为一体的综合性旅游渡假区。 | 2014-2018 | 80000 | 26622 | 25000 | 3012 | 12.048 | 1、已取得用于兴建酒店的70亩、80用地的国土证，已完成酒店修建性详细规划报批；取得T1、T2栋施工许可证， 2、正在开展酒店区主体工程 | 目前取得249亩建设用地指标，剩余751亩建设用地指标获取困难。 |  | 赫秀军/13925043089
5 | 清新区告星污水处理厂及管网配套工程项目一期工程 | 规模为4万吨/日、管网配套工程。 | 2014-2015 | 16337 | 3250 | 13000 | 1430 | 11 | 截至2015年3月底，主体工程中的粗格栅、进水池和二沉池完成管道布置和底板铺设，完成混凝土垫层浇灌，目前在做池壁混凝土浇灌准备工作；氧化沟已完成开挖和底层置换，正进行压力检测。用地规划许可证已办理，监理单位严格监管，确保工程质量，其他相关工作正在进行。管网配套工程已完成招投标工作，2015年3月开工建设。 | 厂区用地指标已由区国土局上报省国土厅申请落实，但仍未批复。设计图纸正在内部审核，施工白图已交区住建局，但实际施工中出现少部分图、工不对应状况；春、夏季雨天增多，工地泥泞，现场施工人员不足、各工种人员搭配不合理，工程整体进度慢。管网配套工程建设资金不足。 | 清新区水务局、住房和城乡建设局 | 郭细明13509266083
6 | 清远市龙湾电镀定点基地 | 土地平整，道路、雨污管道的铺设，供电线路的延伸架设，环保设施的投建等 | 2010-2018 | 500000 | 100000 | 30000 | 7500 | 25 | 1.生活区1.3.4号楼基础建设。2.产业路马路建设 | 产业路马路建设，涉及沿路路线迁移。400亩用地指标未解决。 |  | 罗志健 13425254784
7 | 京龙建筑塔式起重机及升降机生产基地 | 用地340亩，建设车间、仓库试验场及办公楼及其他配套工程，总建筑面积296000平方米。达产后年产3500台，年产30亿元，年利税1.5亿元。 | 2015-2017 | 50000 | 0 | 20000 | 100 | 0.5 | 总平面规划图已审核通过。 | 有300亩用地指标未解决。 |  | 刘跃进13906231339
8 | 无毒可降解环保塑料产品项目 | 厂房占地236亩。建设磨粉厂、造粒厂、吹膜厂、仓库、生产线等，建筑面积30000平方米。年产环保塑料产品20万吨。 | 2015-2016 | 25000 | 0 | 15000 | 2000 | 13.3333 | 已完成厂房装修,并安装了部分设备。 | 缺140亩用地批标 |  | 罗国强5811372
9 | 清远市清新区中小河流工程 | 对区境内中小河流及小流域进行清淤、清障、清违以及堤防加固。河道整治总长约136km，清淤总量约220万m³ | 2015-2020 | 29412 | 0 | 14425 | 498 | 3.4523 | 目前，试点项目——清新区滨江河石潭段中小河流治理工程已完成初步设计批复和施工预算审核，正在进行公开招投标阶段，预计3月底完成施工、监理及第三方检测等项目招投标。 | 时间紧、任务重；市区级配套资金还没到位 | 清新区水务局
10 | 清新区2013年度高标准基本农田建设项目 | 完成高标准基本农田建设项目6.47万亩。 | 2015-2015 | 7477.78 | 0 | 7477.78 | 7477.78 | 100 | 已完工,正在准备区级初验。 | 无 | 区科农局 | 李银华，13926611353
11 | 清远市清新区小型农田重点县 | “五小”水利工程建设 | 2012-2016 | 6245 | 2017 | 2394.58 | 578 | 24.1378 | 目前，2012年度项目已完工，正准备进行验收工作，2013年度项目正在实施中，2014年度项目进行勘测设计，待省水利厅通知上报 | 水利项目因天气以及耕作用水影响，施工期较短。我区将抓稳施工周期进行施工。 | 清新区水务局 | 张志华 13828551010
12 | S354线清新太平镇至三坑段一级公路（二期）扩建工程 | 扩建一级公路9.332km，路基宽36.5m，双向六车道，采用沥青混凝土路面，大桥176m/1座，小桥46.96m/6座，平面交叉20处。 | 2013-2015 | 23263 | 19880 | 3383 | 2083 | 61.5726 | 项目路基土方、市政排水管、涵洞、路肩墙和沿线排水沟、路面底基层加宽等施工工作已基本完成；行车道路面已全部完成；中央防撞墙施工已完成约80%；三坑大桥加固工程已基本完成；绿化树木移植完成约80%；绿道及人行道已完成约90%；市政路灯正按计划订制；征地拆迁工作基本完成。 | 无 | 清新区人民政府 | 陈石桥 13922601183
13 | 万家丽公司年产2000吨高档经编面料技术改造项目 | 引进的经编机30台，整经机3台，建设10000平方米生产厂房及其配套设施。形成年产高档经编面料2000吨的生产能力 | 2015-2015 | 5450 | 0 | 5450 | 1100 | 20.1835 | 厂房主体已经完工，装修完成，准备安装中央空调。 | 缺35亩用地批标 |  | 罗国强5811372
14 | 飞机起落架维修基地 | 项目占地50亩。主要建设飞机起落架维修基地，年维修能力100-150套/年。 | 2014-2016 | 20000 | 300 | 8000 | 2000 | 25 | 已完成宿舍楼、厂房基础建设。 | 无 |  | 杜岳涛13392606892
15 | 台湾农业现代示范园 | 项目占地约580亩。划分为入口广场接待办区、台湾花草种植示范区、台湾农业种植示范区、台湾农业种植推广教学区、台湾水果种植示范区等五大板块。 | 2014- 2016 | 6000 | 2000 | 3000 | 800 | 26.6667 | 1.山苏简易遮阳棚施工完成100%；2.水闸施工完成90%；3、育苗大棚施工完成100%；4、围栏完成100%。5.8000方农业展馆完成50%.6、办公楼施工完成30%。 | 缺用地指标36.5亩。 | 区科农局 | 刘启升13326552678
16 | 埃德伟控汽车配件项目 | 建设厂房及生产线，生产汽车配件，年产值40000万元 | 2015-2016 | 25000 | 0 | 7000 | 2000 | 28.5714 | 一期厂房在建中 | 有11.54亩用地指标未解决。 |  | 郑海强18023732263
17 | 百佳研磨材料项目 | 建设厂房、办公楼及员工宿舍总面积12000平方，购置生产线机械设备。 | 2015-2016 | 6000 | 0 | 5000 | 1300 | 26 | 土方平整工程、临时道路及排水设施建设已完成，准备进行主体工程建设。 | 有15.6亩用地指标未解决。 |  | 周建飞13927633345
18 | 新野卫浴水暖器材生产加工项目 | 建设厂房及生产线，生产水暖卫浴洁具，年产值7000万元 | 2015-2016 | 10000 | 0 | 5000 | 1300 | 26 | 已完成工商注册、规划设计等手续，土地平整工程已完成。正在进行厂房基础建设。 | 有5.93亩用地指标未解决。 |  | 陈展涛13802644757
19 | 臻味稻清远鸡深加工产业园 | 用地63.7亩，建设标准厂房、办公楼及员工宿舍总面积20000平方，购置生产线机械设备。达产后年加工清远鸡1000万只，年产值5.5亿元，年利税2800万元。 | 2015-2016 | 9000 | 0 | 6000 | 1000 | 16.6667 | 正在整修厂房 | 无 |  | 罗国强5811372
20 | 科盈高级化妆品项目 | 建设厂房、办公楼及员工宿舍总面积约10000平方，购置生产线。达产后年产值2亿元，年利税1500万元。 | 2015-2016 | 6000 | 0 | 3000 | 900 | 30 | 厂房及办公楼基础已经完成。准备厂房主体结构建设 | 有15.6亩用地指标未解决。 |  | 林纯13928830188
21 | 清新区人民医院综合楼项目 | 楼高63.4m；总面积31511㎡（-1层3406㎡、首~十六层28106㎡）。 | 2013-2016 | 15458.4 | 6000 | 5000 | 1000 | 20 | 项目于2014年4月开工，至今已完成10层板梁布筋及砼浇灌。 | 建设资金不足。 | 清新区人民医院 | 谭保健13902355199
|  |  |  | 2315531.18 |  | 298130.36 | 66718.92 | 22.3791