附件2：

省级科技计划项目集中清理工作方案

近年来，按照厅党组关于一手抓创新驱动发展、一手抓阳光再造行动的部署要求，在厅机关各处室的共同努力和各地各单位的支持配合下，省级科技计划项目管理创新成效显著，验收工作扎实推进。但由于各种原因，仍有一批项目逾期未能验收结题。为了全面推进我厅历史遗留科技项目的清理工作，建立健全容错纠错机制，妥善推进相关项目的终止结题工作，加强科技计划项目的信用管理，现就省级科技计划项目集中清理工作制订本方案。

- 工作目标

重点对2007年至2012年立项逾期未验收的省级科技计划项目进行集中清理，力争在今年底基本完成2007年至2010年立项逾期未验收项目的清理工作，大部分完成2011年至2012年立项逾期未验收项目的清理工作。

- 主要依据及原则

- 《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目结题管理实施细则（试行）》（粤科监审字〔2014〕121号）（以下简称《结题管理实施细则》）

- 《广东省科学技术厅关于省科技计划项目验收结题工作规程（试行）》（粤科监审字〔2014〕182号）（以下简称《验收结题工作规程》）

- 《广东省科学技术厅关于省科技计划项目终止结题工作规程（试行）》（粤科监审字〔2014〕168号）（以下简称《终止结题工作规程》）

本次项目集中清理工作，按照“从严监管、宽容失败；规范程序、厘清责任；分批分类、保证质量”的原则开展。

三、具体措施

（一）已完成合同任务80％的项目。对已完成合同任务80％以上，且验收材料符合项目验收要求的项目，按照《验收结题工作规程》有关规定，抓紧进行项目验收。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金按《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见（试行）》（粤委办〔2017〕13号）有关规定留归项目承担单位使用。

（二）未完成合同任务80％的项目。

1. 主动提出终止结题申请的项目。对照合同书目标未能完成合同任务80％并主动提出终止结题申请的项目，按照《终止结题工作规程》有关规定，抓紧进行项目终止结题。未使用完毕的财政资金，根据有关规定予以收回。

- 2. “僵尸”项目。 经一再催促，仍未提出验收申请的“僵尸”项目，按照《终止结题工作规程》强制终止结题。各项目主管部门各单位要强化责任意识，抓紧进行项目清理。

（1）高校、科研机构承担的项目。各项目主管部门（省直有关行业管理部门、高校、科研机构）须督促项目负责人在今年内完成项目清理工作，若逾期仍未完成的，按相关规定对项目负责人实施严重失信行为记录与惩戒；对未完成清理工作的项目主管部门、项目承担单位进行通报，并将项目清理工作的完成情况作为下一年度省级科技计划项目资金分配的重要参考。

（2）企业承担的项目。各地市科技管理部门须督促项目承担单位、项目负责人在今年内完成项目清理工作。若逾期仍未完成的，按相关规定对项目负责人、承担单位及其法人代表，实施严重失信记录与惩戒；对未完成清理工作的地市科技管理部门进行通报，并将项目清理工作的完成情况作为下一年度省级科技计划纵向协同资金分配的重要参考。

（3）政府部门承担的项目。各地市科技管理部门须督促项目承担单位、负责人在今年内完成项目清理工作；若逾期仍未完成的，承担单位必须出具说明报告；对未完成清理工作的地市科技管理部门进行通报，并将项目清理工作的完成情况作为下一年度省级科技计划纵向协同资金分配的重要参考。

- 工作步骤

- （一）开展集中清理工作培训

2018年4月至5月，省科技厅下发项目集中清理工作方案，召集各项目主管部门进行工作培训，明确任务分工，解读相关文件和规程，提出具体工作要求。

（二）开展材料催收和审核审计工作

2018年5月至7月，各项目主管部门按照逾期未验收项目的清单完成结题材料催收、审核工作；委托广东省生产力促进中心为项目主管部门提供咨询，协助开展调查取证和审计等相关工作。

（三）组织终止结题评估

2018年8月至11月，委托广东省生产力促进中心组织专家分批分片到各地对已审核的终止结题项目进行评估，形成评估意见报送厅监督审计处和各业务处室。

- 公示、后续工作和信用管理

监督审计处汇总各业务处室出具的项目终止结题处理意见提交厅务会议审议，并将厅务会议审议通过的终止结题项目在省科技厅公众网上进行公示。公示期间无异议的，由监督审计处发出《广东省科技计划项目终止结题的通知》，规划财务处商省财政厅落实终止结题项目财政资金追缴工作。

监督审计处对相关责任主体进行严重失信行为记录与惩戒，并负责终止结题资料的归档工作。

清理工作中发现恶意套取或转移财政经费等违法行为的，移交相关部门依法处理。

- 五、工作要求

- （一）明确各关键环节责任主体的工作

1. 监督审计处负责统筹协调，制定项目集中清理工作方案和工作指引；

2. 厅相关业务处室负责对分管项目的终止结题材料进行核查，参与专家评估会，并提出终止结题项目的处理意见；

3. 各项目主管部门负责所辖（属）项目承担单位的材料催收、调查取证和审核等工作，并提出审核意见；

- 4. 广东省生产力促进中心负责向各项目主管部门提供咨询服务，协助开展审计工作，组织专家对终止结题项目进行评估，协助终止结题材料归档工作等。

- （二）建立长效工作机制

- 1. 完善并改进省级科技计划项目验收管理办法，明确验收结题工作落实分工负责制、限期办结制，提高项目验收结题工作效率。

- 2. 严格执行《广东省科学技术厅关于省级科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录与惩戒暂行规定》、《省级科技业务（专项、基金、奖励等）信用审查工作方案》，切实发挥信用管理的震慑作用。

- 3. 严格执行《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》，对逾期一年未结题的项目负责人、项目承担单位（企业），不予申报新的项目。