附件3：

省级科技计划项目集中清理工作指引

为做好省级科技计划项目集中清理工作，依据《省级科技计划项目集中清理工作方案》，制订本指引。

一、项目正常验收工作

按照《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目结题管理实施细则（试行）》（粤科监审字〔2014〕121号）、《广东省科学技术厅关于省科技计划项目验收结题工作规程（试行）》（粤科监审字〔2014〕182号）文件中相关的规定进行。

二、项目终止结题工作

（一）终止结题工作的基本要求

1.厘清责任

厘清责任重在厘清项目的终止与其原由的因果关系，重在终止原因相关证明材料的甄别和调查取证，在依据充分并经专家评估后，按照相关规定及程序明确责任主体。

2.宽容失败

宽容失败是对因不可抗拒因素、现有水平和条件限制、政策变化、外部环境变化等，且在承担单位及科研人员已经履行了勤勉尽责义务仍不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的项目予以宽容，不进行严重失信行为记录与惩戒。

3.专家组的选取与评估的方式

终止结题的评估专家均须从省科技厅“广东省科技业务管理阳光政务平台”专家库中选取。所有参加终止结题评估活动的专家执行回避制度，评估专家与申报单位存在利益关系或其他可能影响公正性的，实行回避。

评估专家组由5位专家组成，其中技术专家4位、财务专家1位。小型项目和一般项目采用分批集中会议评估的方式，经与会专家讨论后，形成专家组评估意见；对重大项目和重点项目，需进行现场考察（不具考察条件的除外）并形成专家组评估意见。

4.严重失信行为记录与惩戒

对于违反科技计划项目管理规定，无正当理由不按项目任务书（合同、协议书等）约定执行的；或无正当理由，项目逾期超过1年，经催促仍拒不申请验收结题的；或者在验收结题过程中消极推诿、弄虚作假的，经查处核实，按照《省级科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录与惩戒暂行规定》，实施严重失信行为记录与惩戒，取消其申报或参与省级科技计划任务相关资格5年。情节严重的，将其名单共享至广东省发改委建设的“信用广东”信息平台。

- 项目终止结题材料要求

- 1.项目承担单位主动申请终止结题的，应提交以下终止结题申请材料：

A.项目终止结题申请书；

B.项目合同书复印件（盖章）；

C.项目立项文件复印件；

D.项目实施工作总结报告；

E.审计报告或经费决算表；

F.项目绩效自评材料；

G.相关成果及证明材料，其中包括技术指标、经济指

标、知识产权等证明材料；

H.项目终止原因证明材料。

2.对终止结题申请材料的几点说明

（1）终止结题申请书

除承担单位已倒闭、已在工商部门注销、无法联系及其它无法完成终止结题申请书填报的情况外，本次终止结题项目均须提供终止结题申请书（包括组织验收结题不通过而终止的项目）。

（2）项目实施情况说明

对已部分或全部使用财政资金的项目，均需填报项目实施情况说明并提供相关证明材料，作为“宽容失败”判定的重要依据。主要包括：已完成工作内容及技术经济指标情况、

未完成工作内容及技术经济指标情况、相关证明材料（如研究工作原始记录、取得的阶段成果、申报认定的过程材料及有关单位的受理、批复等）。

（3）项目主管部门审核意见

项目主管部门须审核项目承担单位提供的终止原由证明材料，并对项目实施情况、终止原由证明材料出具审核意见。

（4）项目经费决算表

对财政经费少于20万元的项目，无需提供审计报告，以《广东省省级科技计划项目结题财务验收经费决算表》（见附件6）作为判断项目财政经费的支出依据。

（5）项目专项审计报告

对财政经费20万元（含）以上的项目，如财政经费全额退回的，无需提供审计报告；如财政经费已部分或全部使用的，除项目承担单位已倒闭、或已在工商部门注销、或无法联系外，均须按《广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告（格式）》（见附件7）提供审计报告。一般情况下，专项审计报告由审计方承担审计责任，其审计结论应予采纳，但在材料审核时发现不符合相关管理办法规定（如合同执行期前发生的经费用财政资金支付、专项审计报告有保留意见等）或专家终止结题评议时有异议时，则需重新复核或重新审计。

（6）项目终止原由证明材料

项目终止原由证明材料是“厘清责任”的重要依据，是责任主体判断的基础和支撑。本次终止结题的项目均需提供项目终止原由证明材料，具体为：

A.不可抗因素（主要指自然灾害）、现有水平和条件限制、市场发生重大变化等原由导致项目无法进行或没必要实施或难以完成合同任务目标而终止的，需提供相关的情况说明及证明。

B.承担单位已倒闭、已在工商部门注销、法律纠纷等导致项目终止的，需提供工商部门的证明材料、或法律文书等。

C.项目负责人及研发团队人员变动、重大经营困难、兼并重组等导致项目终止的，需提供人员变动证明材料及导致项目无法进行的说明（注：人员变动未必都会导致项目无法实施）、或重大经营困难时的经营情况材料（含财务报表等）、或兼并重组相关证明文件。

D.项目研究开发的关键技术已由他人公开、知识产权纠纷而导致项目终止的，需提供他人公开技术的证明（如申请了专利、发表的文章等）、知识产权的相关技术材料等。

E.合作关系破裂而导致项目终止的，需提供所有合作情况的说明材料及相关证明材料（注：合作关系破裂未必都会导致项目无法实施）。

F.政策原因导致项目终止的，需提供相关政策条文及其对项目实施的影响等材料。

G.组织验收结题不通过或整改后第二次组织验收结题仍不通过的项目，需提供完整的验收材料及不通过原因的说明及相关证明材料。

H.无法联系承担单位、多次催促仍拒绝配合的项目，需按注册地和申报项目时的地址进行实地调查、取证，并提供实地调查的情况说明、项目终止结题的意见。

I.已全部退还财政资金、承诺全额退还财政资金、财政资金未下达的项目，提供承担单位的资金退还凭证（文件）、全额退还财政资金承诺、或财政资金未下达情况等相关材料。

J.未签订立项合同的项目，主要关注财政资金是否下达。未下达财政资金的，提供相关说明即可；下达了财政资金的参照签有立项合同的项目处理。

- （三）材料归档

1.正常验收的项目

按照《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目结题管理实施细则（试行）》（粤科监审字〔2014〕121号）、《广东省科学技术厅关于省科技计划项目验收结题工作规程（试行）》（粤科监审字〔2014〕182号）文件中相关归档的规定进行。

- 2.终止结题的项目

- 各项目主管部门将完成专家评估的终止结题项目的申请材料（上述提到的八项，原件一式一份）交到广东省科学技术厅科技信息大楼监督审计处1407室（联系电话：020~83163897）。终止结题项目的归档材料，原则上应有：终止结题项目申请材料、专家评估意见、厅相关业务处室处理意见、《广东省科技计划项目终止结题的通知》。对于须信用记录的项目，须归档严重失信行为记录与惩戒的通知。