## 村上报表
附件1：
清新区新时期精准扶贫精准脱贫开发项目计划表（村上报表）
填报人签名（驻村工作组组长）： | [9 empty] | 金额单位：万元
序号 | 村别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目计划实施年度 | 项目实施对象人群 |  | 项目总投资概算（万元） | 主要建设内容和规模 |  | 预期收益 |  | 备注
[11 empty] | 受益户数 | 受益人数
1 | 雅文 | 基础设施项目 | 雅文村及各自然村安装路牌项目 | 雅文村口、各自然村路口 | 2016 | 雅文村群众 |  | 1.7 | 安装一块3米的行政村路牌、各自然村指示路牌及一块交通路口指示牌 |  | 1113 | 4778 | 已实施
2 | 雅文 | “三保障”项目 | 中秋、春节慰问 | 雅文村委会、贫困户家 | 2016 | 91户贫困户、贫困党员及村“两委”干部 |  | 4.35 | 中秋、春节两节慰问 |  | 91 | 241 | 已实施
3 | 雅文 | 产业扶贫项目 | 养鹅、养鱼项目 | 雅文村车边自然村双孖岗养殖场 | 2017 | 50户有劳动力贫困户 |  | 65 | 养母鹅、孵化鹅仔出售、养鱼 |  | 86 | 228 | 已实施
4 | 雅文 | 基础设施项目 | 安装太阳能路灯项目 | 雅文村口至纪念碑至卫生站门口 | 2017 | 雅文村群众 |  | 12 | 安装雅文村口至纪念碑、雅文卫生站共50盏太阳能路灯，其中38盏有电线杆，12盏挂墙安装 |  | 1113 | 4778 | 已实施
5 | 雅文 | 产业扶贫项目 | 光伏发电项目 | 清远市义乌商贸城楼顶 | 2017 | 贫困户和村集体 |  | 50 | 向清远市德晟嘉恒能源环保工程有限责任公司认购60kw光伏发电 |  | 86 | 228 | 筹备中，未实施
6 | 雅文 | 产业扶贫项目 | 与广东乡村行农业生态有限公司合作养殖小龙虾 | 雅文村车边自然村双孖岗养殖场 | 2017 | 贫困户和村集体 |  | 10 | 公司+合作社+贫困户形式进行合作经营小龙虾、香猪、肉鹅养殖 |  | 86 | 228 | 洽谈中，未实施
7 | 雅文 | “三保障”项目 | 助医 | 雅文村 | 2017 | 一般贫困户 |  | 5 | 补助一般贫困户缴交的农村医疗保险、对贫困户重大疾病进行支助及对贫困家庭的学生进行支助 |  | 86 | 228 | 筹备中，未实施
8 | 雅文 | “三保障”项目 | 助学 | 雅文村 | 2017 | 一般贫困户 |  | 5 | 补助一般贫困户缴交的农村医疗保险、对贫困户重大疾病进行支助及对贫困家庭的学生进行支助 |  | 86 | 228 | 筹备中，未实施
9 | 雅文 | 基础设施项目 | 建设雅文村公共厕所 | 东方一村 | 2017 | 雅文村群众 |  | 5.5 | 在东方一村建设5个卫生间的公共厕所 |  | 1113 | 4778 | 建设中
10 | 雅文 | 基础设施项目 | 村委办公楼维修工程 | 雅文村 | 2018 | 贫困户和村集体 |  | 10 | 村委办公楼及会议室维修及设备更新 |  | 1113 | 4778 | 筹备中
村（居）委会意见 | 签名： 盖章： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 镇（场）审核 | 签名： 盖章： 日期： 年 月 日
说明：1、“项目类别”直接在下拉菜单选择；2、“项目名称”要求详细填写，如“XX村乡村道路建设项目”；3、“项目实施地点”明细到自然村。

## 镇上报表
附件2:
清新区新时期精准扶贫精准脱贫开发项目计划表（镇上报表）
金额单位：万元
序号 | 镇(场) | 村别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施地点 |  | 项目计划实施年度 | 项目实施对象人群 | 项目总投资概算（万元） | 主要建设内容和规模 |  |  | 预期收益 |  | 备注
[13 empty] | 受益户数 | 受益人数
1 | 三坑 | 雅文 | 基础设施项目 | 雅文村及各自然村安装路牌项目 | 雅文村口、各自然村路口 |  | 2016 | 雅文村群众 | 1.7 | 安装一块3米的行政村路牌、各自然村指示路牌及一块交通路口指示牌 |  |  | 1113 | 4778 | 已实施
2 | 三坑 | 雅文 | “三保障”项目 | 中秋、春节慰问 | 雅文村委会、贫困户家 |  | 2016 | 91户贫困户、贫困党员及村“两委”干部 | 4.35 | 中秋、春节两节慰问 |  |  | 91 | 241 | 已实施
3 | 三坑 | 雅文 | 产业扶贫项目 | 养鹅、养鱼项目 | 雅文村车边自然村双孖岗养殖场 |  | 2017 | 50户有劳动力贫困户 | 65 | 养母鹅、孵化鹅仔出售、养鱼 |  |  | 86 | 228 | 已实施
4 | 三坑 | 雅文 | 基础设施项目 | 安装太阳能路灯项目 | 雅文村口至纪念碑至卫生站门口 |  | 2017 | 雅文村群众 | 12 | 安装雅文村口至纪念碑、雅文卫生站共50盏太阳能路灯，其中38盏有电线杆，12盏挂墙安装 |  |  | 1113 | 4778 | 已实施
5 | 三坑 | 雅文 | 产业扶贫项目 | 光伏发电项目 | 清远市义乌商贸城楼顶 |  | 2017 | 贫困户和村集体 | 50 | 向清远市德晟嘉恒能源环保工程有限责任公司认购60kw光伏发电 |  |  | 86 | 228 | 筹备中，未实施
6 | 三坑 | 雅文 | 产业扶贫项目 | 与广东乡村行农业生态有限公司合作养殖小龙虾 | 雅文村车边自然村双孖岗养殖场 |  | 2017 | 贫困户和村集体 | 10 | 公司+合作社+贫困户形式进行合作经营小龙虾、香猪、肉鹅养殖 |  |  | 86 | 228 | 洽谈中，未实施
7 | 三坑 | 雅文 | “三保障”项目 | 助医 | 雅文村 |  | 2017 | 一般贫困户 | 5 | 补助一般贫困户缴交的农村医疗保险、对贫困户重大疾病进行支助及对贫困家庭的学生进行支助 |  |  | 86 | 228 | 筹备中，未实施
8 | 三坑 | 雅文 | “三保障”项目 | 助学 | 雅文村 |  | 2017 | 一般贫困户 | 5 | 补助一般贫困户缴交的农村医疗保险、对贫困户重大疾病进行支助及对贫困家庭的学生进行支助 |  |  | 86 | 228 | 筹备中，未实施
9 | 三坑 | 雅文 | 基础设施项目 | 建设雅文村公共厕所 | 东方一村 |  | 2017 | 雅文村群众 | 5.5 | 在东方一村建设5个卫生间的公共厕所 |  |  | 1113 | 4778 | 建设中
10 | 三坑 | 雅文 | 基础设施项目 | 村委办公楼维修工程 | 雅文村 |  | 2018 | 贫困户和村集体 | 10 | 村委办公楼及会议室维修及设备更新 |  |  | 1113 | 4778 | 筹备中
11 | 三坑 | 雅文 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 雅文村 |  | 2017 | 有劳动力贫困户 | 516 | 参加区统一的保底扶贫项目实现人均增收3000元 |  |  | 50 | 172 | 进行中
12 | 三坑 | 湴塘 | 资产收益扶贫项目 | 贫困户自养鸡苗 | 湴塘村 |  | 2016 | 有劳动能力的贫困户 | 3.546 | 给有劳动能力贫困户发放鸡苗 |  |  | 24户 | 87人 | 已实施
13 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 湴塘村指示路牌 | 湴塘村 |  | 2016 | 村民 | 1.75 | 每个自然村装上指示路牌 |  |  | 802 | 3167 | 已实施
14 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 医疗救助 | 贫困户朱汉文 |  | 2016 | 贫困户 | 0.3 | 给予一次性医疗求助 |  |  | 1 | 2 | 已实施
15 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 贫困户慰问 | 湴塘村 |  | 2016 | 贫困户 | 5.4767 | 节日、平时慰问 |  |  | 87 | 160 | 已实施
16 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 村委建设购置 | 湴塘村 |  | 2016 | 村集体 | 3.2664 | 村办公用品设施的购置 |  |  | 802 | 3167 | 已实施
17 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 党建扶贫宣传栏 | 湴塘村 |  | 2016 | 村民 | 1 | 党建扶贫宣传栏 |  |  | 76 | 160 | 已实施
18 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 助医助学 | 白沙庙南 |  | 2016 | 贫困户 | 0.2 | 助医助学 |  |  | 2 | 2 | 已实施
19 | 三坑 | 湴塘 | 产业扶贫项目 | 桑叶鸡基地 | 湴塘村白沙农场 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 40 | “公司”加“合作社”加“贫困户”合作模式。40亩桑叶基地，种桑叶、养鸡、鸭等农副产品,其中10亩地专为贫困户参加种养或其他增收活动 |  |  | 24 | 87 | 已实施
20 | 三坑 | 湴塘 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 湴塘村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 243 | 清新区保底扶贫项目每年每人３０００元收益 |  |  | 22 | 81 | 已实施
21 | 三坑 | 湴塘 | 产业扶贫项目 | 桑叶鸡基地 | 湴塘村白沙农场 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 10 | 白沙农场40亩桑叶基地，其中10亩地专为贫困户参加种养或其他增收活动场所。其中10亩地基础设施简陋需完善，销售方面还需完善相关电子商务等设备、贫困户方面还采购相关生活、生产等资料 |  |  | 24 | 87
22 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 助医助学 | 湴塘村贫困户及村民 |  | 2017 | 贫困户、村民 | 5 | 对贫困户、村民患有大病的，对贫困户、村民家庭有困难小孩上学的给予补助 |  |  | 18 | 50
23 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 七一慰问党员 | 全村党员 |  | 2017 | 贫困户 | 0.5 | 七一慰问党员 |  |  | 78 | 78
24 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 助医助学 | 下村、塘口 |  | 2017 | 贫困户 | 0.4 | 助学 |  |  | 2 | 2
25 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 党建扶贫宣传栏 | 湴塘村 |  | 2017 | 村民 | 4 | 党建活动室、党员座谈会、助医助学、扶贫宣传栏 |  |  | 76 | 160
26 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 村小组党支部文化活动室 | 白沙 |  | 2017 | 村民 | 1 | 村小组党支部文化活动室 |  |  | 86 | 400
27 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 湴塘村产业路面拓宽工程 | 湴塘村 |  | 2017 | 村民 | 20 | 拓宽湴塘村产业路面宽3.5米、长300米工程 |  |  | 802 | 3167
28 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 村委门前主干道减速带 | 湴塘村 |  | 2017 | 村民 | 1 | 村委门前主干道车流量大，人员密集，需建三条长5.5米、宽0.5米减速带 |  |  | 802 | 3167
29 | 三坑 | 湴塘 | 资产收益扶贫项目 | 光伏扶贫 | 义乌商贸城 |  | 2017 | 贫困户与村集体 | 60 | 投入装机容量75KWP |  |  | 200 | 800
30 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 湴塘路灯工程 | 湴塘村 |  | 2017 | 村民 | 20 | 单边太阳能灯长2公里 |  |  | 802 | 3167
31 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 村委蓝球场光亮工程 | 湴塘村 |  | 2018 | 村民 | 1.5 | 村委蓝球场四盏灯 |  |  | 802 | 3167
32 | 三坑 | 湴塘 | 基础设施项目 | 村委办公楼维修工程 | 湴塘村 |  | 2018 | 村集体 | 20 | 村委二层楼３００方，房子陈旧，墙面脱落，线路老化需维修 |  |  | 802 | 3167
33 | 三坑 | 湴塘 | “三保障”项目 | 助医助学 | 湴塘村贫困户及村民 |  | 2018 | 贫困户、村民 | 5 | 对贫困户及村民患有大病的，对贫困户、村民家庭有困难的小孩上学给予补助 |  |  | 18 | 50
34 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 清远鸡养殖 | 安庆村 |  | 2016 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 2.1 | 为有劳动力的贫困户发放鸡苗，培育壮大贫困户清远鸡养殖产业 |  |  | 18 | 64 | 已实施
35 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 乡村旅游施工设计规划等 | 安庆村 |  | 2017 | 村民 | 8 | 对安庆村乡村旅游建设提供施工设计、策划和规划等顾问服务 |  |  | 532 | 1932
36 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 开发旅游商品 | 安庆村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 10 | 帮扶安庆村灵洲（扶贫）合作社租赁场地并装修改造，建设旅游商品店 |  |  | 18 | 64
37 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 发展旅游农产品生产 | 安庆村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 6 | 向有劳动力的贫困户发放种苗、化肥和农药等农资用品 |  |  | 18 | 64
38 | 三坑 | 安庆 | 劳动技能和农村实用技术培训项目 | 技能学习培训 | 安庆村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 3 | 为贫困户提供乡村旅游、农业科技、转移就业等培训 |  |  | 18 | 64
39 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 投资入股安庆村蓝天合作社 | 安庆村新兴等自然村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 120 | 作为安庆村有劳动力的贫困户组成的精准扶贫合作社投资入股安庆村蓝天合作社，用于安庆乡村旅游小综合体“兴农乐”的民宿、种植和油菜花节活动等,每年参与门票分成、实现扶贫资金保值增值 |  |  | 532（主要是33户贫困户） | 1932（主要是82名贫困人口） | 已实施
40 | 三坑 | 安庆 | 基础设施项目 | 自来水管道工程帮扶 | 安庆村榕树等4个自然村 |  | 2017 | 有关自然村村民 | 4 | 榕树等4个自然村自来水进村水管部分费用奖补 |  |  | 161 | 400
41 | 三坑 | 安庆 | 基础设施项目 | 村道帮扶 | 榕树、营下自然村 |  | 2017 | 有关自然村村民 | 5 | 榕树村110米村道硬底化奖补2万元；营下村190米村道硬底化奖补3万元 |  |  | 79 | 276
42 | 三坑 | 安庆 | 基础设施项目 | 小微旅游公共设施建设 | 芝一芝二等自然村 |  | 2017 | 有关自然村村民 | 9 | 对2016年田心等7个自然村发动村民集资建设的污水处理池及管道奖补1万元/个;对2016年芝一芝二自然村新建文化室进行旅游服务站建设给予奖补 |  |  | 300 | 1200
43 | 三坑 | 安庆 | 基础设施项目 | 环境卫生治理 | 安庆村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 6 | 安庆村有劳动力的贫困户组成的精准扶贫合作社负责安庆村环境卫生工作 |  |  | 532 | 1932
44 | 三坑 | 安庆 | 基础设施项目 | 精准扶贫及新农村建设宣传栏及公益宣传 | 安庆村 |  | 2017 | 全村 | 4 | 维修村委楼顶大型公益广告牌，增设扶贫宣传栏和宣传横幅等 |  |  | 532 | 1932
45 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 建设大型户外广告牌 | 安庆村委会大楼 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 18 | 建设大型户外广告牌招租增收 |  |  | 33 | 82
46 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 光伏农业项目 | 新兴村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 95 | 建设大棚光伏电及中药立体种植观光科普项目 |  |  | 33 | 82
47 | 三坑 | 安庆 | 基础设施项目 | 安庆乡村旅游综合体配套 | 安庆村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 12 | 结合乡村旅游8小工程有关景区建设要求，花卉种植、标志标牌等设施建设 |  |  | 532 | 1932
48 | 三坑 | 安庆 | 产业扶贫项目 | 建设安庆兴农乐乡村旅游项目 | 新兴村 |  | 2017 | 有劳动力的贫困户组成的合作社 | 30 | 扶贫合作社第二期投资入股安庆村蓝天合作社，用于安庆乡村旅游小综合体“兴农乐”配套建设等 |  |  | 532 | 1932
49 | 三坑 | 安庆 | “三保障”项目 | 帮扶贫困户购买医保 | 安庆村 |  | 2017 | 需自费购买医保贫困户 | 0.72 | 帮扶责任人自费捐助贫困户购买医保 |  |  | 13 | 48
50 | 三坑 | 安庆 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 安庆村 |  | 2017 | 有劳动力贫困户 | 177 | 参加区统一的保底扶贫项目实现人均增收3000元 |  |  | 16 | 59 | 进行中
51 | 三坑 | 枫坑 | 基础设施项目 | 路标指示牌 | 22个自然村 |  | 2017年 | 全村 | 5 | 路标指示牌 |  |  | 1680 | 4180
52 | 三坑 | 枫坑 | 基础设施项目 | 垃圾处理池 | 22个自然村 |  | 2017年 | 全村 | 6 | 垃圾处理池 |  |  | 1680 | 4180
53 | 三坑 | 枫坑 | 基础设施项目 | 路灯 | 22个自然村 |  | 2017年 | 全村 | 15 | 路灯 |  |  | 1680 | 4180
54 | 三坑 | 枫坑 | 产业扶贫项目 | 种养结合综合基地 | 红旗村 |  | 2017年 | 贫困户 | 60 | 种养结合综合基地 |  |  | 45 | 93
55 | 三坑 | 枫坑 | 产业扶贫项目 | 农副产品加工场 | 村委会 |  | 2017年 | 贫困户 | 20 | 农副产品加工场 |  |  | 45 | 93
56 | 三坑 | 枫坑 | 产业扶贫项目 | 分发鸡苗 | 22个自然村 |  | 2017年 | 贫困户 | 8 | 分发鸡苗 |  |  | 45 | 93
57 | 三坑 | 枫坑 | “三保障”项目 | 自来水净化工程 | 22个自然村 |  | 2017年 | 全村 | 20 | 自来水净化工程 |  |  | 1680 | 4180
58 | 三坑 | 枫坑 | 劳动技能和农村实用技术培训项目 | 种养技术培训 | 村委会 |  | 2017年 | 贫困户 | 4 | 种养技术培训 |  |  | 45 | 93
59 | 三坑 | 枫坑 | 金融扶贫项目 | 农产品电商平台 | 村委会 |  | 2017年 | 全村 | 4 | 农产品电商平台 |  |  | 45 | 93 | 进行中
60 | 三坑 | 枫坑 | 资产收益扶贫项目 | 光伏发电 | 村委会 |  | 2017年 | 贫困户 | 30 | 光伏发电 |  |  | 101 | 186
61 | 三坑 | 枫坑 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 枫坑村 |  | 2017 | 有劳动力贫困户 | 333 | 参加区统一的保底扶贫项目实现人均增收3000元 |  |  | 39 | 111 | 进行中
62 | 三坑 | 葵背 | 产业扶贫项目 | 本地香瓜 种植 | 马长村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 7 | 20亩本地香瓜种植 |  |  | 37 | 119 | 已实施
63 | 三坑 | 葵背 | 产业扶贫项目 | 有机香瓜 种植 | 岗仔村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户与村集体 | 28.8 | 40亩有机香瓜种植 |  |  | 37 | 119 | 已实施
64 | 三坑 | 葵背 | 基础设施项目 | 葵背村入村村道扩建 | 新兴、石马、排涝村入村村道扩建 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户与村集体 | 10 | 单边扩建增宽村道1.5米 |  |  | 99 | 390 | 已实施
65 | 三坑 | 葵背 | 基础设施项目 | 党建扶贫 宣传栏 | 葵背村委会 |  | 2016 | 村民 | 1.2 | 党建扶贫宣传 |  |  | 88 | 196 | 已实施
66 | 三坑 | 葵背 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 葵背村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 294 | 清新区保底扶贫项目每年每人３０００元收益 |  |  | 30 | 98 | 已实施
67 | 三坑 | 葵背 | “三保障”项目 | 贫困户慰问 | 葵背村 |  | 2016 | 贫困户 | 6 | 节假日慰问 |  |  | 88 | 196 | 已实施
68 | 三坑 | 葵背 | 资产收益扶贫项目 | 光伏发电 | 义乌商贸城 |  | 2017 | 贫困户与村集体 | 50 | 投入装机容量62KWP |  |  | 819 | 3124
69 | 三坑 | 葵背 | 基础设施项目 | 葵背村各村指示路牌 | 各自然村小组 |  | 2017 | 村民 | 2 | 每个自然村村口安装指示路牌 |  |  | 819 | 3124
70 | 三坑 | 葵背 | 基础设施项目 | 创建示范路 | 产业路至葵背村委会 |  | 2017 | 村民 | 10 | 打造100米路的宣传文化长廊 |  |  | 819 | 3124
71 | 三坑 | 葵背 | 基础设施项目 | 安装太阳能路灯 | 葵背大道 |  | 2017 | 村民 | 17 | 单边安装太阳能灯60盏，共2公里。 |  |  | 819 | 3124
72 | 三坑 | 葵背 | “三保障”项目 | 贫困户慰问 | 葵背村 |  | 2017 | 贫困户 | 6 | 节假日慰问 |  |  | 83 | 180
73 | 三坑 | 布坑 | 产业扶贫项目 | 种、养基地 | 布坑村 |  | 2017 | 贫困户 | 20 | 种地养鸡结合，占地约50亩 |  |  | 113 | 223
74 | 三坑 | 布坑 | 基础设施项目 | 路灯建设 | 布坑村 |  | 2018 | 全村 | 20 | 清四公路至旧寨路段，1.2公里 |  |  | 1358 | 4947
75 | 三坑 | 布坑 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 布坑村 |  | 2017 | 有劳动力贫困户 | 303 | 参加区统一的保底扶贫项目实现人均增收3000元 |  |  | 34 | 101 | 进行中
76 | 三坑 | 布坑 | 资产收益扶贫项目 | 太阳能光伏发电项目 | 清远义乌商业城楼顶 |  | 2017 | 贫困户 | 80 | 与德晟公司合租太阳能发电项目 |  |  | 113 | 223
77 | 三坑 | 布坑 | 劳动技能和农村实用技术培训项目 | 技能培训 | 布坑村 |  | 2017 | 贫困户 | 3 | 种养技能、家政技能 |  |  | 36 | 112
78 | 三坑 | 布坑 | “三保障”项目 | 义务教育、基本医疗、住房安全 | 布坑村 |  | 2017 | 贫困户 | 5 | 配合做好义务教育、基本医疗、住房安全等工作 |  |  | 112 | 223
79 | 三坑 | 布坑 | 产业扶贫项目 | 产业楼及相关产业项目 | 布坑村 |  | 2017 | 贫困户 | 50 | 拟建产业楼或相关产业项目 |  |  | 112 | 223
80 | 三坑 | 陂头 | 基础设施项目 | 陂头小学门窗维修工程 | 陂头小学 |  | 2017 | 在校师生 | 8.3 | 所有门窗维修、加建雨篷 |  |  |  | 152 | 已实施
81 | 三坑 | 陂头 | 基础设施项目 | 陂头村圩边污水整治工程 | 圩镇下水道 |  | 2017 | 陂头村民 | 19 | 圩镇下水道400米 |  |  | 1100 | 5100
82 | 三坑 | 陂头 | 产业扶贫项目 | 养鹅项目 | 松崀村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户与村集体 | 20 | 1000只鹅 |  |  | 43 | 128
83 | 三坑 | 陂头 | 资产收益扶贫项目 | 光伏工程项目 | 清远义乌商品城 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户与村集体 | 90 | 112KMP |  |  | 43 | 128
84 | 三坑 | 陂头 | 基础设施项目 | 陂头村党员活动室及促进村民生产活动室维修工程 | 陂头村委一二楼 |  | 2017 | 村民 | 10.6 | 两个室的墙面维修和硬件设置，可容纳122名党员学习和村民培训 |  |  | 1100 | 5100
85 | 三坑 | 陂头 | 基础设施项目 | 村口路灯工程 | 陂头村两个进村路段 |  | 2017 | 村民 | 12 | 约30盏路灯 |  |  | 1100 | 5100
86 | 三坑 | 陂头 | 基础设施项目 | 陂头村路牌项目 | 各个村路口 |  | 2017 | 村民 | 1.93 | 合计24个路牌 |  |  | 1100 | 5100
87 | 三坑 | 陂头 | 产业扶贫项目 | 崀北农场项目 | 崀北村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户与村集体 | 20 | 20亩 |  |  | 43 | 128
88 | 三坑 | 陂头 | 基础设施项目 | 新农村建设扩路工程 | 崀东村口 |  | 2017 | 崀基岗地区村民 | 12 | 扩大路基两边各0.8米 |  |  | 200 | 1000
89 | 三坑 | 陂头 | 金融扶贫项目 | 清新区保底收益项目 | 陂头村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 384 | 参加区统一的保底扶贫项目实现人均增收3000元 |  |  | 43 | 128 | 进行中
90 | 三坑 | 陂头 | “三保障”项目 | 购买合作医疗 | 陂头村 |  | 2017 | 一般贫困户 | 1.17 | 购买合作医疗 |  |  | 26 | 78
91 | 三坑 | 陂头 | “三保障”项目 | 节日慰问 | 陂头村 |  | 2017 | 贫困户 | 8 | 节假日慰问 |  |  | 106 | 221
92 | 三坑 | 大陂 | 基础设施项目 | 党建扶贫 宣传栏 | 大陂村委会 |  | 2016 | 村民 | 1.2 | 党建扶贫宣传 |  |  | 39 | 77 | 已实施
93 | 三坑 | 大陂 | 金融扶贫项目 | 清新区保底扶贫项目 | 大陂村 |  | 2017 | 有劳动能力的贫困户 | 117 | 清新区保底扶贫项目每年每人３０００元收益 |  |  | 13 | 39 | 已实施
94 | 三坑 | 大陂 | “三保障”项目 | 贫困户慰问 | 大陂村 |  | 2016 | 贫困户 | 3 | 节假日慰问 |  |  | 39 | 77 | 已实施
95 | 三坑 | 大陂 | 基础设施项目 | 大陂村各村指示路牌 | 各自然村小组 |  | 2017 | 村民 | 2 | 每个自然村村口安装指示路牌 |  |  | 676 | 2605 | 已实施
96 | 三坑 | 大陂 | 基础设施项目 | 创建示范路 | 产业路至大陂村委会 |  | 2017 | 村民 | 10 | 打造100米路的宣传文化长廊 |  |  | 676 | 2605
97 | 三坑 | 大陂 | “三保障”项目 | 贫困户慰问 | 大陂村 |  | 2017 | 贫困户 | 6 | 节假日慰问 |  |  | 39 | 77
98 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | “三保障”项目 | 节日慰问 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2016 | 镇自身帮扶面上村贫困户 | 5.96 | 开展对镇自身帮扶面上村贫困户慰问 |  |  | 298 | 441 | 已实施
99 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | “三保障”项目 | 助医 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2016 | 镇自身帮扶未纳入民政救济贫困户 | 0.255 | 贫困户合作医疗个人缴费补助 |  |  | 8 | 17 | 已实施
100 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | 产业扶贫项目 | 枫红合作社种植项目 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2016 | 镇自身帮扶面上村贫困户 | 30 | 枫红合作社种植基地蔬菜、水果种植，为贫困户增收 |  |  | 24 | 70 | 已实施
101 | 三坑 | 白米埔 | 产业扶贫项目 | 养殖 | 白米埔村 |  | 2016 | 白米埔村有劳力贫困户 | 9 | 养殖家禽家畜、搭棚 |  |  | 6 | 23 | 已实施
102 | 三坑 | 白米埔 | 基础设施项目 | 扶贫宣传栏 | 白米埔村 |  | 2016 | 村民 | 1 | 扶贫宣传栏、灯柱广告 |  |  | 37 | 69 | 已实施
103 | 三坑 | 白米埔 | “三保障”项目 | 春节慰问 | 白米埔村各村小组 |  | 2016 | 贫困户 | 1 | 春节慰问贫困户 |  |  | 37 | 69 | 已实施
104 | 三坑 | 白米埔 | “三保障”项目 | 助学 | 白米埔新兴村 |  | 2016 | 贫困户 | 0.4 | 考上大学助学 |  |  | 1 | 1 | 已实施
105 | 三坑 | 白米埔 | “三保障”项目 | 帮扶社会养老 | 白米埔村 |  | 2016 | 贫困户 | 0.3 | 帮扶购买社会养老保险 |  |  | 5 | 9 | 已实施
106 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | “三保障”项目 | 节日慰问 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 镇自身帮扶面上村贫困户 | 13 | 开展对镇自身帮扶面上村贫困户慰问 |  |  | 292 | 435
107 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | “三保障”项目 | 助医 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 镇自身帮扶未纳入民政救济贫困户 | 0.3 | 贫困户合作医疗个人缴费补助 |  |  | 9 | 20
108 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | 产业扶贫项目 | 养殖 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 镇自身帮扶有劳动力贫困户 | 10 | 养殖家禽家畜 |  |  | 10 | 32
109 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | 产业扶贫项目 | 枫红合作社种植项目 | 红旗村枫红种植基地 |  | 2017 | 镇自身帮扶面上村贫困户 | 60 | 枫红合作社种植基地蔬菜、水果种植、加工 |  |  | 42 | 120 | 进行中
110 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | “三保障”项目 | 贫困户养老金缴费帮扶 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 镇自身帮扶面上村贫困户 | 1 | 为贫困户享受养老待遇提供缴费帮助 |  |  | 20 | 20
111 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | 基础设施项目 | 扶贫宣传 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 村集体 | 3 | 扶贫宣传物资购买、制作、安装等 |  |  | 4216 | 16123
112 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | “三保障”项目 | 助学 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 贫困户在校子女 | 1 | 对贫困户在校子女因进行帮扶 |  |  | 10 | 10
113 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | 金融扶贫项目 | 清新区保底收益项目 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 有劳动力贫困户 | 354 | 参加区统一的保底扶贫项目实现人均增收3000元 |  |  | 40 | 118 | 进行中
114 | 三坑 | 崩坑、湴塘、矮车、鸡凤、竹楼、白米埔 | 劳动技能和农村实用技术培训项目 | 农业技能和实用技术培训 | 镇自身帮扶6个面上村 |  | 2017 | 有劳动力贫困户 | 1 | 组织有劳动力贫困户参加农业技能和实用技术培训 |  |  | 40 | 118
115 | 三坑 | 白米埔 | 基础设施项目 | 村路牌标识 | 白米埔村各村小组 |  | 2017 | 村民 | 0.6 | 白米埔村16个村小组路牌标识 |  |  | 561 | 2168
116 | 三坑 | 白米埔 | 产业扶贫项目 | 养殖桑叶鸡项目 | 湴塘白沙村 |  | 2017 | 白米埔村有劳力贫困户 | 18.5 | 养殖桑叶鸡 |  |  | 7 | 27
117 | 三坑 | 竹楼 | 基础设施项目 | 村道扩宽 | 竹楼村 |  | 2017 | 村民 | 20 | 利用第二轮扶贫双到入股项目返还的本金作为工程部分资金对村道进行扩宽 |  |  | 700 | 2930
镇（场）审核意见 | 签名： 盖章： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 区扶贫办评审 | 签名： 盖章： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 区政府审批 | 签名： 盖章： 日期： 年 月 日
说明：1、“项目类别”直接在下拉菜单选择；2、“项目名称”要求详细填写，如“XX村乡村道路建设项目”；3、“项目实施地点”明细到自然村。