## Sheet1
附件
清新区 三坑 镇新时期精准扶贫精准脱贫开发项目计划表
2018-08-23
序号 | 镇名 | 村名 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 收益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制
1 | 三坑镇 | 陂头 | 入股西潭村水电站 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 龙颈镇西潭村 | 2018.3 | 人民街道及陂头村委会 | 入股龙颈镇西潭村实现资产收益 | 30 | 越秀区财政资金 | 贫困户村委会 | 平均每年2.7万 | 收益7成归贫困户。
2 | 三坑镇 | 陂头 | 建设陂头商铺 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 陂头村圩边圩镇 | 2018.12 | 人民街道及陂头村委会 | 建设2层商铺 | 65.4 | 越秀区财政资金 | 贫困户村委会 | 4.2万收益每年 | 收益5成归贫困户。
3 | 三坑镇 | 陂头 | 陂头村圩边下水道整治 | 基础设施项目 | 新建项目 | 陂头村圩边圩镇 | 2018.12 | 人民街道及陂头村委会 | 陂头村圩边下水道整治 | 13.44 | 越秀区财政资金 | 全村人 | 改善人居环境 | 改善群众人居环境
4 | 三坑镇 | 湴塘 | 助医助学 | “三保障”项目 | 三保障 | 湴塘村贫困户 | 2018-09-01 | 农林街道办事处 | 助医助学 | 3 | 越秀区扶贫资金 | 贫困户 | 助医助学 | 三保障
5 | 三坑镇 | 湴塘 | 区统筹光伏电站 | 资产收益扶贫项目 | 项目扶贫 | 清新区范围内 | 2018年 | 农林街道办事处 | 项目工程 | 60 | 越秀区扶贫资金 | 村集体及贫困户 | 项目工程 | 项目扶贫
6 | 三坑镇 | 湴塘 | 湴塘产业路面拓宽工程 | 基础设施项目 | 改善民生工程 | 五结合桥至麻茨村路口 | 2018-10-01 | 农林街道办事处 | 基础建设 | 18 | 越秀区扶贫资金 | 全体村民 | 基础建设 | 改善民生工程
7 | 三坑镇 | 湴塘 | 改善住房 | “三保障”项目 | 改善住房 | 贫困户 | 2018-11-01 | 农林街道办事处 | 改善住房 | 2 | 越秀区扶贫资金 | 贫困户 | 改善住房 | 改善住房
8 | 三坑镇 | 湴塘 | 贫困户自来水安装初装费 | 基础设施项目 | 改善民生、改善生活 | 72户贫困户 | 2018-12-01 | 农林街道办事处 | 改善生活 | 12.6 | 越秀区扶贫资金 | 全体贫困户 | 改善生活 | 改善民生、改善生活
9 | 三坑镇 | 湴塘 | 助学 | “三保障”项目 | 助学 | 塘口大路 | 准备实施 | 中石化清远分公司 | 助学 | 0.2 | 社会资金 | 贫困户 | 助学 | 减少贫困户负担
10 | 三坑镇 | 湴塘 | 党建宣传栏及党建标准化建设 | 基础设施项目 | 扶贫党建宣传 | 湴塘 | 2018 | 中石化清远分公司 | 扶贫党建宣传 | 4 | 社会资金 | 贫困户 | 扶贫党建宣传 | 营造党建促扶贫氛围
11 | 三坑镇 | 湴塘 | 村小组党支部文化室示范点 | 基础设施项目 | 扶贫党建宣传 | 下村 | 2018 | 中石化清远分公司 | 扶贫党建宣传 | 2 | 社会资金 | 贫困户 | 扶贫党建宣传 | 营造党建促扶贫氛围
12 | 三坑镇 | 安庆 | 首届迎春年货节活动 | 基础设施项目 | 新建项目 | 安庆围 | 2018-02-01 | 驻村工作队、村委会 | 设立临时集市并举办年味（货）节活动 | 11.6634 | 帮扶单位自筹 | 村民 | 提升安庆乡村旅游知名度和吸引力等社会效益 | 村干部、村民和扶贫合作社贫困户参与，通过出售农产品增收。
13 | 三坑镇 | 安庆 | 建设天猫优品农村电商服务站 | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 村委会 | 2018-02-01 | 安庆灵洲(扶贫）专业合作社 | 扶持扶贫合作社建设电商服务站，培育农村电商产业和人才 | 6.95 | 帮扶单位自筹 | 贫困户、扶贫合作社 | 扶持农村电商产业，创新乡村产品流通渠道，培育一批农村电商人才 | 村干部、村民和扶贫合作社贫困户参与，通过建立乡村产品双向流通渠道增收，开发有本地特色的农产品旅游商品
14 | 三坑镇 | 安庆 | 新时期党员（农民）讲习所 | 基础设施项目 | 新建项目 | 村委会 | 2018年年底前 | 驻村工作队、村委会 | 申请省直机关工委“强基振兴”项目并实施 | 20 | 帮扶单位自筹 | 村民 | 扩大党建宣传效果 | 村干部和村民、贫困户全体参与
15 | 三坑镇 | 安庆 | 开发农村电商业务 | 产业扶贫项目 | 扩建项目 | 村委会 | 2018-2019年 | 安庆灵洲(扶贫）专业合作社 | 利用已建成的天猫优品农村电商服务站，开发安庆村旅游商品及农产品电商业务 | 10 | 帮扶单位自筹 | 贫困户、扶贫合作社 | 研发有本地特色农产品旅游商品，为村内种养植产业和村民生活提供电商服务 | 有劳动力的贫困户参与
16 | 三坑镇 | 安庆 | 建立环境卫生治理长效机制 | 基础设施项目 | 扩建项目 | 全村 | 2018-2019年 | 安庆灵洲(扶贫）专业合作社 | 帮扶扶贫合作社承接村内保洁工作，聘请扶贫户劳动力负责公共区域保洁 | 6 | 帮扶单位自筹 | 贫困户、扶贫合作社 | 改善村内环境卫生，提升乡村旅游良好形象，提高乡村旅游吸引力 | 有劳动力的贫困户参与
17 | 三坑镇 | 安庆 | 引导贫困户发展农产品生产 | 产业扶贫项目 | 扩建项目 | 安庆村 | 2018-2019年 | 安庆灵洲(扶贫）专业合作社 | 继续向贫困户发放种苗、帮扶合作社购置生产设施等，帮扶贫困户发展产业项目 | 4 | 帮扶单位自筹 | 贫困户、扶贫合作社 | 帮扶扶贫合作社，组织贫困户发展生产 | 有劳动力的贫困户参与
18 | 三坑镇 | 安庆 | 入股安庆旅游驿站或商业街项目 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 安庆村 | 2018-2019年 | 驻村工作队、村委会 | 入股村内的旅游驿站及商业街建设，形成的资产和收益折股量化给村集体和贫困户 | 50 | 帮扶单位自筹 | 贫困户和村集体 | 入股固定资产投资项目，为贫困户和村集体提供安全稳定增收来源 | 村干部、村民和贫困户参与
19 | 三坑镇 | 安庆 | 建设安庆乡村八小工程及乡村旅游综合体 | 产业扶贫项目 | 扩建项目 | 全村 | 2018-2019年 | 驻村工作队、村委会 | 完善主要区域绿化美化、旅游标志标牌等。帮扶安庆兴农乐旅游扶贫项目建设，联合组织宣传推广活动，开发特色农产品种植等 | 70 | 帮扶单位自筹 | 贫困户和村集体 | 提升安庆乡村旅游知名度和吸引力 | 村干部、村民和贫困户参与
20 | 三坑镇 | 安庆 | 小微旅游公共设施建设 | 基础设施项目 | 扩建项目 | 全村 | 2018-2019年 | 驻村工作队、村委会 | 奖补自然村发动村民集资建设污水处理池；奖补自然村新建文化室；奖补自然村创建新农村及路灯等公共设施建设；开展新农村示范村创建工作等 | 60 | 帮扶单位自筹 | 村民 | 推进新农村建设，提升安庆村整体形象，提高乡村旅游知名度和吸引力 | 村干部和村民、贫困户参与
21 | 三坑镇 | 布坑 | 生产物资补助（分发鸡苗 | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 布坑村 | 2018 | 布坑村委会 | 计划购买鸡苗发放给有劳动力有需要的的贫困户增收 | 1.5 | 越秀区财政专项资金 | 有劳动能力贫困户 | 实现贫困户增加收入 | 实现贫困户增加收入
22 | 三坑镇 | 布坑 | 太阳能路灯建设 | 基础设施项目 | 新建项目 | 布坑村 | 2018 | 布坑村委会 | 清四公路至旧寨村路段 | 18 | 越秀区财政专项资金 | 全村 | 解决群众出行难问题 | 解决群众出行难问题
23 | 三坑镇 | 大陂 | 节日慰问及助医助学 | “三保障”项目 | 新建项目 | 大陂村 | 2018 | 大陂村委会 | 重大节日慰问和帮助贫困户 解决就医和学业问题 | 3 | 区政协自筹 资金 | 贫困户 | 对贫困户实施扶持，保障教育、医疗、生活，助力脱贫 | 对贫困户实施扶持，保障教育、医疗、生活，助力脱贫
24 | 三坑镇 | 大陂 | 贫困户饲养鸡苗 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 大陂村 | 2018 | 大陂村委会 | 每户发放鸡苗30只 | 3 | 区政协自筹 资金 | 贫困户 | 实现贫困户增加收入 | 实现贫困户增加收入
25 | 三坑镇 | 枫坑 | 生产物资补助（分发鸡苗） | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 村委会 | 2018年 | 枫坑村委会 | 计划9月购买鸡苗、肥料分发给有劳动力贫困户，帮助其增加收入 | 8 | 越秀区财政专项资金 | 贫困户 | 实现贫困户增加收入 | 实现贫困户增加收入
26 | 三坑镇 | 枫坑 | 生产物资补助（分发菌种） | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 村委会 | 2018年 | 枫坑村委会 | 计划分发菌种给贫困户，帮助其发展种养产业，增加家庭收入 | 3 | 省财政专项资金 | 贫困户 | 实现贫困户增加收入 | 实现贫困户增加收入
27 | 三坑镇 | 枫坑 | 养蜂项目 | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 村委会 | 2018年 | 枫坑村委会 | 养蜂产蜂蜜项目 | 3 | 省财政专项资金 | 贫困户 | 实现贫困户增加收入 | 实现贫困户增加收入
28 | 三坑镇 | 枫坑 | 道路硬体化工程 | 基础设施项目 | 新建项目 | 枫坑村 | 2018年 | 枫坑村委会 | 修建枫坑村至产业路、木坑村至水库的道路硬体化，约500米 | 7.5 | 村委会自筹资金 | 全村 | 解决群众出行难问题 | 解决群众出行难问题
29 | 三坑镇 | 枫坑 | 路灯工程 | 基础设施项目 | 新建项目 | 枫坑村 | 2018年 | 枫坑村委会 | 在全村22个自然村村道到主道计划援建安装太阳能路灯 | 19.8 | 越秀区财政专项资金 | 全村 | 解决群众出行难问题 | 解决群众出行难问题
30 | 三坑镇 | 枫坑 | 太阳能光伏扶贫项目 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 枫坑村 | 2018年 | 枫坑村委会 | 分布式太阳能光伏发电 | 18 | 省财政专项资金 | 全村 | 实现贫困户增加收入 | 实现贫困户增加收入
31 | 三坑镇 | 葵背 | 基础设施项目 | 基础设施项目 | 新建项目 | 葵背村委会 | 2018-12-01 | 新建项目 | 基础设施项目 | 10 | 越秀区扶贫财政专项资金 | 全村村民 | 党建促扶贫 | 党建促扶贫
32 | 三坑镇 | 葵背 | 资产收益扶贫项目 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 镇统筹 | 2018-12-01 | 新建项目 | 资产收益扶贫项目 | 110 | 省扶贫开发对象专项资金+越秀区扶贫财政专项资金 | 贫困户 | 11万元/年 | 实现贫困户增加收入
33 | 三坑镇 | 葵背 | “三保障”项目 | “三保障”项目 | 新建项目 | 葵背村委会 | 2018-12-01 | 新建项目 | “三保障”项目 | 15 | 越秀区扶贫财政专项资金 | 贫困户 | 安全饮用水 | 脱贫“八有”保障
34 | 三坑镇 | 雅文 | 养殖 | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 雅文村 | 2018 | 雅文村委会 | 养殖家禽家畜 | 30 | 单位自筹 | 贫困户 | 83户 | 增收
35 | 三坑镇 | 雅文 | 养殖 | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 雅文大塘种养专业合作社 | 2018 | 雅文村委会 | 与公司合作进行养殖 | 30 | 单位自筹 | 贫困户 | 83户 | 增收
36 | 三坑镇 | 雅文 | 路灯 | 基础设施项目 | 新建项目 | 雅文村主干道 | 2018 | 雅文村委会 | 在主干道安装路灯 | 8 | 单位自筹 | 雅文村 | 83户 | 保障
37 | 三坑镇 | 雅文 | 光伏发电 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 雅文村委会商铺现办公楼顶 | 2018 | 雅文村委会 | 分布式太阳能光伏发电 | 35 | 单位自筹 | 贫困户 | 83户 | 增收
38 | 三坑镇 | 雅文 | 购买垃圾桶 | 基础设施项目 | 新建项目 | 雅文村 | 2018 | 雅文村委会 | 购买垃圾桶100只 | 5 | 单位自筹 | 全村 | 83户 | 保障
39 | 三坑镇 | 雅文 | 安装自来水工程 | 基础设施项目 | 新建项目 | 贫困户家 | 2018 | 雅文村委会 | 安装贫困户家自来水初装费 | 15 | 单位自筹 | 贫困户 | 全村 | 保障
40 | 三坑 | 白米埔 | 助学 | “三保障”项目 | 助学 | 新兴 | 准备实施 | 中石化清远分公司 | 助学 | 0.2 | 社会资金 | 贫困户 | 助学 | 减少贫困户负担
41 | 三坑 | 白米埔 | 中秋慰问 | “三保障”项目 | 保障 | 南向村头等 | 准备实施 | 中石化清远分公司 | 保障 | 2.5 | 社会资金 | 贫困户 | 保障 | 保障
42 | 三坑 | 白米埔 | 春节慰问 | “三保障”项目 | 保障 | 南向村头等 | 2019.2 | 中石化清远分公司 | 保障 | 2.5 | 社会资金 | 贫困户 | 保障 | 保障
43 | 三坑 | 白米埔 | 养殖鸡 | “三保障”项目 | 产业扶贫 | 南向村头等 | 2018.1 | 中石化清远分公司 | 发展产业 | 8 | 社会资金 | 贫困户 | 提高人均收入 | 提高人均收入
44 | 三坑 | 白米埔 | 扶贫标语宣传栏 | 基础设施项目 | 扶贫宣传 | 白米埔 | 准备实施 | 中石化清远分公司 | 扶贫宣传 | 1.5 | 社会资金 | 贫困户 | 扶贫宣传 | 营造扶贫氛围
45 | 三坑 | 白米埔 | 会议室台櫈 | 基础设施项目 | 改善办公会议条件 | 白米埔 | 准备实施 | 中石化清远分公司 | 改善办公会议条件 | 1 | 社会资金 | 贫困户 | 改善办公会议条件 | 改善办公会议条件
46 | 三坑镇 | 全部村委会 | 山苏草菇等种植 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 枫坑村委会红旗村小组 | 2018 | 三坑镇政府 | 种植山苏 50亩 | 220 | 由镇统筹省财政扶贫资金 | 有劳动力贫困户 | 帮扶有劳动力贫困户293户899人增收 | 增收并带动就业
47 | 三坑镇 | 全部村委会 | 入股九牛洞民宿 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 布坑村 | 2018 | 三坑镇政府 | 建设民宿15间实现资产收益 | 300 | 由镇统筹省财政扶贫资金 | 有劳动力贫困户 | 帮扶有劳动力贫困户293户899人增收 | 增收并带动就业
48 | 三坑镇 | 全部村委会 | 入股兴农乐民宿 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 安庆村 | 2018 | 三坑镇政府 | 建设民宿20间实现资产收益 | 400 | 由镇统筹省财政扶贫资金 | 有劳动力贫困户 | 帮扶有劳动力贫困户293户899人增收 | 增收并带动就业
49 | 三坑镇 | 全部村委会 | 入股兴农乐民宿 | 资产收益扶贫项目 | 新建项目 | 三坑镇各村委会 | 2018 | 三坑镇政府 | 对有劳动力贫困户实施技能培训 | 3 | 上级财政资金及单位自筹 | 有劳动力贫困户 | 帮扶有劳动力贫困户提高农业生产技能水平 | 傅有劳动力贫困户提高农业生产技能，促进增收脱贫
50 | 三坑镇 | 崩坑、湴崀、矮车、鸡凤、竹楼 | 种养产业扶贫项目 | 产业扶贫项目 | 新建项目 | 崩坑、湴崀、矮车、鸡凤、竹楼村委会 | 2018 | 三坑镇政府、清远市代建局 | 开展对有劳动力贫困户农业种养产业扶持 | 50 | 主要由帮扶单位自筹，并利用省财政扶贫资金和社会资金 | 有劳动力贫困户 | 帮扶有劳动力贫困户34户88人增收 | 有劳动力的贫困户参与种养提高技能并实现增收
51 | 三坑镇 | 崩坑、湴崀、矮车、鸡凤、竹楼 | 节日慰问及助医助学 | “三保障”项目 | 新建项目 | 崩坑、湴崀、矮车、鸡凤、竹楼村委会 | 2018 | 三坑镇政府、清远市代建局 | 对贫困户进行节日慰问及助医助学等帮扶 | 20 | 主要由帮扶单位自筹，并利用社会资金 | 5个村全部贫困户 | 对贫困户实施扶持，保障教育、医疗、生活 | 对贫困户实施扶持，保障教育、医疗、生活，助力脱贫
制表： 复核： 分管领导： 镇政府审批：