## 省财政脱贫资金项目
清财农[2016]65号2016省财政支持精准扶贫精准脱贫资金 项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） | 使用金额 （元） | 项目进展 情况 | 项目类别
2016.10.31 | 资金到账2549440元
2016.12.23 | 布坑村为有劳力贫困户发展养鸡 | 32100 | 32100 | 完成 | 户项目
2017.1.9 | 为分散贫困户投入资金到枫红合作社开展种植 | 39680 | 39680 | 完成 | 户项目
2017.1.13 | 湴塘村为有劳力贫困户发展养鸡 | 35460 | 35460 | 完成 | 户项目
2017.3.9 | 安庆村为有劳动力贫困户发展养鸡 | 21000 | 21000 | 完成 | 户项目
2017.09.19 | 葵背村有劳动力贫困户养鸡项目 | 104000 | 67340 | 完成第一批 | 户项目
2017.09.22 | 雅文村有劳动力贫困户养鸡项目 | 54000 | 53136 | 完成 | 户项目
2017.12.05 | 陂头村为40户有劳力贫困户发鸡苗饲料 | 58400 | 58400 | 完成 | 户项目
2017.12.29 | 崩坑、湴崀、矮车15户有劳动力贫困户养殖清远鸡项目 | 35700 | 35700 | 完成 | 户项目
2017.12.29 | 白米埔村有劳动力贫困户养鸡项目 | 56993.6 | 56993.6 | 完成 | 户项目
2018.01.26 | 雅文村有劳动力贫困户养鸡发放鸡苗项目 | 73000 | 60120 | 完成 | 户项目
2018.03.30 | 鸡凤、竹楼村贫困户养鸡产业扶贫项目 | 39680 | 39680 | 总投入57116元，其余资金为单位自筹到镇资金 | 户项目
2018.6.27 | 葵背村有劳动力贫困户养鸡项目 |  | 36632 | 完成第二批 | 户项目
合计 |  | 550013.6 | 536241.6

## 越秀区财政资金项目
越秀区新时期精准扶贫财政专项扶贫资金 项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） | 使用金额 （元） | 项目进展 情况 | 项目类别
2016.11.14 | 资金到镇600万元
2017.7 | 资金到镇420万元
2017.03.15 | 雅文村太阳能路灯安装 | 120000 | 119008 | 完成 | 村项目
2017.03.20 | 雅文村贫困户养种鹅、肉鹅项目 | 650000 | 592565.82 | 因市场转型与公司合作并保底收益 | 户项目
2017.03.24 | 陂头村党员活动室及村民生产活动室维修工程 | 76150 | 76150 | 完成 | 村项目
2017.03.29 | 湴塘村贫困户医疗救助 | 3000 | 3000 | 完成 | 户项目
2017.04.10 | 葵背村玫瑰观光及生态香瓜种植 | 300000 | 288000 | 完成 | 户项目
2017.03.31 | 湴塘村与白沙农场合作开展桑叶基地项目 | 400000 | 400000 | 进行中 | 户项目
2017.04.18 | 枫坑村委会生活污水处理池建设 | 35000 | 35000 | 完成 | 村项目
2017.04.27 | 枫坑村慰问大病救治、事故受伤死亡家庭1万元 |  |  | 越秀区相关部门要求停止实施 | 户项目
2017.04.24 | 葵背村开展香瓜种植 | 75000 | 70000 | 完成 | 户项目
2017.06.12 | 枫坑村为贫困户发放鸡苗养鸡 | 40000 | 39790 | 完成 | 户项目
2017.06.26 | 雅文村建公共厕所项目 | 55046 | 54934.87 | 完成 | 村项目
2017.08.02 | 布坑村贫困户圆梦农场扶贫产业项目 | 150000 | 150000 | 进行中 | 户项目
2017.07.28 | 陂头村安装太阳能路灯 | 75600 | 73440 | 完成 | 村项目
2017.07.28 | 陂头村设置路牌项目 | 19557 | 19556.44 | 完成 | 村项目
2017.07.12 | 枫坑村产业扶贫基地 | 560000 | 479387.4 | 进行中 | 户项目
2017.07.12 | 枫坑村各村小组路牌安装 | 66000 | 43260 | 完成 | 村项目
2017.07.12 | 葵背村组建村级卫生保洁队伍 | 37500 | 37440 | 进行中 | 户项目
2017.08.23 | 湴塘村主干道及产业路面扩宽工程 | 199000 | 199000 | 完成 | 村项目
2017.08.25 | 布坑村建设太阳能路灯项目 | 194000 | 194000 | 完成 | 村项目
2017.09.05 | 陂头村与明路种植合作社合作项目 | 300000 | 300000 | 进行中 | 户项目
2017.09.15 | 布坑村2017年贫困户在校学生助学 | 39500 | 39500 | 完成 | 户项目
2017.09.19 | 葵背村太阳能路灯项目 | 120000 | 116010 | 完成 | 村项目
2017.10.11 | 葵背村小学至村委会路段村道环境整治 | 60000 | 55882.4 | 完成 | 村项目
2017.10.11 | 葵背村建设光伏发电站 | 300000 | 282200 | 完成 | 村项目
2017.10.10 | 布坑村为有劳动力贫困户发放鸡苗饲料养殖 | 78192 | 78192 | 完成 | 户项目
2017.10.18 | 陂头村光伏发电项目 | 152760 | 151200 | 完成 | 村项目
2017.10.25 | 布坑村与明路种植合作社合作产业扶贫保本收益项目 | 400000 | 400000 | 进行中 | 户项目
2017.11.03 | 陂头村商铺项目 | 653670 |  | 进行中 | 户项目
2017.11.02 | 葵背村无劳力贫困户养鸡项目 | 42000 | 35700 | 完成 | 户项目
2017.11.03 | 湴塘村24户贫困户养鸡 | 50400 | 49680 | 完成 | 户项目
2017.11.03 | 湴塘村光伏发电项目 | 136640 | 136080 | 完成 | 村项目
2017.11.27 | 雅文村无劳动力贫困户发放鸡苗 | 30000 | 30000 | 完成 | 户项目
2017.11.27 | 雅文村光伏发电项目 | 145000 | 144110 | 完成 | 村项目
2017.11.27 | 枫坑村无劳动力贫困户发放鸡苗 | 80000 |  | 进行中 | 户项目
2017.11.27 | 枫坑村建设太阳能路灯 | 198000 |  | 进行中 | 村项目
2017.11.27 | 枫坑村饮用水净化过滤池工程 | 117573 | 117000 | 完成 | 村项目
2017.12.05 | 葵背村与四海芳园合作资产收益分红 | 212000 |  | 不实施 | 户项目
2017.12.11 | 葵背村葵背大道路面扩建 | 60000 | 60000 | 完成 | 村项目
2017.12.11 | 葵背村参加清新区光伏扶贫项目 | 500000 | 500000 | 完成 | 村项目
2017.12.11 | 布坑村参加清新区光伏扶贫项目 | 500000 | 500000 | 完成 | 村项目
2017.12.11 | 雅文村参加清新区光伏扶贫项目 | 400000 | 400000 | 完成 | 村项目
2017.12.11 | 枫坑村参加清新区光伏扶贫项目 | 800000 | 800000 | 完成 | 村项目
2017.12.13 | 湴塘村路灯工程 | 198896 | 198896 | 完成 | 村项目
2017.12.11 | 湴塘村参加清新区光伏扶贫项目 | 600000 | 600000 | 完成 | 村项目
2017.12.25 | 陂头村与清新区恒穗养殖公司合作温氏养猪项目 | 300000 |  | 不实施 | 户项目
2017.12.25 | 陂头村入股龙颈镇西潭村浦剪水电站项目 | 300000 | 300000 | 完成 | 村项目
2018.01.29 | 葵背村再入股清新区光伏扶贫项目 | 200000 | 200000 | 完成 | 村项目
2018.5.24 | 枫坑有劳动力贫困户黑玉米种植项目 | 35000 | 2400 | 进行中 | 户项目
2018.6.19 | 湴塘村米日平住房补助 | 20000 |  | 进行中 | 户项目
合计 |  | 10085484 | 8371382.93

## 省旅游局资金项目
省旅游局帮扶安庆村资金 项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） | 使用金额 （元） | 项目进展 情况
2017.04.26 | 合作建设安庆乡村旅游小综合体扶贫项目 | 1200000 | 1200000 | 正在合作 | 户项目
2017.07.17 | 芝二村小组污水处理池及管网建设项目奖补 | 10000 | 10000 | 完成 | 村项目
2017.07.17 | 精准扶贫不锈钢宣传栏 | 3200 | 3200 | 完成 | 村项目
2017.07.17 | 精准扶贫宣传广制作 | 4305 | 4305 | 完成 | 村项目
2017.07.17 | 芝一村小组文化室建设项目奖补 | 10000 | 10000 | 完成 | 村项目
2017.07.17 | 芝一村小组污水处理池及管网建设项目奖补 | 10000 | 10000 | 完成 | 村项目
2017.08.30 | 下石村小组污水处理池建设项目奖补 | 10000 | 10000 | 完成 | 村项目
2017.08.30 | 营下村小组村道建设项目奖补 | 30000 | 30000 | 完成 | 村项目
2017.08.30 | 租赁3卡铺位开发旅游商品 | 28800 | 28800 | 完成 | 户项目
2017.08.30 | 三清三拆三整务工费用 | 3200 | 3200 | 完成 | 户项目
2017.08.30 | 榕村村小组村道建设项目奖补 | 20000 | 20000 | 完成 | 村项目
2017.12.25 | 参加区扶贫光伏项目 | 500000 | 500000 | 完成 | 村项目
2018.2.8 | 建设天猫优品农村电商服务站项目 | 69500 |  | 进行中 | 村项目
2018.2.11 | 首届迎春年货节暨少儿福字书法大赛活动项目 | 120000 | 81643.8 | 完成首期 | 村项目
2018.2.26 | 环境整洁卫生务工 | 10700 | 10700 | 完成 | 户项目
2018.3.1 | 发展贫困户散养走地鸡项目 | 18245 | 18245 | 完成 | 户项目
2018.3.29 | 乡村旅游发展顾问咨询 | 80000 | 24000 | 完成首期 | 村项目
2018.3.29 | 商铺修缮及绿化以及宣传栏改造 | 86169.33 | 86169.33 | 完成 | 村项目
2018.3.29 | 设计制作帮扶联系卡日历费用 | 2904 | 2904 | 完成 | 户项目
2018.3.29 | 开展环境整洁卫生务工 | 10700 | 10700 | 完成 | 户项目
2018.3.29 | 入股龙颈镇石马浦剪水电站 | 300000 | 300000 | 实施中 | 村项目
合计 |  | 2527723.33 | 2363867.13

## 中石化2016
2016年中石化广东清远石油分公司 筹集广东扶贫基金会资金项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） |  | 使用金额 （元） | 项目进展 情况 | 项目类别
资金下拨25万元(其中白米埔村22万，湴塘村3万）
2016.12.5 | 白米埔村有劳动力贫困户养殖项目：鸡鹅苗等 | 74496 | 白米埔村 | 74496 | 完成 | 户项目
2016.12.7 | 白米埔村扶贫宣传 | 8931.7 | 白米埔村 | 8931.7 | 完成 | 村项目
2016.12.7 | 湴塘村党建宣传栏等 | 10337.7 | 湴塘村 | 10337.7 | 完成 | 村项目
2017.1.25 | 白米埔村有劳动力贫困户养殖项目：搭养殖棚 | 9098 | 白米埔村 | 9098 | 完成 | 户项目
2017.1.12 | 白米埔村贫困户民生福利 | 11100 | 白米埔村 | 11100 | 完成 | 户项目
2017.02.16 | 白米埔村贫困大学生助学帮扶 | 4000 | 白米埔村 | 4000 | 完成 | 户项目
2017.02.16 | 白米埔村17名贫困人员社会养老金缴费帮扶 | 2040 | 白米埔村 | 2040 | 完成 | 户项目
2017.02.16 | 湴塘村贫困户因车祸进行助医帮扶 | 400 | 湴塘村 | 400 | 完成 | 户项目
2017.02.16 | 湴塘村贫困户就读职校进行助学帮扶 | 1000 | 湴塘村 | 1000 | 完成 | 户项目
2017.07.05 | 白米埔村七一党建座谈会 | 780 | 白米埔村 | 780 | 完成 | 村项目
2017.07.05 | 湴塘村七一党建座谈会 | 988 | 湴塘村 | 988 | 完成 | 村项目
2017.7.17 | 湴塘村党员活动室等党建工作 | 12441.93 | 湴塘村 | 12441.93 | 完成 | 村项目
合计 |  | 135613.33 |  | 135613.33

## 中石化 2017
2017年中石化广东清远石油分公司筹集广东扶贫基金会资金 项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） |  | 使用金额 （元） | 项目进展 情况 | 项目类别
资金下拨14万元(其中白米埔村13万，湴塘村1万），结转去年114386.67元
2017.09.19 | 白米埔村贫困户中秋慰问品 | 9000 | 白米埔村 | 9000 | 完成 | 户项目
2017.09.19 | 白米埔村贫困户发放生产资料 | 10800 | 白米埔村 | 10800 | 完成 | 户项目
2017.10.19 | 白米埔8户有劳力贫困户养鸡项目 | 143000 | 白米埔村 | 143000 | 完成 | 户项目
2017.10.19 | 白米埔9户有劳力贫困户养鸡搭建禽棚 | 3155 | 白米埔村 | 3155 | 完成 | 户项目
2017.11.02 | 白米埔村安装标识10块 | 5600 | 白米埔村 | 5600 | 完成 | 村项目
2017.12.7 | 白米埔村对朱俊进行助学帮扶 | 2000 | 白米埔村 | 2000 | 完成 | 户项目
2017.12.7 | 白米埔村帮扶贫困户3人缴交养老保险费 | 1560 | 白米埔村 | 1560 | 完成 | 户项目
2017.12.7 | 湴塘村对米浩然进行助学帮扶 | 1000 | 湴塘村 | 1000 | 完成 | 户项目
2017.12.7 | 湴塘村对徐文勇进行助学帮扶 | 1000 | 湴塘村 | 1000 | 完成 | 户项目
2018.01.08 | 白米埔村贫困户春节慰问 | 8750 | 白米埔村 | 8750 | 完成 | 户项目
2018.01.08 | 白米埔村贫困户发放生产资料资金 | 10500 | 白米埔村 | 10500 | 完成 | 户项目
2018.01.23 | 湴塘村委会门前建设减速带 | 1950 | 湴塘村 | 1950 | 完成 | 村项目
2018.01.23 | 湴塘村加强党组织建设及精准扶贫宣传购置党建手册及文件盒 | 1430.67 | 湴塘村 | 1430.67 | 完成 | 村项目
2018.8.1 | 有劳动力8户贫困户养鸡 | 45012.5 | 白米埔村 | 45012.5 | 完成 | 户项目
合计 |  | 244758.17 |  | 244758.17
两年合计未使用
投入情况： | 白米埔村 |  |  | 239377.5 | 176.8
| 湴塘村 |  |  | 5380.67 | 9451.7

## 2016广东扶贫济困
清新区2016年“广东扶贫济困日”募集资金 项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） | 使用金额 （元） | 项目进展 情况 | 项目类别
2016.9.18 | 资金下拨7万元
2017.1.20 | 大陂村分散贫困户合作医疗个人缴费补助 | 3000 | 3000 | 完成 | 户项目
2017.1.25 | 自身帮扶分散贫困户合作医疗个人缴费补助 | 2550 | 2550 | 完成 | 户项目
2017.1.16 | 镇干部挂扶贫困户春节慰问 | 32000 | 31600 | 完成 | 户项目
2016.12.7 | 鸡凤村贫困户民生福利 | 11400 | 11400 | 完成 | 户项目
2016.12.7 | 竹楼村贫困户民生福利 | 8800 | 8800 | 完成 | 户项目
2016.12.16 | 白米埔村贫困户民生福利 | 7400 | 7400 | 完成 | 户项目
合计 |  | 65150 | 64750

## 2017广东扶贫济困
清新区2017年“广东扶贫济困日”募集资金 项目实施情况
日期 | 事项 | 申请金额 （元） | 使用金额 （元） | 项目进展 情况 | 项目类别
2017.9.22 | 资金下拨6.62万元
2017.9.27 | 崩坑、湴崀、矮车村分散贫困户中秋国庆慰问 | 22800 | 22800 | 完成 | 户项目
2017.10.18 | 竹楼村贫困户养鸡项目 | 8400 | 8400 | 完成 | 户项目
2017.10.18 | 鸡凤村贫困户养鸡项目 | 11000 | 11000 | 完成 | 户项目
合计 |  | 42200 | 42200

## 其它资金筹集使用
其它筹集资金项目实施情况
日期 | 事项 | 到账 | 申请（元） | 使用（元） | 项目进展 情况
2016.9 | 中秋慰问镇干部挂扶贫困户，镇资金 | 16800 | 16800 | 16800 | 完成 | 户项目
2016.11 | 区下达2.5万贫困户实用技术培训资金 | 25000 | 25000 | 25000 | 完成 | 户项目
2016.12 | 镇政府下拨枫红合作社运作资金 | 45000 | 45000 | 45000 | 完成 | 户项目
2017-01-01 | 崩坑寨帼村道支持建设，第二轮扶贫双到入股区项目返还本金 | 8480 | 8480 | 8480 | 完成 | 村项目
2017.03 | 枫红专业合作社种植基地押金，镇资金 | 50000 | 50000 | 50000 | 完成 | 户项目
2017.7.12 | 利用市代建局申请到镇的4610元慈善款慰问陂头村口患大病及特别困难贫困户 | 4610 | 4500 | 4500 | 完成 | 户项目
2017.09.15 | 布坑村利用2017年单位筹集630资金5000元帮扶受伤贫困户曾灿英 | 5000 | 5000 | 5000 | 完成 | 户项目
2017.09.18 | 雅文村利用单位自筹1万元开展助医助学、危房改造 | 10000 | 10000 | 10000 | 完成 | 户项目
2017.10.10 | 葵背村利用单位自筹6万元资金慰问患重病6户贫困户 | 60000 | 18000 | 18000 | 完成 | 户项目
2017.10.10 | 葵背村利用单位自筹6万元资金制作路牌标识指引 |  | 15000 | 15000 | 完成 | 村项目
2017.12.11 | 雅文村利用6970元慈善款开展助学助医危房改造等 | 6970 | 6970 | 6970 | 完成 | 户项目
2017.12.11 | 湴塘村利用5000元慈善款对患大病贫困户进行医疗补助 | 5000 | 5000 | 4500 | 完成 | 户项目
2017.11.8 | 大陂村养鸡扶贫项目 | 22956 | 22956 | 22956 | 完成 | 户项目
2017.12.21 | 竹楼村利用扶贫双到返还本金26712元支付道路工程款（总工程109500元） | 26712 | 26712 | 26712 | 完成 | 村项目
2017.12.27 | 葵背村利用单位自筹6万元资金帮扶张华灿危房改造 |  | 6000 | 6000 | 完成 | 户项目
2017.12.27 | 葵背村利用单位自筹6万元资金建设宣传广告 |  | 8000 | 7970 | 完成 | 村项目
2018.01.08 | 鸡凤村市代建局利用市代建局8823元的资金为贫困户养鸡 | 5323 | 5323 | 5323 | 完成 | 户项目
2018.01.08 | 竹楼村市代建局利用市代建局8823元的资金为贫困户养鸡 | 3500 | 3500 | 3500 | 完成 | 户项目
2018.02.05 | 陂头村利用5000元630资金对患大病贫困户杨海健进行医疗补助 | 5000 | 2000 | 2000 | 完成 | 户项目
2018.02.05 | 慰问镇政府干部挂扶3个村的贫困户 | 26900 | 26900 | 26900 | 完成 | 户项目
2018.02.09 | 镇政府下拨枫红合作社生产发展资金 | 247210 | 247210 | 247210 | 完成 | 户项目
2018.3.29 | 葵背村利用单位自筹6万元资金开展葵一村机耕路修复 |  | 7000 |  | 完成 | 村项目
2018.3.29 | 葵背村利用单位自筹6万元资金开展金盘、马长村示范村建设 |  | 6000 |  | 完成 | 村项目
2018.3.30 | 鸡凤、竹楼村贫困户养鸡产业扶贫项目 | 17436 | 17436 | 17436 | 总投入57116元，其中有39680元为省财政资金 | 户项目
2018.5.24 | 枫坑村贫困户黑玉米种植技术培训 | 5000 | 3000 | 2987 | 完成 | 户项目
2018.6 | 区下达1.8万贫困户实用技术培训资金 | 18000 | 18000 | 17340 | 完成 | 户项目
合计 |  |  | 591787 | 578244